CONSPLAN

Opracowanie dotyczące przedsięwzięcia, polegającego na przedłużeniu trasy tramwajowej z pętli do węzła Polska/Dąbrowskiego, oraz na budowie zachodniego dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P&R w Poznaniu

Opracował:

Zespół pod kierunkiem mgr Lecha Rohde

Poznań marzec 2005

_____________________________________________________________________

CONSPLAN Spółka z o.o., ul. Gdyńska 31/33, 60-960 Poznań tel./fax: 061- 8786-153

NIP 782-21-21-064

1. Wstęp	3

1.1. Przedmiot zlecenia	3

1.2. Cel opracowania	3

1.3. Źródła założeń	4

2. Koncepcje wielowariantowe	5

2.1. Opis przedsięwzięcia – standardy	5

2.2. Warianty	6

2.3. Przekroje i szczegóły	11

3. Elementy studium wykonalności i efektywności	12

3.1. Analiza przestrzenno-funkcjonalna	12

3.2. Analiza ruchowo-techniczna	22

3.3. Analiza techniczno-finansowa	27

3.4. Analiza prawna	32

3.4.1. Struktura własnościowa dla wariantów	32

3.4.2. Prawne procedury administracyjne	36

3.5. Analiza społeczna	39

3.6. Analiza ekonomiczna	41

3.7. Zestawienie wskaźników	48

4. Rekomendacja	51

4.1. Analizy SWOT	51

4.2. Porównanie wariantów	54

4.3. Wnioski	54

5. Bibliografia	56

6. Spis Załączników	57

7.  Spis Tabel	58

# 1. Wstęp

W związku z rozwojem miasta Poznania jako aglomeracji, a także dynamicznym wzrostem aktywności gmin i powiatów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, pojawia się pilna potrzeba głębokiej analizy kierunków rozwoju sytemu transportu publicznego. Wzrost znaczenia transportu publicznego to jeden z elementów dalekosiężnej strategii rozwoju miasta, ściśle powiązany z ograniczeniem ruchu samochodowego oraz stworzeniem alternatywnych środków komunikacji.

Sformułowane w niej założenia znalazły swoje odniesienie w polityce transportowej M. Poznania. Jednak dylematy do rozwiązania dla przykładu, w jaki sposób należy ocenić szczegółowe zamierzenia dotyczące lokalizacji i funkcji węzłów przesiadkowych, pozostały bez odpowiedzi już w momencie zatwierdzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

## 1.1. Przedmiot zlecenia

„Opracowanie dotyczące przedsięwzięcia, polegającego na przedłużeniu trasy tramwajowej z pętli Ogrody do węzła Polska/Dąbrowskiego, budowie zachodniego dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P&R w Poznaniu”

Niniejsze opracowanie jest wykonane na zlecenie Urzędu Miasta w Poznaniu na podstawie umowy nr GKM.VIII/3420-99/Fn2610/04, zawartej w Poznaniu dnia 11.10.2004r.

## 1.2. Cel opracowania

Głównym celem opracowania jest zaproponowanie i przeanalizowanie wariantów koncepcji przedłużenia linii tramwajowej z pętli Ogrody do węzła Polska / Dąbrowskiego, łącznie z oceną stanu istniejącego. Warianty mają zawierać propozycje lokalizacji dworca przesiadkowego i parkingu P&R oraz opisywać towarzyszące funkcje usługowe, w powiązaniu z obecnymi i planowanymi terenami o funkcji mieszkaniowej. Ponadto dodatkowym zadaniem jest ocena możliwości integracji różnych podsystemów komunikacji publicznej i innych podsystemów transportowych występujących lub mogących wystąpić w przedmiotowym rejonie.

## 1.3. Źródła założeń

Podstawą do założeń wykorzystanych w niniejszym opracowaniu były dane uzyskane od poszczególnych kompetentnych w tym zakresie jednostek, które udzieliły pisemnej odpowiedzi na zadane im pytania (patrz załączniki).

Poniżej przedstawiono zestawienie korespondencji będącej częściowym źródłem do założeń, uzyskanej w procesie przygotowawczym do realizacji niniejszego opracowania:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

- Miejska Pracownia Urbanistyczna

- Zarząd Dróg Miejskich oraz Biuro Inżynierii Transportu

- Aquanet Sp. z o.o.

- Enea – Grupa Energetyczna

- Miejski Konserwator Zabytków

- Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

- Wydział Ochrony Środowiska

W wyniku konsultacji z poszczególnymi jednostkami bezpośrednio zainteresowanymi niniejszym opracowaniem wprowadzono zmiany do wariantu 3, co spowodowało uzupełnienie koncepcji o dodatkowy wariant 3a. Zakłada on przybliżenie funkcji publicznych do Ul. Polskiej oraz wprowadzenie modyfikacji związanych z przejściem linii tramwajowej na poziomie O przez skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego oraz Polskiej. Zgodnie z wymogami określonymi podczas konsultacji dokonano także zmian w lokalizacji budynku obsługi dworca oraz dodano prawo-skręt i lewo-skręt dla tramwaju w Ul. Szpitalną. Ponadto zakłada się w tym wariancie utrzymanie ruchu samochodowego w ulicy Dąbrowskiego.

# 2. Koncepcje wielowariantowe

## 2.1. Opis przedsięwzięcia – standardy

Koncepcje związane z przedłużeniem linii tramwajowej z pętli Ogrody do węzła Polska / Dąbrowskiego oparte zostały o uwarunkowania uzyskane na etapie zbierania danych oraz o standardy przyjęte jako normy obowiązujące przy realizacji tego typu inwestycji.

Podkreślono konieczność zastosowania rozwiązań zmniejszających ilości ścieków deszczowych poprzez ich częściowe zatrzymanie w obrębie lokalizacji węzła Polska / Dąbrowskiego. Wynika to z przeciążenia miejskiej kanalizacji deszczowej w tym rejonie i szczególne uwarunkowania odprowadzania wód deszczowych z tego terenu. Wytyczne dotyczą zastosowania rozwiązań pozwalających na przenikanie tych wód do gruntu poprzez wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów o przepuszczalnej konstrukcji nawierzchni i podbudowy oraz miejsc parkingowych z płyt ażurowych pozbawionych podłoża betonowego. Należy pamiętać, że na etapie realizacji np. projektów technicznych oraz gdy będą znane dane dotyczące szczegółowego zagospodarowania terenu i przewidziane dokładne ilości ścieków mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia w postaci niskich współczynników spływu z powierzchni niezabudowanych oraz konieczności budowy zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych.

Założenia dotyczące konstrukcji torowisk przyjętych w koncepcji przedłużenia linii tramwajowych oparte są o standardy konstrukcji charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami uciążliwości efektów akustycznych, powstałych przy ruchu pojazdów szynowych, a także wykorzystanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych (np. ekrany wygłuszające) zmniejszające niekorzystne oddziaływanie w omawianym obszarze. Ponadto przyjęto wytyczne dotyczące projektowania układów drogowych i systemów sterowania ruchem mających swe uzasadnione wykorzystanie w newralgicznych miejscach związanych z włączeniem w istniejące układy drogowe dodatkowej funkcji linii tramwajowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności tych układów w jednym z wariantów zastosowano rozwiązania prowadzące do segregacji przebiegu linii tramwajowej wykorzystując element tunelu alternatywnie estakady.

Przedstawiono w dalszej części koncepcje oparte o założenia wynikające z umownych wytycznych związanych z optymalną obsługą komunikacyjną dla wyselekcjonowanych funkcji. Dotyczy to usytuowania funkcji publicznej tj. dworca tramwajowo-autobusowego wraz z parkingiem P&R, usługowej oraz mieszkaniowej przewidzianej na terenie węzła Polska / Dąbrowskiego. Biorąc pod analizę stan faktyczny, czyli obecne rozwiązania komunikacyjne, znajdującą się na tym obszarze infrastrukturę oraz aspekty społeczne związane z bezpośrednim sąsiedztwem terenów mieszkaniowych, zidentyfikowano konieczność przedstawienia niektórych rozwiązań w formie przekrojów oraz szczegółów, ukazujących warianty uniknięcia kolizji.

## 2.2. Warianty

Do analizy przyjęto cztery warianty (w tym wariant 3a), w których uzasadniono przedstawione rozwiązania co do rozwoju poszczególnych funkcji dla opisywanego terenu. Koncepcje przedstawiają różne rozwiązania uwzględniające rozwój funkcji publicznych oraz umieszczenia dworca tramwajowo-autobusowego wraz z parkingiem P&R. Każda z nich nawiązuje do obecnych rozwiązań komunikacyjnych oraz uwzględnia wpływ na obecną infrastrukturę techniczną, a także aspekty ekonomiczne oraz społeczne.

Argumentacja wykorzystana w tworzeniu koncepcji wynika z przeprowadzonych analiz oraz danych stałych uzyskanych od odpowiednich jednostek użyteczności publicznej.

Złożoność zagadnienia wymaga w kilku aspektach dokonania opracowań uszczegółowiających, o których wspomniano w dalszej części niniejszego opracowania.

Wariant 1 – „Dworzec Ogrody”

Pierwszy z wariantów „Dworzec Ogrody” zakłada wykorzystanie potencjału obecnie istniejącej pętli tramwajowej i nie zawiera opcji przedłużenia linii tramwajowej w kierunku obszaru węzła Polska / Dąbrowskiego. Zakłada jednak modernizację obecnego układu torowisk wraz z pętlą, dojazdami i całą infrastrukturą towarzyszącą – perony, przystanki, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe wraz z oznakowaniem informacyjnym. Ponadto przewidziana jest przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Dąbrowskiego oraz ul. Szpitalnej i dostosowania ich do przewidzianych funkcji dworca przesiadkowego. Planowana przebudowa obejmuje także wykonanie parkingu typu P&R w formie 2 kondygnacyjnej konstrukcji z lekkich materiałów żelbetowych. Wariant 1 nie przewiduje przedłużenia linii tramwajowej, a co się z tym wiąże nie uaktywnia terenów ograniczonych ulicami Dąbrowskiego, Polska, 5-go Stycznia oraz terenem Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. Modernizacja w zakresie Wariantu 1 kładzie nacisk na funkcję publiczną, czyli dworca miejskiego łączącego funkcje tramwaju, parkingu typu P&R. Funkcja ograniczonej liczby stanowisk dla autobusów miejskich możliwa byłaby tylko przy znacznym umniejszeniu planowanych miejsc postoju samochodów. Pod względem bezpieczeństwa ruchu wariant ten charakteryzuje się znacznymi utrudnieniami wynikającymi z przemieszania się ruchu (tramwajowy, samochodowy, autobusowy, pieszy). Jednak Wariant 1 zakłada pozostawienie rozwiązań dotyczących komunikacji autobusowej w obecnej formie. Ze względu na brak możliwości lokalizacyjnych dla połączenia funkcji tramwajowej, autobusowej oraz parkingu P&R, założono możliwość odseparowania tylko jednej z nich. Niniejsza koncepcja w Wariancie 1, kładzie nacisk na posadowienie parkingu typu P&R wewnątrz istniejącej pętli tramwajowej, kosztem rozbudowy peronów autobusowych. Dodatkowe umieszczenie tam stanowisk dla autobusów ogranicza do minimum ilość miejsc parkingowych dla parkingu P&R, nie rozwiązując tym samym problemów komunikacji autobusowej w tym rejonie.

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

Rozwój peryferyjnych obszarów miasta jako strefy o znacznym natężeniu funkcji mieszkaniowej, wymusza konsekwentne zwiększanie zasięgu oddziaływania funkcji publicznych, a tworzone koncepcje powinny być elementem całego systemu, dającym możliwość ich dalszej rozbudowy. Polityka transportowa zakłada na obrzeżach miasta budowę głównych ośrodków przesiadkowych komunikacji miejskiej skupiających podstawowe funkcje transportu publicznego jak tramwaj i autobus wzmocnione komunikacją podmiejską z ościennych gmin oraz parkingiem typu P&R dającym alternatywę dla komunikacji samochodowej. Lokalizacja takich ośrodków na terenie miasta Poznania wynika z intensywności zaludnienia poszczególnych jego obszarów oraz możliwości infrastrukturalnych. Jednym z takich obszarów jest teren ograniczony ulicami Dąbrowskiego, Polskiej, 5-go Stycznia oraz Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi.

Niniejszy wariant pokazuje alternatywne rozwiązanie wykorzystania ul. Nowina w celu przedłużenia linii tramwajowej i dalej przechodząc przez ul. Polską wykorzystanie ul. 5-go Stycznia w celu doprowadzenia jej aż pod tereny ogródków działkowych i tam zlokalizowanie tramwajowo-autobusowego dworca miejskiego. Koncepcja „Dworzec 5-go Stycznia” zakłada przebudowę obecnie istniejącego torowiska oraz przeprowadzenie nowych wykorzystując ul. Nowina, 5-go Stycznia do planowanego dworca. Zakłada się także nawiązanie do koncepcji budowy linii tramwajowej w ulicy Szpitalnej, otwierając możliwość dalszej kontynuacji trasy w kierunku ul. Grochowskiej od ul. Nowina. W ramach uwzględnienia perspektyw rozwoju komunikacji publicznej, sygnalizuje się także możliwość przedłużenia linii tramwajowej od planowanego dworca miejskiego w kierunku Lotniska Ławica.

Konieczna jest w tym wariancie przebudowa ul. Nowina i Szpitalnej, rozbudowa ulicy 5-go Stycznia oraz modernizacja układów drogowych w zakresie geometrii i sygnalizacji w obrębie skrzyżowań ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną. Jednocześnie wymagana jest dodatkowa przebudowa w kontekście sygnalizacji skrzyżowań ulic: Szpitalna / Nowina, a także Nowina / Polska / 5-go Stycznia. Przedłużenie linii tramwajowej w ul. Nowina wymaga wykonania zmiany organizacji ruchu w jej sąsiedztwie, gdyż następuje zmiana jej funkcji, czyli wyłączenie jej z ruchu samochodowego i nadanie jej roli pieszo-jezdni. Takie rozwiązanie wymusza obsługę przyległych terenów mieszkaniowych z wykorzystaniem ulic sąsiadujących, czyli ul. Dąbrowskiego oraz ul. Miodowej. W tym wariancie zakłada się uspokojenie i wyciszenie ul. Nowina, nadanie jej charakteru bulwaru z wykorzystaniem terenu pod obszary zieleni, a jedynie dopuszczenie ruchu samochodowego dla posesji z wjazdami od strony ulicy. Dla segregacji ruchu założono dopuszczenie dojazdu jednokierunkowego do Cmentarza Chrystusa Dobrego Pasterza.

Na obszarze ograniczonym ul. Dąbrowskiego / Polska przewidziano funkcje usługową oraz mieszkaniową w ścisłym powiązaniu z założonymi funkcjami publicznymi oraz dodatkową lokalizacją 2 kondygnacyjnego parkingu P&R.

Wariant 3 – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

W kolejnym z prezentowanych wariantów „Dworzec Dąbrowskiego / Polska” przewiduje się przedłużenie linii tramwajowej, (budowa torowiska) wzdłuż ul. Dąbrowskiego. W dalszej części jego biegu przeprowadzenie linii w tunelu tramwajowym powodując niezależne funkcjonowanie układu drogowego ul. Dąbrowskiego i ul. Polskiej, a następnie wyprowadzenie torowiska do poziomu „0” wzdłuż ul. Dąbrowskiego dochodząc w sąsiedztwo istniejących zabudowań mieszkaniowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM).

Przy realizacji tego wariantu zastosowano rozwiązania o niskim natężeniu akustycznym (ciche torowiska) w obrębie zabudowań jednorodzinnych posadowionych przy ul. Dąbrowskiego oraz w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego. Ponadto, jeżeli jest to konieczne (wynika z obliczeń na etapie projektu technicznego) stosuje się w miejscach konfliktowych dodatkowe elementy wygłuszające w postaci ekranów akustycznych zmniejszając uciążliwość proponowanego rozwiązania. Zmiana organizacji ruchu transportu publicznego (tramwaj) w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego oraz ul. Szpitalnej nawiązuje do reorganizacji obecnego układu drogowego w oparciu o koncepcję wprowadzenia dodatkowego torowiska w ul. Szpitalną. Zakończenie biegu linii tramwajowej planowane jest w obrębie terenów mieszkaniowych WAM pętlą tramwajowo-autobusową wraz z 2 kondygnacyjnym parkingiem typu P&R. W obrębie analizowanego obszaru wyszczególniono funkcje publiczne dworca miejskiego z parkingiem P&R, usługowe oraz mieszkaniowe pomiędzy przewidzianym dworcem a Os. Lotników Polskich. Koncepcja parkingu P&R wspomagana jest dodatkowo planowanymi parkingami strzeżonymi przewidzianymi do obsługi obiektu usługowego. Niniejszy wariant wymaga również znacznej reorganizacji ul. Dąbrowskiego na odcinku od obecnego dworca Ogrody do ul. Polskiej. W oparciu o uzyskane wytyczne wprowadzono konieczne zmiany w infrastrukturze technicznej uzbrojenia obecnie znajdującej się w tej ulicy, rezerwując pas na ich przesuniecie. W celu uzyskania jak najkorzystniejszego rozwiązania komunikacyjnego dla tramwaju, zaproponowano obniżenie jego biegu przed ul. Polską, następnie realizację obiektu inżynieryjnego, tunelu tramwajowego wraz z murami oporowymi, powodując tym samym bezkolizyjne przejście przez obszar układu drogowego ulic Polskiej, Dąbrowskiego. Lokalizacja linii tramwajowej w dalszym ciągu wzdłuż ul. Dąbrowskiego daje możliwość łagodnego jego wyjścia z obniżonego biegu. Proponowane jest wyciszenie ruchu samochodowego w ul. Dąbrowskiego i wykorzystanie jej jako dojazdów do posesji dla mieszkańców odciążając tym samym ul. Nowina. Dlatego należy pamiętać, że dopuszczenie takiego przeprowadzenia linii tramwajowej od dworca Ogrody wymaga szczegółowego opracowania rozwiązań technicznych układu drogowego oraz planowanych prac w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej uzbrojenia.

W obrębie planowanej funkcji publicznej dworca miejskiego następuje skoncentrowanie linii tramwajowych, autobusów miejskich oraz podmiejskich, a także komunikacji gminnej usuwając ją z dotychczasowej lokalizacji ulicy Nowina. Odpowiednie skomunikowanie tego terenu powoduje powstanie centralnego punktu przesiadkowego dla ruchu pasażerskiego i alternatywy dla ruchu samochodowego udostępniając zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie parking typu P&R. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się bocznica kolejowa otwierająca możliwości wzbogacenia tego terenu o dodatkowe rozwiązania komunikacyjne – kolej podmiejska, jednakże taka dodatkowa funkcja wymaga dokładniejszych analiz.

Wariant 3a – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

Ostatnim z prezentowanych rozwiązań jest wariant 3a „Dworzec Dąbrowskiego / Polska” powstały w wyniku modyfikacji wariantu 3, na podstawie uwag uzyskanych po konsultacjach ze stosownymi jednostkami organizacyjnymi samorządu. Podobnie jak w wariancie 3 przewiduje się rozwiązania dotyczące przedłużenia linii tramwajowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Następnie przeprowadzenie jej biegu w poziomie 0 przez obecnie funkcjonujące skrzyżowanie z ulicą Polską. Na końcu torowiska zakłada się zlokalizowanie pętli tramwajowej oraz autobusowej wraz z parkingiem P&R.

Przy realizacji tego wariantu zastosowano rozwiązania o niskim natężeniu akustycznym (ciche torowiska) w obrębie zabudowań jednorodzinnych posadowionych przy ul. Dąbrowskiego. Zarezerwowano w razie konieczności pas na elementy wygłuszające w postaci ekranów akustycznych. Proponowana koncepcja zakłada także wprowadzenie torowiska w ulicę Szpitalną w postaci lewo i prawo-skrętu z Ul. Dąbrowskiego. Ponadto zakłada się utrzymanie ruchu samochodowego na odcinku od Ul. Szpitalnej do Ul. Polskiej. Planowana droga ma charakter ulicy jedno-jezdniowej, dwukierunkowej (szerokość pasa drogowego 2 x 3,75 m).

Zakłada się zlokalizowanie w obrębie ulic Dąbrowskiego / Polskiej funkcji publicznej w postaci: pętli tramwajowej (5 peronów o długości 60 m), pętli autobusowej (5 peronów) oraz 2 kondygnacyjnego parkingu P&R w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych pętli. Parking P&R jest połączony z parkingami strzeżonymi do obsługi obiektu handlowego planowanego w tym rejonie. Zaznaczono także obszar pod obiekt handlowy wraz z parkingami do jego obsługi. W oparciu o uzyskane wytyczne wprowadzono konieczne zmiany w infrastrukturze technicznej uzbrojenia obecnie znajdującej się w tej ulicy, rezerwując pas na ich przesuniecie. Zaproponowano przesuniecie pasa dla uzbrojenia w kierunku Ogrodu Botanicznego nie powodując kolizji z planowaną linią tramwajową oraz ulicą Dąbrowskiego. Koncepcja ta przewiduje także pozostawienie obecnie funkcjonujących dróg dojazdowych do posesji wzdłuż ulicy Dąbrowskiego (na odcinku od Ul. Szpitalnej do Ul. Polskiej).

Przeprowadzenie linii tramwajowej na poziomie 0 w obrębie skrzyżowania Ul. Dąbrowskiego / Polska może spowodować konieczność wykupu min. 14,5 m2 działki narożnikowej nr 1/1 w celu usytuowania ekranu akustycznego oraz w przyszłości możliwości budowy ciągów pieszych. Dokładniej obrazuje to załącznik Szczegół A.

Zaznaczono także pas wyłączenia z ulicy Dąbrowskiego w obrębie planowanego dworca w celu uzyskania bezkolizyjnego wjazdu tylko dla autobusów miejskich podmiejskich oraz gminnych z kierunku Tarnowa Podgórnego.

Przedłużenie linii tramwajowych w kierunku Ul. Polskiej skutkuje likwidacją obecnie funkcjonującej pętli Ogrody. W koncepcji tej ujęto wprowadzenie tramwaju na teren Placu Waryńskiego w celu odseparowania zlokalizowanych tam przystanków od Ul. Dąbrowskiego i ruchu samochodowego. Przyczyną takiego rozwiązania jest niewystarczająca ilość miejsca na zlokalizowanie przystanków o odpowiednich parametrach. Ograniczenie to wynika z lokalizacji z jednej strony Ul. Dąbrowskiego drogi rowerowej, z drugiej zaś starodrzewu.

W obrębie planowanej funkcji publicznej dworca miejskiego następuje skoncentrowanie linii tramwajowych, autobusów miejskich oraz podmiejskich, a także komunikacji gminnej usuwając ją z dotychczasowej lokalizacji ulicy Nowina. Odpowiednie skomunikowanie tego terenu powoduje powstanie centralnego punktu przesiadkowego dla ruchu pasażerskiego i alternatywy dla ruchu samochodowego udostępniając zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie parking typu P&R.

## 2.3. Przekroje i szczegóły

Powstałe konflikty w fazie wariantowania przebiegu linii tramwajowej, w zakresie przebiegów i modernizacji układów drogowych oraz infrastruktury technicznych uzbrojenia, przedstawione zostały na przekrojach (i w szczególe) uwidaczniających proponowane rozwiązania w układzie przestrzennym. Jednakże proponowane rozwiązania wymagają dokładnych analiz na etapie projektów technicznych.

Załączone przekroje obejmują:

- Dla wariantu 2 „Dworzec 5-go Stycznia”:

- Przekrój pieszo-jezdni ul. Nowina – PRZEKRÓJ 1

- Przekrój ul. Nowina (ulica jednokierunkowa) – PRZEKRÓJ 2

- Dla wariantu 3 „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”:

- Przekrój tunelu tramwajowego pod ul. Polską – PRZEKRÓJ 3

Załączony szczegół obejmuje:

- Dla wariantu 3a „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

- Szczegół opcji wykupu działki 1/1 – SZCZEGÓŁ A

- 3. Elementy studium wykonalności i efektywności

## 3.1. Analiza przestrzenno-funkcjonalna

Przedmiotem rozważań jest umieszczenie w przestrzeni północno-zachodniego kwartału Miasta Poznania, funkcji publicznej w postaci Zintegrowanego Dworca Autobusowo-Tramwajowego, usługowej adoptującej w sposób komercyjny popyt okolicznych mieszkańców i podróżnych z uwzględnieniem rozwoju funkcji mieszkaniowej.

Ściślej analiza dotyczy zasadności i ewentualnego sposobu przeniesienia obecnej pętli tramwajowej „Ogrody” w okolice węzła ul.Polska/ul. Dąbrowskiego.

Stan obecny

W dzisiejszej przestrzeni Miasta istnieje pętla tramwajowa „Ogrody” (na Placu Waryńskiego) zajmująca obszar ca 1,4 ha. W jej obszarze stanowiska postojowe (początkowe i końcowe) mają linie tramwajowe nr 1 Ogrody- Junikowo, nr 2 Ogrody- Dębiec, nr 7 Ogrody- Junikowo. Dodatkowo wzdłuż ul. Dąbrowskiego u zbiegu z ul. Szpitalną powierzchnię około 1400 m2 zajmują miejsca postojowe autobusów komunikacji miejskiej, obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W tym miejscu rozpoczynają i kończą swój bieg linie nr 61 (Ogrody – Krzyżowniki -Ogrody), 86 (Ogrody – Kiekrz - Ogrody). Kolejna linia miejska nr 95, kursuje inną trasą w kierunku Kiekrza (przez ul. Koszalińską) i ma swoje końcowe stanowisko przy ul. Szpitalnej. Na ul. Szpitalnej zatrzymują się również linie tranzytowe nr 82 Górczyn Dworzec –Os. Wichrowe Wzgórze nr 91 Os. Stefana Batorego-Os. Kopernika i linia nocna nr 239 Dworzec Główny PKP- Wichrowa. Linie podmiejskie: nr 01 Ogrody – Tarnowo Podgórne, nr 02 Ogrody -Lusowo, nr R3 Ogrody- Rokietnica, rozpoczynają swój bieg przy ul. Nowina, za wyjątkiem linii nr 102 Ogrody - Kaźmierz z postojem przy ul. Szpitalnej oraz nr 108 Ogrody - Dopiewo z postojem na ul. Dąbrowskiego przy wyjeździe z pętli tramwajowej.

Pomimo zachowanej łącznej odległości, między wymienionymi wyżej przystankami, mniejszej niż 500 m, nie ułatwia to życia potencjalnym pasażerom, a na pewno nie zachęca do zmiany środka transportu z indywidualnego na zbiorowy.

Odbiór społeczny funkcji dworca

Wg badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 400 ankietowanych pętla Ogrody dla połowy z nich jest punktem końcowym podróży. Miażdżąca większość ankietowanych podkreśliła także, że czas jest dla nich najistotniejszym kryterium wyboru środka transportu a nie trasa.

Wyniki ankiety podkreślają też potrzebę (392 głosy za przy 51 przeciw i 52 dla których jest to obojętne) budowy nowoczesnego zachodniego dworca przesiadkowego, przy czym najlepiej by były tam powiązane obie funkcje i autobusu, i tramwaju (299 głosów za. Potwierdzenie takich oczekiwań potencjalnych pasażerów było oczekiwanie skupienia w jednym miejscu różnych środków transportu (305 głosów za) oraz regularnego połączenia w różnych kierunkach (355 głosów za). 30% ankietowanych ogółem, a 74% oddających głos na to pytanie, popierałoby wyposażenie takiego punktu w dodatkową ofertę usługową (168 głosów za, 58 przeciw).

Znakomita większość preferuje komfortowe warunki przesiadania i dostępność połączeń we wszystkich kierunkach. Odnośnie parkingu P&R 25% ankietowanych nie ma zdania ale 65% jest za umożliwieniem z korzystania z takiej funkcji. Podział głosów między lokalizacją w okolicach Polskiej i Ogrodów przy braku zdania 25% ankietowanych dowodzi przede wszystkim potrzeby jego budowy, z tendencją utrzymania dotychczasowej lokalizacji.

Ocena zamierzeń co do możliwości przedłużenia trasy tramwajowej w kierunku Ławicy i Smochowic podzieliła ankietowanych po połowie (227 i 226 głosów za, przy 95 bez zdania i śladowych ilościach przeciw – odpowiednio 14 i 17).

Wariant 1 – „Dworzec Ogrody”

Rozważana w ramach planowanego układu transportowego (pismo MPU-ZRZ3ZT/7320-867-2/04) propozycja zagospodarowania obecnej pętli Ogrody bazuje na koncepcji inż. A. Głowackiego wykonanej na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu z dnia 8.11.1994r. Zakłada ona wygospodarowanie 4 stanowisk autobusowych z możliwością zatrzymania się na nich do dwóch autobusów przegubowych oraz 56 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Koncepcja ta pozostawia bez zmian układ torowy.

Obecnie analizowane rozwiązanie Wariantu 1 zakłada powiększenie promienia układu torowego, zagospodarowując obie działki 1/3 i ¼ (arkusz 18). Z uwagi na rosnący ruch drogowy zrezygnowano z możliwości powiązania wewnątrz pętli funkcji dworca autobusowego i Parkingu P&R, traktując obie jako alternatywne.

Wielkość potoku podróżnych korzystających w dobie z tramwaju w roku 2000 (na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu Drogowego) wyniosła tylko w jednym kierunku ok. 10tys. Podróżnych. Dodatkowo w tym samym punkcie przesiadkowym (Plac Waryńskiego) z przejazdu autobusem miejskim w jedną stronę korzystało w dobie średnio 5,5 tys. Podróżnych. Liniami podmiejskimi na przedmiotowy punkt podjeżdżało blisko 2 tys. Pasażerów.  Potok dobowy pojazdów samochodowych z kierunku Tarnowa Podgórnego do Węzła Polska/Dąbrowskiego wyniósł blisko 34,5 tys. Pojazdów.

Proponowanie w tej sytuacji 56 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (traktując tę sytuację nawet jako przejściową), zdaniem analizującego nie spełnia wymogów racjonalnej oferty funkcji  P&R. Taka podaż stanowi zaledwie promil ilości przepływającego potoku pojazdów samochodach w jednym kierunku. Zakładając rotację pojazdów, pozostawionych na parkingu P&R ca 3-4 krotną w godzinach otwarcia urzędów czy sklepów, podaż może stanowić zaledwie 1% potoków, dla których można by przygotować odpowiednią ofertę.

W tej sytuacji do dalszych rozważań przyjęto w Wariancie 1 wewnątrz pętli jedynie lokalizację 2 kondygnacyjnego parkingu P&R o konstrukcji lekkiej żelbetowej i powierzchni łącznej 8000m2. Proponowana budowla powinna harmonijnie wpisać się w otoczenie. Wokół obecnej pętli prócz obiektów drobnego handlu detalicznego funkcjonuje zabudowa wielorodzinna. Przestrzennie istnieje tym samym rezerwa dla wyniesienia wzwyż kolejnych kondygnacji parkingu. Musiałoby to jednak stanowić przedmiot odrębnych analiz i obliczeń.

W Wariancie 1 założono też geometryczne przebudowanie (pętla + dojazd) ciągów torowiska tramwajowego do granicy działek, którymi dysponuje miasto. Łączna długość modernizowanej trasy wyniesie 1500 mb. Prócz tego zakłada się przebudowę peronów i chodników z kostki betonowej o powierzchni 5000 m2.

Istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa i czytelnej segregacji potoków ruchu jest element przestrzennego i funkcjonalnego bałaganu występujący w tym wariancie.

Pozostają bez zmian lokalizacje przystanków autobusowych zarówno miejskich jak i podmiejskich w dotychczasowych punktach. Konieczny jest montaż nowoczesnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dąbrowskiego/Szpitalna. Nawet montaż tablic informacji pasażerskiej w ilości szt 3 nie uzdrowi sytuacji przeplatania poszczególnych potoków ruchu.

Wariant ten zamyka też możliwości rozwoju obsługi komunikacyjnej terenów na zachód od ul. Polskiej i powoduje niekontrolowany wzrost ruchu kołowego w rejonie ulic Dąbrowskiego, Nowina, 5-go Stycznia.

Na szkicu sytuacyjnym zasygnalizowano (schematyczne oznaczenie nie uwzględnia faktycznego stanu istniejącej zabudowy i osi jezdni) natomiast możliwość poprowadzenia trasy tramwajowej łączącej Ogrody ulicami Szpitalną i Grochowską do ul. Hetmańskiej. W ten sposób zakładano w Programie Odnowy, Modernizacji i Budowy Infrastruktury Tramwajowej (z roku 2000) obsłużenie osiedli na Raszynie.

W tym samym Programie zauważono już, iż społeczny opór przeciwko rozbudowie pętli Ogrody może spowodować jej przeniesienie w kierunku południowym.

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

Mając na uwadze niekorzystne (Tunel Św. Wawrzyńca, Programowany przebieg Centralnej Magistrali Wodnej) uwarunkowania przestrzenne w rejonie węzła Polska/Dąbrowskiego zaproponowano alternatywne poprowadzenie trasy z pętli Ogrody ul. Szpitalną, ul. Nowina, przecięcie w poziomie ul. Polskiej i dalej w ciągu ul. 5-go Stycznia, aż do ogródków działkowych za Osiedlem Lotników Wielkopolskich.

Łączna długość planowanej trasy wyniesie 3 km ( wydłużenie linii + pętla). Przedsięwzięcie w całości zostało przewidziane do realizacji w poziomie istniejącego terenu. Unika się w ten sposób kosztotwórczych robót ziemnych.

Wyprowadzenie tramwaju z ul. Dąbrowskiego w ul. Szpitalną jest zgodne z zamierzeniami, jakie zasygnalizowano w opisie Wariantu 1, co może ułatwić późniejsze decyzje o kontynuacji przebiegu tej trasy w kierunku Raszyna. Zarówno ten jak i późniejszy skręt z ul. Szpitalnej w ul. Nowinę oraz cała trasa odpowiadać muszą normatywnym wymaganiom co do wielkości łuku oraz standardów budowy wyciszonego torowiska.

Konflikt miedzy środkami komunikacji publicznej, a innymi pojazdami powoduje w transporcie zbiorowym duże straty czasu. Z prowadzonych publicznie dyskusji wypowiedzi szeregu uczestników ruchu w Poznaniu wynika, że sytuację komunikacyjną ocenia się jako chaotyczną.

Dlatego wzdłuż ulicy Nowina podjęto próbę segregacji ruchu i założono powstanie bulwaru pieszego z dopuszczeniem poprowadzenia tamże trasy tramwajowej oraz dojazdu jednokierunkowego do istniejącego Cmentarza i Kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. Ruch miałby się odbywać od ul. Pięknej poprzez ul. Nowina do ul. Szpitalnej (gdzie przewidziano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z pełną segregacją ruchu). Na pozostałym odcinku ul. Nowina wokół torowiska istniałby chodnik – pieszo-jezdnia z zakazem ruchu kołowego, ale dopuszczeniem dojazdu do posesji.

Całość ma zostać otoczona szpalerem zieleni z maksymalną adaptacją istniejących nasadzeń. Funkcja zielonego bulwaru na trasie od obecnej pętli Ogrody w kierunku Fortu VII w Poznaniu, a także zespołu usług u zbiegu ulic Polskiej i Dąbrowskiego byłaby rekompensatą za propozycję zmiany przyjętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Jeżyce -1” lokalnej kategorii ul. Nowina z funkcją ruchu samochodowego w dwóch kierunkach (przekrój 1/2 tj. jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu i obustronne chodniki) na rzecz dopuszczenia w niej funkcji szynowej komunikacji publicznej i częściową likwidacją ruchu kołowego.

W § 5 ust. 2 pkt. 16 tego planu zapisano” dla zachowania jednorodnej funkcji mieszkaniowej ustala się stopniową likwidację działalności gospodarczej nie mającej charakteru usług podstawowych”. Tym samym nie zachodzi podstawowa przeszkoda, eksponowana w ramach prezentacji założeń niniejszej koncepcji przedstawicielom służb miejskich, gdzie podnoszono problem dojazdu do takich posesji (ustna opinia negatywna Zarządu Dróg Miejskich nt. możliwości całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Nowina).

Przewidywany w mpzp „Jeżyce – 1” teren u zbiegu ulic Pięknej i Nowiny dla usług kultury i kultu z zielenią towarzysząca zostanie obsłużony jednokierunkowym, jednojezdniowym odcinkiem ul. Nowina po jej południowej stronie.

Na szkicu zaznaczono szerokość pasa 4,5 m co odpowiada dwóm pasom ruchu na drodze dojazdowej (klasa D), na terenie zabudowy. Zmiana charakteru ulicy z klasy L na D pozwoli na inne jej zagospodarowanie, a tym samym wygospodarowanie pasa na uzbrojenie podziemne poza liniami rozgraniczającymi torowiska tramwajowego, w rejonie pieszojezdni po stronie północnej ul. Nowina. Zaznaczony na przekroju 1 i 2 chodnik właśnie z uwagi na zachowanie dojazdu do przylegających posesji musi być wzmocniony konstrukcyjnie jak dla drogi klasy D (szczegółowe obliczenia na etapie projektu budowlanego).

Obsługa komunikacyjna osiedla po południowej stronie ul. Nowina zostałaby zorganizowana w naturalny sposób ulicami dwukierunkowymi (Dobrą i Piękną) w kierunku ul. Miodowej.

Po północnej stronie ul. Nowina wszystkie ulice Cienista, Szczęsna, Piękna, Radosna i Dobra zostałyby podłączone dwukierunkowo do jezdni zbiorczej dojazdowej po południowej stronie ul. Dąbrowskiego. Na przekrojach oznaczono ich szerokość równą 4,5 m, co nie znaczy, że ze szczegółowych obliczeń może wynikać konieczność jej poszerzenia (jest to technicznie i przestrzennie możliwe).

Takie rozwiązanie jest funkcjonalnie uzasadnione, z uwagi na postulat (zawarty w § 10 ust.2 pkt 5 mpzp „Jeżyce – 1” ustanowienia strefy zamieszkania lub strefy ruchu uspokojonego na całości obszaru planu z wyjątkiem ulic Miodowa i Nowina.

Na skrzyżowaniu ulic Polska/5-go Stycznia wskazane jest zachowanie pełnej segregacji pasów ruchu (szczegółowe obliczenia na etapie projektu budowlanego) z montażem sygnalizacji świetlnej.

Tuż za ul. Polską trasę tramwajową poprowadzono torowiskiem wbudowanym w jezdnię z możliwością jej wysegregowania oznakowaniem poziomym, otoczoną z obu stron jednokierunkowymi jezdniami szer. min. 6 m (ruch autobusów) każda. Założono przy tym, że odcinki końcowe jednokierunkowych jezdni w okolicach projektowanej pętli służyć będą tylko prowadzeniu ruchu autobusowego.

Ruch autobusowy z kierunku Tarnowa Podgórnego zarówno miejskiego przewoźnika jak i linii podmiejskich, zakłada się wyłączyć z ul. Dąbrowskiego, tuż za zespołem mieszkaniowym Osiedla Lotnictwa Polskiego i włączyć w ul. 5-ego Stycznia jeszcze przed rozpoczynającą się zabudową jednorodzinną Osiedla Lotników Wielkopolskich (analogicznie do wariantu 3).

Najbardziej obciążonym fragmentem nowej ulicy 5-ego Stycznia będzie odcinek od ul. Polskiej do wjazdu/wyjazdu z parkingu P&R.

Ten ostatni zlokalizowano w pobliżu planowanego centrum usługowego. Taka lokalizacja pomimo założenia w sąsiedztwie przystanku tramwajowego ma swoje mocne i słabe strony. Słabością jest brak planowanego skupienia w jednym punkcie wszystkich rodzajów środków transportu (rozdzielenie P&R z dworcem autobusowo-tramwajowym). Jednak paradoksalnie powiązanie parkingu P&R z terenem usług i parkingiem quasi komercyjnym (ich rozmieszczenie może ulec translokacji w zależności od zapotrzebowania) może ułatwić wprowadzenie publicznej usługi P&R na poznańskim rynku. W przypadku powodzenia takiego przedsięwzięcia, przestrzennie istnieje możliwość zorganizowania miejsc parkingowych na zasadzie P&R w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowo-tramwajowego.

Dworzec autobusowo-tramwajowy wg przyjętych założeń przewiduje 5 dwustronnych autobusowych stanowisk postojowych (najazd naprzemienne) z możliwością dodatkowego manewrowania pojazdami. Zostały spełnione postulaty MPK zakładające minimum 10 stanowisk dla autobusów. Przyjęto też 5 stanowisk dla tramwajów (postulowane 2) oraz budynek obsługi. Rezerwa terenowa (własność – Miasto Poznań) pozwala zamienne rozwiązać lokalizację budynku obsługi centralnie wobec usługi tramwajowej (T) i autobusowej (A), jak również na etapie projektu budowlanego zmienić proporcje pomiędzy poszczególnymi funkcjami (A/T).

Umiejscowienie na szkicu budynku obsługi w pobliżu bocznicy kolejowej pozwala na ewentualne jego wykorzystanie dla obsługi podróżnych korzystających z kolei podmiejskiej np. „Trampera”. Trasę tramwajową w tym wariancie poprowadzono po śladzie ul. 5-ego Stycznia nie naruszając działek indywidualnego budownictwa jednorodzinnego i mieszcząc się w pasie sąsiadującym z nasypem istniejącej bocznicy kolejowej, odchodzącej od linii kolejowej Rokietnica Poznań. Jej adaptacja dla potrzeb obsługi kolejowo-tramwajowego ruchu lokalnego i regionalnego, wzmocniłaby integracyjny charakter proponowanego dworca. Na wysokości ul. Przelot można by dobudować brakujący łuk w kierunku miasta (przestrzennie istnieją możliwości takiego manewru).

Wariant 2 wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których głosy podzieliły się po połowie odnośnie zasadności poprowadzenia dalszego ciągu trasy tramwajowej w kierunku Ławicy i Smochowic (np. bocznica kolejowa i torami „PKP”). Obustronne przystanki w tym wariancie założono na ul. Dąbrowskiego przy Placu Waryńskiego, na ul. Nowina (przy ul. Szczęsnej – vis a vis Kościoła), na ul. 5-ego Stycznia: narożnik Polskiej, na granicy osiedla Lotników Wielkopolskich i Fortu VII oraz na pętli. Ich rozmieszczenie powinno wyjść naprzeciw oczekiwaniom podróżnych.

Wariant 3 i 3a – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

Ewentualne przedłużenie trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego było przedmiotem wielokrotnych rozważań. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M. Poznania zaznaczono konieczność ponownych analiz dotyczących zasadności przedłużenia trasy tramwajowej z Placu Waryńskiego (Ogrody) w kierunku ul. Polskiej.

Proponowany przebieg trasy przy założeniu braku jakichkolwiek zmian przyjętego Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXXIV/602/II/98 z dnia 16 czerwca 1998r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Jeżyce – 1” w Poznaniu, musi naruszać niezmienność jednopoziomowego układu ulicy Dąbrowskiego.

Takie założenie wymusza sytuacja w węźle Polska/Dąbrowskiego. Przyjęcie warunku nienaruszalności planu „Jeżyce -1” z jednoczesnym wpisaniem się konstrukcyjnym trasy w wielopoziomowym już węźle z ul. Św. Wawrzyńca, skutkuje ograniczeniem widoczności na ul. Polskiej, przy wjeździe od strony ul. Nowina na skrzyżowanie.

W Wariancie 3 zaproponowano układ zagłębienia trasy tramwajowej począwszy od wejścia do Ogrodu Botanicznego. Mury oporowe (zejście do tunelu) o wymiarach: długość1200 mb /wysokość od 1m do 6.0 m/ to efekt tego zagłębienia. Do tego doszedł tunel tramwajowy (z dopuszczeniem ruchu autobusów) o długości 150 mb. W zamian ograniczona została pozostała przestrzeń pasa drogowego ulicy Dąbrowskiego.

Celem ograniczenia wynikłych z tego uciążliwości zaproponowano zamknięcie wylotu tej ulicy w kierunku zachodnim i zmianę jej funkcji na lokalną. Zapewniono dojazd do obiektów zlokalizowanych przed ul. Polską - jezdnią zlokalizowaną wzdłuż zabudowy jednorodzinnej, po południowej stronie ul. Dąbrowskiego. Torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię jest dostosowane do ewentualnego prowadzenia ruchu autobusowego, a także umożliwia obustronną obsługę komunikacyjną tego odcinka, z wyłączeniem ruchu tranzytowego. Problemem może stać się wyniesienie obecnej niwelety ul. Polskiej o ok. 1m powyżej obecnego poziomu jezdni.

W wariancie 3a przyjęto torowisko w poziomie jezdni oraz utrzymano ruch dwukierunkowy na dotychczasowym odcinku ul. Dąbrowskiego. Ryzykuje się przy tym trudności w trakcie opracowywania bezpiecznego cyklu przejazdu przez skrzyżowanie Dąbrowskiego Polska

Droga dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej nie wyklucza ewentualnych (w okresie przejściowym) dostaw towarów do czasu zmiany funkcji tego rejonu zgodnej z mpzp „Jeżyce-1”.

Konieczność zachowania przebiegu ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego pozwoliły na przyjęcie lokalizacji strefy infrastruktury podziemnej właśnie pod ciągiem pieszo-rowerowym po północnej stronie ul. Dąbrowskiego.

Takie rozwiązanie zapewnia segregacje poszczególnych funkcji ale i uporządkowanie przestrzeni pasa drogowego.

Końcowy element zaproponowanej trasy Dworzec autobusowo-tramwajowy, parking P&R udało się natomiast skupić jednym miejscu, z centralną dla całości obsługą (budynek dworca).

Tak poprowadzona trasa jest krótsza od zaproponowanej w wariancie 2 o 1,5 km i również nie wyklucza możliwości jej dalszego przedłużenia zwłaszcza w kierunku Smochowic.

Zjazd autobusów w kierunku Dworca, bez możliwości skrętu dla samochodów osobowych, odbywać się będzie podobnie jak w wariancie 2 z ul. Dąbrowskiego. Wyjazd natomiast na ul. 5-ego Stycznia w kierunku ul. Polskiej.

W wariancie 3 udało się na stosunkowo małej przestrzeni skupić istotne funkcje publiczne: autobus, tramwaj, parking. Zaproponowane na szkicu rozmieszczenie stanowisk postojowych autobusowych i tramwajowych, podobnie jak parkingu komercyjnego i P&R może podlegać translokacji, podobnie jak budynek obsługi, przy czym każdorazowo uzyskany będzie zamierzony efekt integracji.

Przystanki w wariancie rozmieszczono prócz pętli, na ul. Dąbrowskiego przy Placu Waryńskiego (obligatoryjnie) oraz na wysokości Ogrodu Botanicznego (opcjonalnie). Najdłuższa odległość między nimi to blisko 700 m od „Botanika” do pętli (na długości tunelu). Ich rozmieszczenie powinno jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom podróżnych

## 3.2. Analiza ruchowo-techniczna

Do analiz ruchowych wykorzystano dane z Kompleksowych Badań Ruchu Drogowego Aglomeracji Poznańskiej, wykonanych w roku 2000, badania i analizy napełnień wykonane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2003, badania ankietowe, przeprowadzone w listopadzie 2004r.na zlecenie firmy Consplan, a także informacje zawarte w Sytuacji społeczno gospodarczej m. Poznania w roku 2003. Do obliczeń przyjęto wielkość i koszt pracy przewozowej przyjętej na rok 2004 w umowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Miastem Poznań. Średnioroczne napełnienia i potoki pasażerskie odnoszą się do roku 2003.

Wydłużony czas przejazdu pasażerów we wszystkich wariantach mieści się w interwale najtańszego biletu 10 minutowego i jest zdaniem autorów niniejszego opracowania kompensowany skróceniem linii dojazdowych do dworca przesiadkowego z peryferii Poznania. Na tym etapie z uwagi na zakres i wielkość opracowania ten element został pominięty. Do dalszych analiz przyjęto, że wielkości wpływów ze sprzedaży biletów, z tytułu wydłużenia linii 1,2,7 i skrócenia 61,86,95 nie ulegną zasadniczej zmianie. Lokalizacja przystanków umożliwiająca odbiór większej liczby pasażerów (500m promień dojścia) skutkować może zwiększeniem atrakcyjności poszczególnych linii zwłaszcza tramwajowych.

Dane do obliczeń kosztów samochodów i autobusów:

| Parametr | Odcinek Dąbrowskiego | Odcinek 5 Stycznia | Odcinek Szpitalna | Odcinek Nowina | Odcinek Polska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość | 650 | 1000 | 250 | 700 | 250 |
| V proj. | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Rodzaj drogi | Miejska | Miejska | Miejska | Miejska | Miejska |
| teren | Plaski | Plaski | Plaski | Plaski | Plaski |
| Ilość i szerokość jezdni | WO WI 1x2 1x1 2x5,0 1x4,5 | WO WI 1x2 2x1 5,0 2x3,5 (obecnie droga bita) | WO WI 1x2 1x2 2x7,0 2x7,0 | WO WI 1x2 1x1 2x7,0 1x4,5 | WO WI 1x2 2x2 2x7,0 2x7,0 |
| Pobocza | - | - | - | - | - |
| Klasyf. SOSN | C A | D A | C A | C A | D A |
| Widoczność Pow. 450 m | 100% 100% | 20 % 20% | 0 % 0% | 100% 100% | 0 % 0 % |

Do obliczeń drogowych przyjęto następujące scenariusze inwestycyjne:

- pętla Ogrody modernizacja -odcinków inwestycyjnych brak

- pętla 5Stycznia :

odcinki inwestycyjne: ul. Szpitalna

ul. Nowina

ul. 5 Stycznia

- pętla Polska

odcinki inwestycyjne: ul Dąbrowskiego (od Szpitalna do Polska)

ul. Polska

ul. 5 Stycznia

Natężenia ruchu obecne

W oparciu o wydruk z programu Visum (Kompleksowe Badania Ruchu Drogowego z roku 2000 w posiadaniu Urzędu Miasta Poznania) do obliczeń przyjęto następujące dane , dotyczące natężeń ruchu drogowego:

Samochody (osobowe, ciężarowe, ciężarowe z przyczepą i dostawcze):

ul. Szpitalna do Nowina			  2015

ul. Szpitalna do Dąbrowskiego		  3117

ul Dąbrowskiego do Polska		19922

ul Dąbrowskiego do Szpitalna		18525

ul. Nowina do Polska			  2291

ul. Nowina do Szpitalna			  3244

ul. Polska do 5 Stycznia			  6185

ul. Polska do Dąbrowskiego		  6294

ul 5 Stycznia 					       0 (w obu kierunkach) z programu Visum;

(ostatecznie dla ul. 5 Stycznia, w obu kierunkach, przyjęto, że obecnie występuje obciążenie ruchem samochodów osobowych mieszkańców w wysokości 1200 poj./dobę- w obu kierunkach).

Komunikacja zbiorowa tylko autobus

ul. Szpitalna do Nowina			17306

ul. Szpitalna do Dąbrowskiego		  8370

ul Dąbrowskiego do Polska		  3261

ul Dąbrowskiego do Szpitalna		10795

ul. Nowina do Polska			  7408

ul. Nowina do Szpitalna		w tę stronę autobusy nie jeżdżą

ul. Polska do 5 Stycznia		w tę stronę autobusy nie jeżdżą

ul. Polska do Dąbrowskiego		  7408

ul 5 Stycznia 					       0 (w obu kierunkach) z programu Visum

Analizując oddziaływanie autobusu założono, że w ciągu pierwszych 5 lat nastąpi globalnie 12 % wzrost ruchu, w następnych latach przyjęto już 0 %wzrostu

Dla samochodów prognozowane zmiany natężenia na poszczególnych ulicach (zmiany łączne w obu kierunkach) przyjęto w zależności od scenariuszy:

Wariant 1 – „Dworzec Ogrody”

W scenariuszu pętla Ogrody modernizacja:

wartości przyjęto wg prognozy realizowanej na potrzeby Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego - w której występuje następujący procentowy rozkład ruchu: samochody osobowe - 74,59 %; ciężarowe – 7,48 %, ciężarowe z przyczepą – 2,00 %, dostawcze – 14,81 %, autobusy założono według danych z programu Visum.

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

W scenariuszu pętla 5 Stycznia przyjęto jako rezultat po zrealizowaniu inwestycji w % wzrost ruchu do natężenia bieżącego

ul. Dąbrowskiego wystąpi 70% obecnego natężenia łączne w obu kierunkach;

ul. Polska 140%

ul. Nowina 20%

ul. Szpitalna (od Nowina do Dąbrowskiego) 60%

ul. 5 Stycznia 100% (w odniesieniu do 1200 s.o.)

Wariant 3 – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”-

W scenariuszu pętla Polska – Dąbrowskiego przyjęto jako rezultat po zrealizowaniu inwestycji w % wzrost ruchu do natężenia bieżącego:

ul. Dąbrowskiego wystąpi 20 % obecnego natężenia

ul. Polska 140 %

ul. 5 Stycznia 100% (w odniesieniu do 1200 s.o.)

ul. Nowina 140 %

ul. Szpitalna (od Nowiny do Dąbrowskiego) 120 %

Rozkład ruchu dla 2 i 3 wariantu przedstawia się następująco:

Przyjęto, że na ruch samochodów osobowych złoży się ruch lokalny 1200 sam/dobę oraz ruch samochodów w ramach 2 parkingów. Przy parkingach na 300 miejsc każdy i rotacji wynoszącej 3, uzyskuje się łączny ruch samochodów w ramach parkowania wynoszący 1800 sam/dobę. Zatem łączne obciążenie samochodami osobowymi wynosi 3000poj/dobę. Przyjęto, że stanowi to 90 % ruchu samochodów na ul.. 5 Stycznia. Następne 2,5 % to liczba samochodów ciężarowych, kolejne 2,5 % stanowią samochody ciężarowe z przyczepą, a pozostałe 5 % samochody dostawcze.

W przypadku autobusów założono odpowiednio:

Pętla Ogrody – modernizacja - autobusy na wszystkich ulicach pozostają bez zmian (pomimo zagrożenia realnym wzrostem ruchu z uwagi na przyrost samochodów osobowych na 1000 mieszkańców).

Pętla ul. 5 Stycznia i pętla Polska-Dąbrowskiego (w obu scenariuszach wystąpią takie same zmiany na poszczególnych ulicach):

ul. Szpitalna do Nowina			    8900

ul. Szpitalna do Dąbrowskiego		    8370

ul Dąbrowskiego do Polska			0

ul Dąbrowskiego do Szpitalna			0

ul. Nowina do Polska				0

ul. Nowina do Szpitalna				0

ul. Polska do 5 Stycznia				0

ul. Polska do Dąbrowskiego		  10669

ul 5 Stycznia do pętli				0

ul 5 Stycznia do Polska			  10669

## 3.3. Analiza techniczno-finansowa

Dla potrzeb koncepcji przyjęto następujące parametry dotyczące nawierzchni wykorzystywanych w poszczególnych wariantach. Drogi z kostki betonowej: stabilizacja gruntu cementem o grubości 15 cm wraz z podbudową z krusz. laman 12 cm oraz podsypką piaskową 4-5 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8 cm. Drogi asfaltowe na podbudowie dolnej kruszywa, łamane, stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa warstwy górnej betonowo asfaltowej 20 cm, warstwa wiążąca betonowo asfaltowa 8 cm oraz warstwa ścieralna betonowo asfaltowa 4 cm. Na pętlach autobusowych zastosowano nawierzchnię z podsypką piaskową 6-10 cm, z podbudową warstwy dolnej z kruszywa łamanego 20 cm, podbudowa górna – chudy beton 20 cm oraz podsypka piaskowa 4-5 cm.

Do obliczeń przyjęto następujące dane podstawowe

| zadania (opis) | liczba jedn. |
| --- | --- |
| nakłady inwestycyjne |  |
| Wariant 1 – „Dworzec Ogrody” |  |
| demontaż torowiska Ogrody | 1000 m |
| demontaż trakcji napowietrznej na pętli Ogrody | 1000 m |
| napowietrzna siec trakcyjna na pętli Ogrody | 1500 m |
| torowisko wydzielone na pętli Ogrody | 1500 m |
| budynek P&R dla war 1 przyjęto 7000 m2 łącznie na 2 poziomach | 2x3500 m2 |
| budynek P&R dla war 2 i 3 | 2x4000 m2 |
| przebudowa skrzyżowania Dąbrowskiego - Szpitalna | 1 |
| pętla Ogrody - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, dwuteownik | 500m dl x 2,0 m szer. |
| wykonanie 3 przystanków tramwajowych na pętli | 3x60 |
| wykonanie systemu informacji pasażerskiej na pętli | 1x |
| wariant 1 koszt łączny, przy czym autobus pozostaje bez zmian i nie ma bud. Dworca w zaokrągleniu:17400 tys. zł |  |
| Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia” |  |
| Zagospodarowanie terenu Ul. 5 Stycznia | 3 ha |
| wykup gr. prywatnych związanych z przebudową drogi | 0,38 ha |
| przejecie gruntu od WAM na obsługę kom. i P&R zał. że dojdzie do bezpłatnej zamiany gruntu | 3 ha |
| zajęcie terenu pod pętle 5 Stycznia - 3 ha założono bezpłatne zajęcie terenu |  |
| teren zieleni na Ogrody + ławki +kwiaty | 1,4 ha |
| chodnik | 1000 m2 |
| torowisko tramwajowe wydzielone 1 tor - pętla 5 Stycznia | 1000 m |
| 2 tory - ul 5Stycznia | 1000 m |
| torowisko tramwajowe wbudowane 2 tory – Nowina +Szpitalna do skrzyżowania z Dąbrowskiego | 950 m |
| napowietrzna siec trakcyjna dla 2 torów | 1950 m |
| napowietrzna siec trakcyjna na pętli 5Stycznia | 1000 m |
| budowa stacji prostownikowej na pętli 5 Stycznia / i to samo na pętli Polska z częścią budowlaną i wyposażeniem | 1 sztuka |
| budynek dworca wykonany w technologii tradycyjnej z powierz biur-handlową 2 kondygnacje - 2x600 m2) | 1200 m2 |
| pętla 5 Stycznia - podsypka piaskowa 6-10 cm | (100+100+4x40)x1,5 |
| wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, dwuteownik | Jw. |
| wykonanie 5 przystanków tramwajowych na pętli 5 Stycznia | 5x60 m2 |
| wykonanie systemu informacji pasażerskiej na pętli | 1x |
| powierzchnia dla autobusu na pętli - wykonanie nawierzchni z kostki na podbudowie | 100x80=8000-600=7400m2 |
| perony autobus 4 podwójne przyjęto tak jak przystanek tramwaj | 4x |
| wykonanie przystanków tramwajowych na trasie pętla 5 Stycznia- Ogrody | 5x dwustronny |
| przebudowa skrzyżowania szpitalna- Nowina | 1x |
| przebudowa skrzyżowania Nowina-Polska-5 Stycznia | 1x |
| budowa odcinka drogi dojazdowej od ul Dąbrowskiego do ul. 5 Stycznia, w tym także dojazd do P&R | 500 m x 2x5,0 m |
| budowa Ul. 5 Stycznia | 1000m x 20 m - torowisko=13,8 m |
| przebudowa Ul. Polskiej | 250 mb |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - tylko nawierzchnia, podbudowa zostaje | 14m szerx250m=3500m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni z pasem rozdziału na dł. 250 m | (szer. 16+7=23m)x250=5750m2 |
| przebudowa ul. Nowina (tramwaj uwzględniono wcześniej) czyli 15m - 6,6 =8,4 m szer. projekt | Dł. = 700 mb |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - podbudowy obecnie szer. = 7m | 7 x 700 = 4900 m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni wg danych z przekroju na dl 700 m | 700 x 8,4=5880 m2 |
| przebudowa ul. Szpitalnej | 250 m |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - tylko zdjęcie nawierzchni, podbudowa pozostaje | 20 m szer. x 250 = 5000 m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni 20m - 6,5m tram=13,5 m | (20-6,5) m szer. x 250 m = 3375 m2 |
| przebudowa Ul. Dąbrowskiego od Szpitalnej do Polskiej | Dł. 650 m |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - tylko zdjęcie nawierzchni podbudowa pozostaje | 10,0 m x 650 = 6500 m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na dl650m | 4,5 m x 650 m = 2925 m2 |
| wariant 2 pętla ul 5 Stycznia podsumowanie kosztów inwestycji koszt=49 350 tys. zł |  |
| Wariant 3 – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska” |  |
| wykonanie podniesienia niwelety na ul Polska odcinek 250 m różnica od 0,00 do 1,00 m na szer. 30,00m |  |
| wykonanie tunelu dla tramwaju w ul. Dąbrowskiego przy założeniu realizacji w wykopie odkrytym |  |
| torowisko ul Dąbrowskiego do Polskiej i za Polską | 1500 m |
| napowietrzna sieć trakcyjna | 0,75 x 850 |
| napowietrzna sieć trakcyjna na pętli | 0,75 x 435 |
| przebudowa skrzyżowania Szpitalna - Nowina | x1 |
| przebudowa skrzyżowania Nowina - Polska - 5 Stycznia | x1 |
| przebudowa ulicy Szpitalnej koszt łączny jak w war 2 (rozbiórka +wykonanie nowej) | 100+644m2 |
| przebudowa ulicy Nowina | 700m x 15 m = 10500m2 |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - podbudowy obecnie szer. = 7m | 7 x 700 = 4900 m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni 15 m | 15 x 700 = 10500m2 |
| przebudowa ulicy Polskiej przyjęto zmiany jak dla war 2 |  |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - tylko nawierzchnia, podbudowa zostaje | 14m szerx250m=3500m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni z pasem rozdziału na dł. 250 m | (szer. 16+7=23m)x250=5750m2 |
| przebudowa ulicy Dąbrowskiego |  |
| rozbiórka istniejącej nawierzchni - tylko zdjęcie nawierzchni, podbudowa pozostaje | 10,0 m x 650 = 6500 m2 |
| wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na dl 650 m | 4,5 m x 650 m = 2925 m2 |
| budowa ulicy 5 Stycznia | 1000 x 20 m = 20 000 m2 |
| budowa drogi dojazdowej od ul. 5 Stycznia do P&R 2 x 5,0 | 250 m x 10 = 2500 m2 |
| budowa drogi dojazdowej od Dąbrowskiego do dworca Autobusowego i dalej do ul. 5 Stycznia 2x5,0 m | 400 m x 10 = 4000 m2 |
| powierzchnia dla autobusu na pętli - wykonanie nawierzchni z kostki na podbudowie | 100x100=10000-600=9400 |
| perony autobus 5 podwójnych przyjęto tak jak przystanek tramwaj | 5 x |
| pętla Polska - podsypka piaskowa 6-10 cm | (100+100+3x40)x1,5 |
| wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, dwuteownik | jw. |
| wykonanie 4 przystanków tramwajowych na pętli Polska | 4x60 |
| wariant 3 pętla ul Dąbrowskiego podsumowanie kosztów inwestycji koszt=52300 tys. zł |  |

Nakłady inwestycyjne w wariancie pętla Ogrody – modernizacja (wariant 1) wyniosą: 17 400 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne w wariancie pętla ul. 5 Stycznia (wariant 2) wyniosą: 49 350 tys. zł. W tym wariancie odzyskuje się jednak całą działkę na terenie dzisiejszej pętli Ogrody o wielkości 14000 m2. Zakładając przeznaczenie tej działki na teren publiczny (jak dotychczas) i zagospodarowując ją tymczasowo jako teren zieleni, jej obecną wartość można przyjąć jako 50 % wartości gruntu terenów przylegających. Będzie to kwota 250 zł za 1m2. Zatem łączna wartość tego terenu wynosi ok. 3500 tys. zł. O taką kwotę można zatem zmniejszyć koszty realizacji inwestycji w wariancie 2 w chwili obecnej. Dlatego do dalszej analizy przyjęto łączny koszt inwestycji w wariancie 2 równy 45 850 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne w wariancie pętla ul. Dąbrowskiego (wariant 3) wyniosą 52 600 tys. zł. W tym wariancie należy przyjąć takie same założenia dotyczące terenu dzisiejszej pętli Ogrody i jego przybliżonej wartości na dzień dzisiejszy, w wysokości 3500 tys. zł. O taką kwotę można zatem zmniejszyć koszty realizacji inwestycji w wariancie 3 w chwili obecnej. Dlatego do dalszej analizy przyjęto łączny koszt inwestycji w wariancie 3 równy 49 100 tys. zł.

Dla wariantu 3a „Dąbrowskiego / Polska” nakłady inwestycyjne wyniosą 45.850 tys. zł. Należy przyjąć także te same założenia dotyczące terenu dzisiejszej pętli Ogrody i jego przybliżonej wartości na dzień dzisiejszy w wysokości 3.500 tys. zł. O taką kwotę można pomniejszyć koszty realizacji inwestycji w wariancie 3a. Łączny koszt inwestycji wynosi 42.350 tys. zł.

## 3.4. Analiza prawna

### 3.4.1. Struktura własnościowa dla wariantów

Przeprowadzono analizę struktury własnościowej dla poszczególnych wariantów. Wzięto pod uwagę obecny stan prawny nieruchomości niezbędnych do realizacji poszczególnych koncepcji. Zestawienia zawierają informacje o wielkości nieruchomości, dane geodezyjno-kartograficzne, numer odpowiedniej Księgi Wieczystej oraz rodzaj właściciela. W celu realizacji poszczególnych wariantów konieczne jest posiadania prawa do gruntu, a że struktura własności jest zróżnicowana, dokonano zastawienia mającego charakter informacyjny dla późniejszych etapów w procesie nabywania nieruchomości pod określone funkcje. Przy realizacji wariantu konieczna jest analiza uszczegółowiająca obejmująca precyzyjne zestawienie nieruchomości do wykupu, wraz z niezbędnymi podziałami oraz wnikliwa analiza struktury właścicieli w kwestii roszczeń i zwrotów.

Wariant 1 – „Dworzec Ogrody”

Przedstawiony wariant zlokalizowany jest w granicach obecnej pętli tramwajowej Ogrody. Założono modernizację obecnych funkcji oraz wykorzystanie wnętrza projektowanej na dodatkowe funkcje parkingu P&R oraz nie wykluczono możliwości wykonania kilku stanowisk dla autobusów linii miejskich. Ze względu na intensywność zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie i brak możliwości rozwoju, całość koncepcji wpisano w granicę działek już wykorzystywanych dla funkcji transportu publicznego miejskiego. Nie wykazano żadnych dodatkowych kosztów związanych z nabyciem gruntów.

Zestawienie gruntów dla Wariantu 1 „Dworzec Ogrody”

| Lp. | Obręb | Arkusz | Numer działki | Powierzchnia [m2] | Księga Wieczysta | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżyce | 18 | 1/3 | 3935 | 113366 | Miasto Poznań |
| 2 | Jeżyce | 18 | 1/4 | 10771 | 113366 | Miasto Poznań |

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

Analiza stanu prawnego nieruchomości dokonana na podstawie materiałów źródłowych obrazuje, że większość nieruchomości w zakresie wariantu 2 należy do Skarbu Państwa lub Miasta Poznania. Jednakże w kilku przypadkach mamy do czynienia z gruntami prywatnymi. Taka sytuacja powoduje konieczność nabycia prawa do terenu w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej koncepcji. Szacowany koszt nabycia oraz wpływ tego na warunki ekonomiczne przedsięwzięcia przedstawione są w dalszych rozdziałach opracowania. Zakres wykupu wymaga dokonania symulacji podziałów nieruchomości oraz wycen.

Zestawienie gruntów dla Wariantu 2 „Dworzec 5-go Stycznia”

| Lp. | Obręb | Arkusz | Numer działki | Powierzchnia [m2] | Księga Wieczysta | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżyce | 20 | 237/4 | 2262 | 80609 | Skarb Państwa |
| 2 | Jeżyce | 20 | 237/3 | 1562 | 10665 | Miasto Poznań |
| 3 | Jeżyce | 20 | 238/3 | 12170 | BRAK | Skarb Państwa |
| 4 | Jeżyce | 22 | 10/2 | 1718 | 153451 Z | Miasto Poznań |
| 5 | Jeżyce | 22 | 10/1 | 806 | 153451 Z | Miasto Poznań |
| 6 | Jeżyce | 5 | 8/3 | 101760 | 111311 | Skarb Państwa WAM |
| 7 | Jeżyce | 5 | 12/2 | 530 | 8592 | Skarb Państwa |
| 8 | Jeżyce | 4 | 5/9 | 42964 | 140198 | Osoba Prywatna |
| 9 | Jeżyce | 23 | 30 | 4031 | 124198 | Miasto Poznań |
| 10 | Jeżyce | 23 | 4/6 | 7318 | 161746 | Osoba Prywatna |
| 11 | Jeżyce | 23 | 6/6 | 5315 | 124195 | Miasto Poznań |
| 12 | Jeżyce | 23 | 8/5 | 30641 | 124195 | Miasto Poznań |
| 13 | Jeżyce | 25 | 1/3 | 10347 | 131545 | Miasto Poznań |
| 14 | Jeżyce | 25 | 2/3 | 42479 | 17220 | Skarb Państwa |
| 15 | Jeżyce | 23 | 1/5 | 2214 | 124195 | Miasto Poznań |
| 16 | Jeżyce | 23 | 2/6 | 821 | 124195 | Miasto Poznań |
| 17 | Jeżyce | 23 | 3/6 | 688 | 124195 | Miasto Poznań |
| 18 | Jeżyce | 20 | 238/4 | 1025 | BRAK | Skarb Państwa |

Do wykupu wskazano dwie działki wyszczególnione w powyższym zestawieniu kolorem szarym, pod pozycjami 8 i 10 o łącznej powierzchni 50282 m2. Po dokonaniu analiz uszczegółowiających należy wykonać podziały na podstawie linii rozgraniczające inwestycji. W dalszych fazach realizacji konieczne jest wskazanie linii rozgraniczających dla inwestycji i na ich podstawie dokonanie podziałów nieruchomości. Oszacowano dla wariantu, wykupy działek obecnie w posiadaniu osób prywatnych na poziomie 3800 m2 dla proponowanego układu komunikacyjnego (drogi wraz z torowiskiem). Zaznacza się również potrzebę określenia prawa do gruntu w przypadku działek we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Wariant 3 -3a– „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

Przebieg linii tramwajowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego dalej pod ul. Polską prowadzony jest po terenach należących do Skarbu Państwa. Na tym odcinku nie następuje naruszenie gruntów prywatnych. Jednakże w dalszym biegu konieczna jest ingerencja w obszary prywatne i wykup ich części pod planowane funkcje publiczne. Dlatego w dalszym etapowaniu realizacji wariantu należy ująć symulację podziałów spornych terenów i wycen.

Zestawienie gruntów dla Wariantu 3 – 3a „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

| Lp. | Obręb | Arkusz | Numer działki | Powierzchnia [m2] | Księga Wieczysta | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżyce | 6 | 37/10 | 3242 | 10665 | Skarb Państwa |
| 2 | Jeżyce | 6 | 37/5 | 14992 | BRAK | Miasto Poznań |
| 3 | Jeżyce | 6 | 37/7 | 3091 | 1163 | Skarb Państwa |
| 4 | Jeżyce | 6 | 37/8 | 156 | 10665 | Skarb Państwa |
| 5 | Jeżyce | 6 | 37/9 | 1979 | 1163 | Skarb Państwa |
| 6 | Jeżyce | 5 | 2/3 | 3458 | 1163 | Skarb Państwa |
| 7 | Jeżyce | 5 | 2/2 | 481 | 10665 | Skarb Państwa |
| 8 | Jeżyce | 5 | 1/5 | 2313 | 101471 | Skarb Państwa |
| 9 | Jeżyce | 5 | 3/2 | 4984 | 1163 | Skarb Państwa |
| 10 | Jeżyce | 5 | 8/2 | 16409 | 111311 | Skarb Państwa WAM |
| 11 | Jeżyce | 5 | 8/3 | 101760 | 111311 | Skarb Państwa WAM |

Na tym etapie nie wskazano prywatnych działek przeznaczonych w całości lub w części do wykupu. Sygnalizuje się jednak potrzebę wyjaśnienia kwestii prawa do gruntu obecnie we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ponieważ w ich granicach planowane jest posadowienie funkcji publicznych wraz z układem drogowym.

Jedynie w wariancie 3a może zaistnieć potrzeba wykupu minimum 14,5 m2 gruntu prywatnej działki nr 1/1 (narożnik Ul. Polskiej / Dąbrowskiego) – Szczegół A.

### 3.4.2. Prawne procedury administracyjne

Możliwości wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji autobusowego dworca przesiadkowego, wraz z ewentualnym przedłużeniem w kierunku zachodnim trasy tramwajowej z pętli „Ogrody” - w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, K.p.a. i innych przepisów.

Rozważeniu podlegają trzy warianty lokalizacji zachodniego dworca przesiadkowego:

Lokalizacja dworca przy istniejącej pętli tramwajowej "Ogrody", bez dalszego wyprowadzenia linii w kierunku zachodnim (teoretycznie jest taka możliwość),

Przedłużenie linii tramwajowej ulicą Dąbrowskiego, z lokalizacją pętli i dworca na wolnych terenach na zachód od ul. Polskiej, a na południe od ul. Dąbrowskiego,

Wyjście linią tramwajową z pętli "Ogrody" wpierw ul. Szpitalną, a następnie ulicą Nowina na zachód poza ulicę Polską, z dworcem sytuowanym w pobliżu Fortu.

W związku z powyższym należy stwierdzić:

Z treści art. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 46/2000r. poz. 543 ze zmianami) wynika, iż powyższe przedsięwzięcie jako budowa obiektu i urządzeń transportu publicznego, jest niewątpliwie celem publicznym.

Zapisy obowiązującego Studium zagospodarowania przestrzennego m. Poznania przewidują możliwość przedłużania linii tramwajowej przez ul. Szpitalną, Grochowską do Hetmańskiej oraz ulicą Dąbrowskiego na zachód, z lokalizacją dworca przesiadkowego A i T przy zbiegu ulic Polskiej i Dąbrowskiego.

Rozważając lokalizację należy uwzględniać fakt, że obszar pomiędzy ul. Dąbrowskiego, Szpitalną, Polską a Bukowską, objęty jest ustaleniami planu miejscowego "Jeżyce 1" uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 16.06.1998r., którego zapisy dotyczące ulicy Nowina mogą stanowić przeszkodę dla planowanego przedsięwzięcia w wariancie II.

Możliwe jest ustalenie warunków realizacji powyższego zamierzenia w wariancie I i II, wyłącznie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, (przy czym zapisy Studium nie są bezpośrednio wiążące przy ustalaniu treści powyższej decyzji administracyjnej), natomiast wariant II wymaga nadto zmiany zapisów planu miejscowego "Jeżyce 1" dotyczących ulicy Nowina, co wymaga min. 9 miesięcznego, odrębnego postępowania zmieniającego obowiązujący plan.

Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. załatwienie sprawy - poprzez wydanie decyzji (art. 104 § 1 ) - nawet w sprawie szczególnie skomplikowanej, winno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - tj. dnia złożenia wniosku ( art. 61 § 3 ), co potwierdza per analogia zapis art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy jednak też uwzględnić treść art. 35 § 5 K.p.a. - że do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności - którymi w postępowaniu o ustalenie lokalizacji takiej inwestycji będą głównie uzgodnienia wymagane art. 53 ust. 4 ww. ustawy, oraz okresy wskazane art. 49 K.p.a. ( 14 dniowe ), niezbędne do dokonania skutecznych zawiadomień w drodze obwieszczeń, wymaganych przez art. 51 ust. 1 ustawy.

Nadto wskazać należy, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 57) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257 poz. 2573 ), powyższe przedsięwzięcie może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, co powoduje też konieczność uwzględnienia czasu na jego sporządzenie i w ślad za tym dodatkowego czasu na przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wymaganego art. 46 ust 4 pkt. 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62/2001r. poz.627 ze zmianami ).

Mając na względzie powyższe, celowym wydaje się wcześniejsze wystąpienie Inwestora z zapytaniem do organu wydającego decyzję - co do konieczności sporządzenia i ewentualnego zakresu raportu - przewidziane w art. 49 Prawa ochrony środowiska.

Dodatkowo wskazuję na możliwość zawieszenia postępowania na okres do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, wynikającą z art. 53 ust. 5a lub też z art. 58 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli Rada Miasta w ciągu dwóch miesięcy od tego dnia, podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla terenu objętego wnioskiem.

W świetle wskazanych powyżej uwarunkowań, realna ocena okresu trwania postępowania lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego może być jedynie szacunkowa i silnie uzależniona od wybranego wariantu, przy czym wskazówką może być jedynie stopień zgodności z zapisami studium, brak kolizji z miejscowym planem i rozległość terenu robót.

Zastrzegając brak sytuacji wskazanej w pkt. 8. oraz nie uwzględniając okresu sporządzania ewentualnego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, szacuję że wydanie decyzji w I. instancji jest możliwe w terminie :

wariant - ok. 4 miesięcy - przy czym należy liczyć się z silnymi protestami i odwołaniami okolicznych mieszkańców i użytkowników obiektów tymczasowych, gdyż teren jest wzgl. niewielki i dookoła zasiedlony,

wariant - ok. 5 miesięcy - jego zaletą jest zgodność ze Studium i zachowanie możliwości rozwojowych sieci T, oraz stosunkowo niska liczba bezpośrednich sąsiadów, sąsiadów tej wersji inwestycji,

wariant - ok. 5 miesięcy + wcześniej ca. 12 miesięcy na zmianę zapisów planu miejscowego "Jeżyce 1", co jest warunkiem wydania decyzji pozytywnej o tej lokalizacji, ale wówczas należy liczyć się z protestami okolicznych mieszkańców w toku obydwu postępowań.

Na koniec należy zaznaczyć, iż wydanie decyzji przez organ I. instancji nie oznacza jeszcze że w przewidywalnym terminie decyzja ta stanie się ostateczna, a to ze względu na możliwy tok odwoławczy i długie terminy wydawania orzeczeń przez organy II. instancji.

## 3.5. Analiza społeczna

Odbiór społeczny ewentualnej budowy nowego dworca autobusowo - tramwajowego w zachodnim rejonie m. Poznania jest istotny dla oceny powodzenia takiego zamierzenia. Dlatego przeprowadzono sondaż wśród pasażerów i mieszkańców rejonu przedsięwzięcia. Zadane zostały miedzy innymi następujące pytania.

- Czy pętla OGRODY jest dla Pana/Pani punktem przesiadkowym?

- Co ma dla Pana/Pani większe znaczenie: czas czy trasa dojazdu do węzła przesiadkowego?

- Czy jest Pan/Pani za budową, w zachodnim węźle komunikacyjnym (np. Ogrody, Polska, Przelot), nowoczesnego Dworca komunikacyjnego?

- Czego oczekuje Pan/Pani od węzła przesiadkowego?

- Czy nowy dworzec powinien posiadać?

- Czy linia tramwajowa powinna dochodzić w rejon Os. Bajkowego i Lotniska Ławica czy Os. Smochowice?

W odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu przemieszczania się po mieście

Poznaniu, ok. 65 % ankietowanych stwierdziło, że korzysta wyłącznie ze środków komunikacji miejskiej, natomiast ok. 21 % korzysta zarówno z własnego samochodu jak i ze środków komunikacji miejskiej.

Na pytanie, z jakiego środka komunikacji korzysta Pan/Pani najczęściej 41 % ankietowanych odpowiedziało, że z tramwaju, 36 %, że z autobusu MPK i z tramwaju, 16 %, że z autobusu MPK.

Na pytanie czy pętla Ogrody jest punktem końcowym podróży 53 % ankietowanych odpowiedziało, że tak natomiast 47 %, że nie.

Na pytanie, co ma większe znaczenie czas czy trasa dojazdu do węzła przesiadkowego 91% ankietowanych odpowiedziało, że czas.

Na pytanie, jaki jest obecnie czas dojścia/dojazdu do węzła przesiadkowego od miejsca rozpoczynania podróży 14% odpowiedziało 5 minut, 14% 10 min, 28 % 15 min, 37 % 30 min, 7 % 60 minut.

Na pytanie dotyczące budowy w zachodnim węźle komunikacyjnym nowoczesnego dworca komunikacyjnego 13 % ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Natomiast spośród wszystkich, którzy ustosunkowali się do tej kwestii 93 % było za budową dworca autobusowo - tramwajowego, natomiast 74 % było za budową dworca autobusowego.

Na pytanie, czego oczekuje Pan/Pani od węzła przesiadkowego najwięcej (spośród prawidłowo udzielonych odpowiedzi) odpowiedziało, że regularnego połączenia komunikacyjnego w różnych kierunkach - 89 %, 76 % spośród ¾ ankietowanych uznało, że skupienia w jednym miejscu różnych środków transportu, natomiast 42 % spośród 1/3 ankietowanych uznało, że dodatkowej oferty usługowej.

Na pytanie, jakie warunki powinien posiadać nowy dworzec: za komfortowymi warunkami przesiadania opowiedziało się 92 %, za tym, że powinien się mieścić w budynku (lub powinien być zadaszony) opowiedziało się również 92 %, za tym, że powinien posiadać połączenia we wszystkich kierunkach 95 %, natomiast za tym żeby posiadał P&R 65 &.

Na pytanie, czy linia tramwajowa powinna dochodzić w rejon os. Bajkowego i lotniska Ławica lub w rejon Smochowic 24 % ankietowanych nie miało zdania. Natomiast ci, którzy ustosunkowali się do tej kwestii w równym stopniu (po 67,5 %) opowiedzieli się za przedłużeniem linii tramwaju zarówno w rejon os. Bajkowego i lotniska Ławica jak i w rejon Smochowic.

## 3.6. Analiza ekonomiczna

Podstawą do oceny przyjętych wariantów było określenie wartości zaktualizowanej netto, czyli NPV. Wszystkie wzory oraz sposób obliczeń przyjęto na podstawie „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” z marca 2004 r.

W związku z tym w obliczeniach uwzględniono: łączny nakład inwestycyjny jaki zostanie poniesiony, gdyby inwestycja rozpoczęła się w roku 2005 i zakończyła się do końca 2005 r,

Warianty oceniano odnosząc dany wariant inwestycyjny do wariantu bezinwestycyjnego, jaki odzwierciedla stan na dzień dzisiejszy.

Wariant pętla Ogrody modernizacja (wariant 1), dla którego łączne nakłady inwestycyjne oszacowano na kwotę 17400 tys. zł., nie został poddany porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, ponieważ przyjęto, że w tym wariacie nie wystąpią oszczędności użytkowników i środowiska. Koszty drogowe powinny być także takie same jak dla wariantu bezinwestycyjnego. Wynika to z założenia, że w tym wariancie nie zmieni się natężenie na ulicach: Szpitalna (od ul Nowina do Dąbrowskiego), Dąbrowskiego (od ul. Szpitalna do ul. Polska), Nowina (od ul. Szpitalna do ul. Polska), Polska (od ul. Nowina do ul. Dąbrowskiego) oraz 5 Stycznia (od ul. Polska w stronę Fortu). Jedyne co różni oba te warianty to początkowe nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok 2005. W związku z tym nie można mówić a ogóle o potrzebie przeprowadzenia analizy opłacalności tego wariantu. Z góry wiadomo, że wartość NPV będzie ujemna, a zatem ten wariant inwestycyjny jest nieopłacalny od pierwszego roku po zrealizowaniu inwestycji.

Natomiast warianty inwestycyjne: pętla 5 Stycznia (wariant 2) i pętla Dąbrowskiego-Polska (wariant 3) będą generowały inne oszczędności użytkowników i środowiska oraz inne koszty drogowe aniżeli wariant bezinwestycyjny. Odniesienie do zdyskontowanych wartości tych różnic w okresie 19 lat po zrealizowaniu inwestycji (od roku 2006 do roku 2024) pozwoliło na określenie wartości NPV względem wariantu bezinwestycyjnego.

Do obliczeń posłużyły dane dotyczące: obecnego natężenia ruchu na wyodrębnionych odcinkach ulic oraz prognozowane zmiany tego natężenia po zrealizowaniu inwestycji, długości poszczególnych odcinków ulic, na których wystąpią inwestycje i zmiany natężenia ruchu, prędkość projektowa, rodzaj drogi, ukształtowanie terenu, ilość i szerokość drogi, klasyfikacja drogi wg klasy A,B,C,D; widoczność >450m w %.

Zestawienie obecnego natężenia ruchu oraz przewidywanego po zrealizowaniu inwestycji z rozbiciem na samochody i autobusy zestawiono w tabeli A.

Tabela A

Natężenia ruchu obecne i przewidywane dla ulic stanowiących odcinki inwestycyjne

| Ulica | Natężenie ruchu Samochody | obecne [poj./dobę] Autobusy | Przewidywane stosunku Samochody wariant 2 | natężenie w do obecnego [%] Samochody wariant 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Szpitalna do Nowina | 2015 | 17306 | 60 | 120 |
| ul. Szpitalna do Dąbrowskiego | 3117 | 8370 | jw | Jw. |
| ul Dąbrowskiego do Polska | 19922 | 3261 | 70 | 20 |
| ul Dąbrowskiego do Szpitalna | 18525 | 10795 | Jw. | jw |
| ul. Nowina do Polska | 2291 | 7408 | 20 | 140 |
| ul. Nowina do Szpitalna | 3244 | 0 | jw | Jw. |
| ul. Polska do 5 Stycznia | 6185 | 0 | 140 | 140 |
| ul. Polska do Dąbrowskiego | 6294 | 7408 | jw | Jw. |
| ul. 5 Stycznia od Polska | 1200 (tylko osobowe) | 0 | 100 (od momentu ukończenia drogi | 100 (od momentu ukończenia drogi) |
| ul. 5 Stycznia do Polska | 1200 (tylko osobowe) | 0 | jw | Jw. |

Liczba autobusów, jaka będzie stanowiła obciążenie dobowe odcinków ulic po zrealizowaniu inwestycji będzie wynosiła odpowiednio (w obu wariantach inwestycyjnych – wariancie 2 i 3, wystąpią takie same zmiany dla autobusu):

ul. Szpitalna do Nowina		 - 8900

ul. Szpitalna do Dąbrowskiego	 - 8370 (czyli bez zmian)

ul Dąbrowskiego do Polska	 - 0

ul Dąbrowskiego do Szpitalna	 - 0

ul. Nowina do Polska		 - 0

ul. Nowina do Szpitalna		 - 0

ul. Polska do 5 Stycznia		 - 0

ul. Polska do Dąbrowskiego	 - 10669

ul 5 Stycznia od ul Polska 		 - 0

ul 5 Stycznia do ul Polska 		 - 10669

Następnie obliczono oszczędności (koszty) użytkowników i środowiska jakie wystąpią w wariancie bezinwestycyjnym i w wariancie inwestycyjnym 2 oraz w wariancie bezinwestycyjnym i w wariancie inwestycyjnym 3, biorąc pod uwagę w każdej sytuacji 5 odcinków inwestycyjnych dla 5 ulic (ul. Nowina, ul. 5 Stycznia, ul. Polska, ul. Dąbrowskiego oraz ul. Szpitalna)

Podsumowanie obliczeń, w wyniku, których otrzymano różnice oszczędności użytkowników i środowiska w poszczególnych latach po zakończeniu realizacji inwestycji, w wariancie inwestycyjnym 2 (w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym) zawarto w tabeli B w kolumnie 8 oraz w wariancie inwestycyjnym 3 (w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym) w tabeli C w kolumnie 8. W obu przypadkach oszczędności dla wariantów inwestycyjnych (wariant 2 i wariant 3) przyjmują bardzo wysokie wartości.

Różnice nakładów inwestycyjnych i kosztów drogowych w poszczególnych latach po zakończeniu realizacji inwestycji, w wariancie inwestycyjnym 2 (w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym) zawarto w tabeli B w kolumnie 9 oraz w wariancie inwestycyjnym 3 (w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym) w tabeli C w kolumnie 9.

Suma różnicy oszczędności i różnicy nakładów w danym roku obliczeniowym stanowi zysk niezdyskontowany w tym roku. W ramach analizy przyjęto wyjściową stopę zwrotu r równą r=8 %. Następnie przeprowadzono obliczenia wartości bieżącej netto inwestycji (NPV) przyjmując kolejne wartości dla stopy zwrotu równe 6 % i 10 %. Wyniki obliczeń dla wariantu 2 zawiera tabela B, natomiast dla wariantu 3 tabela C. Obliczenia przeprowadzone dla obu wariantów pokazały, że już od pierwszego roku po zrealizowaniu inwestycji występuje dodatnia wartość zysku zdyskontowanego, która powiększa się w całym analizowanym okresie (19 lat). Przyjęcie dużo wyższych stóp zwrotu na poziomie 31 % i 50 % pokazuje w dalszym ciągu generowanie znacznego zysku zdyskontowanego. Jedynie jego końcowa wartość po 19 latach staje się mniejsza. Dla wariantu 2 jest na poziomie 1390 mln zł. (dla r=50 %), natomiast dla wariantu 3 wynosi ok. 1310 mln zł. (dla r=50%).

Ze względu na dodatnie wartości NPV, występujące dla obu wariantów inwestycyjnych, nie było potrzeby poszukiwania wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Analiza wrażliwości, która mogłaby obejmować w analizowanym przypadku wpływ zmian natężenia ruchu, wpływ zmian wielkości nakładów inwestycyjnych (początkowych, czyli poniesionych w związku z realizacją inwestycji w pierwszym roku) oraz wpływ wysokości kosztów drogowych nie została przeprowadzona, ponieważ jej zakres (przyjmowany najczęściej na poziomie 10-15 %) nie powinien mieć wpływu na pojawienie się ujemnej wartości bieżącej netto (NPV). W obu wariantach inwestycyjnych powodem zaistnienia takiej sytuacji są bardzo wysokie oszczędności użytkowników i środowiska.

Analizy przeprowadzone dodatkowo dla Wariantu 3a :

Dokonano indywidualnych obliczeń poszczególnych odcinków objętych badaniem ekonomicznym i sporządzono wspólną analizę dla całego przedsięwzięcia.

Odpowiednio do numeracji w tabelach sporządzono analizę dla następujących odcinków:

ul. Nowina

ul. 5 Stycznia

ul. Polska

ul. Dąbrowskiego ( dłuższy odcinek, 720 m)

ul. Szpitalna

ul. Dąbrowskiego (krótszy odcinek, 200 m)

Analiza od momentu oddania inwestycji do eksploatacji obejmuje 20 lat. Założono, że koszt realizacji inwestycji ponoszony jest w roku 2005.

Analiza oparta jest na porównaniu dwóch scenariuszy działań: bezinwestycyjnego i inwestycyjnego, które uwzględniają następujące kategorie kosztów:

- Koszty eksploatacji

- Koszty czasu pasażerów i kierowców zawodowych

- Koszty wypadków

- Koszty uciążliwości dla środowiska

W ramach wyliczenia kosztów eksploatacji do wyliczeń przyjęto różne stany nawierzchni (A, B, C, D), w związku, z czym pominięto koszty remontów okresowych i utrzymania bieżącego w wariancie bezinwestycyjnym.

W ramach kalkulacji kosztów czasu pasażerów przyjęto średnie napełnienie pojazdów komunikacji publicznej z badań i wynosi ono 38 osób.

Podsumowania analizy

Na podstawie uzyskanych danych obliczono aktualną wartość netto (ENPV) dla stopy dyskontowej r=0,08 wynosi ona 2.925.642.293,38 zł. Oznacza to, że inwestycja jest bardzo rentowna. Korzyści wynikające z przebudowy już w pierwszym roku są ponad pięciokrotnie wyższe od poniesionych nakładów. W związku z tym w analizowanym przypadku bezzasadne jest analizowanie ekonomicznej stopy zwrotu oraz wskaźnika korzyści do kosztów (B/C). Dla zobrazowania obliczono wielkość ERR, wynosi ona 554,03%.

TABELA B

TABELA C

## 3.7. Zestawienie wskaźników

Wariant 1 – „Dworzec Ogrody”

Wskaźniki Produktu

- Przebudowane (pętla + dojazd) torowisko  tramwajowe o długości 1500 mb

- 2 kondygnacyjny parking Park & Ride o konstrukcji lekkiej żelbetowej i powierzchni (7000 m2).

- Przebudowane perony i chodniki z kostki betonowej  o powierzchni  5000 m2

- Nowoczesna sygnalizacja świetlna Dąbrowskiego/Szpitalna

- Tablice informacji pasażerskiej szt. (szczegóły w Proj. Techn.).

- Znaki drogowe pionowe szt. (szczegóły w Proj. Techn.).

- Znaki drogowe poziome o powierzchni m2 (szczegóły w Proj. Techn.).

Wskaźniki Rezultatu

- Skrócenie czasu przejazdu przez skrzyżowanie Szpitalna/Dąbrowskiego o ....sek.

- Uczytelnienie informacji pasażerskiej poprzez, montaż podświetlanych znaków informacyjnych

- Regulacja zaszłych stanów prawnych –ewentualny wykup gruntu o pow. ca 14000 m2 (po szczegółowym badaniu ksiąg wieczystych i zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę)

Wskaźniki Oddziaływań

- Poprawa norm ochrony środowiska (hałas) z uwagi na przebudowę torowiska i nawierzchni ulic

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

Wskaźniki Produktu

- Torowisko tramwajowe wbudowane o długości 950 mb

- Torowisko tramwajowe wydzielone o długości 1000mb

- 2 kondygnacyjny parking Park & Ride o konstrukcji lekkiej żelbetowej i łącznej powierzchni 8000 m2

- Parking P&R wspomagany przez parking strzeżony o konstrukcji lekkiej żelbetowej 8000 m2.

- Zmodernizowana nawierzchnia ulicy Szpitalnej (250 mb x 20 m szerokości) o powierzchni 5000m2

- Zmodernizowana nawierzchnia ulicy Nowina (700 mb x 15 m szerokości) o powierzchni 10500m2

- Zmodernizowana nawierzchnia ulicy 5-go stycznia (1000 mb x 20m szerokości)  o powierzchni 20000m2

- Zmieniona geometria skrzyżowań Dąbrowskiego/Szpitana, Szpitalna/Nowina, Nowina/Polska/5-go stycznia (szczegółowa specyfikacja ilości krawężników i obrzeży trawnikowych, powierzchni chodników i przystanków, powierzchni jezdni etc. po opracowaniu projektu technicznego)

- Dworzec autobusowo-tramwajowy 2 kondygnacyjny o powierzchni 2x600m2 (szczegółowa specyfikacja  jw.)

- Tablice informacji pasażerskiej (w okolicach przystanków przesiadkowych Szpitalna i na dworcu (A/T) - szczegóły w Proj. Techn.).

- Nowoczesna sygnalizacja świetlna szt. (szczegóły w Proj. Techn.).

- Znaki drogowe pionowe szt. (szczegóły w Proj. Techn.).

- Znaki drogowe poziome o powierzchni m2(szczegóły w Proj. Techn.).

Wskaźniki Rezultatu

- Zwiększenie liczby pasażerów linii T o 30% (założono ostrożnie napływ pasażerów linii podmiejskich + 10% populacji

- Objęcie ofertą transportu publicznego dodatkowych 140ha (wg MPK- 102ha+promień 500 m po pd. str. ul. Nowina)

- Skrócenie czasu dojścia do komunikacji publicznej o 10 min.

- Uczytelnienie informacji pasażerskiej poprzez, montaż podświetlanych znaków informacyjnych

- Regulacja zaszłych stanów prawnych -wykup gruntu o pow. 33800m2

Wskaźniki Oddziaływań

- Poprawa norm ochrony środowiska (hałas, zanieczyszczenie, CO2 etc.) w ulicy Nowina

Wariant 3 – 3a – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

Wskaźniki Produktu

- Torowisko tramwajowe (rozbudowa linii + pętla) o długości: 1500 mb

- Tunel tramwajowy (z dopuszczeniem ruchu autobusów) o długości 150 mb (brak w 3a)

- Mury oporowe (zejście do tunelu) o wymiarach: długość1200 mb /wysokość od 1m do 6.0 m/(brak w 3a)

- 2 kondygnacyjny parking Park & Ride o konstrukcji lekkiej żelbetowej i powierzchni 6000 m2

- Parking P&R wspomagany przez parking strzeżony o konstrukcji lekkiej żelbetowej 6000 m2.

- Zmodernizowana nawierzchnia ulicy Szpitalnej (250 mb x 20 m szerokości) o powierzchni 5000m2

- Zmodernizowana nawierzchnia ulicy Nowina (700 mb x 15 m szerokości) o powierzchni 10500m2

- Zmodernizowana nawierzchnia ulicy 5-go stycznia (1000 mb x 20m szerokości) o powierzchni 20000m2

- Zmieniona geometria skrzyżowań Dąbrowskiego/Szpitalna, Szpitalna/Nowina, Nowina/Polska/5-go stycznia (szczegółowa specyfikacja ilości krawężników i obrzeży trawnikowych, powierzchni chodników i przystanków, powierzchni jezdni etc. po opracowaniu projektu technicznego)

- Dworzec autobusowo-tramwajowy o powierzchni (szczegółowa specyfikacja  j.w.)

- Tablice informacji pasażerskiej szt. 5 (w okolicach przystanków przesiadkowych Szpitalna, Dąbrowskiego i na dworcu A/T)

- Nowoczesna sygnalizacja świetlna szt. (szczegóły w Proj. Techn.).

- Znaki drogowe pionowe szt.(szczegóły w Proj. Techn.).

- Znaki drogowe poziome o powierzchni m2 (szczegóły w Proj. Techn.).

- Dla Wariantu 3a przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinkach: 720 mb (Dąbrowskiego I) oraz 200 mb (Dąbrowskiego II)

Wskaźniki Rezultatu

- Zwiększenie liczby pasażerów linii T o 30% (założono ostrożnie napływ pasażerów linii podmiejskich + 10% populacji)

- Objęcie ofertą transportu publicznego dodatkowych 140ha (wgMPK- 102ha+promień 500 m po pd. str. ul. Nowina)

- Skrócenie czasu dojścia do komunikacji publicznej o 5 min.

- Uczytelnienie informacji pasażerskiej poprzez, montaż podświetlanych znaków informacyjnych

- Regulacja prawnych -wykup lub zamiana gruntu o pow. 118 000 m2

Wskaźniki Oddziaływań

- Poprawa norm ochrony środowiska (hałas, zanieczyszczenie, CO2 etc.) w ulicy Dąbrowskiego.

# 4. Rekomendacja

## 4.1. Analizy SWOT

Dla zobrazowania poszczególnych wariantów pod kątem adaptacji w istniejącej przestrzeni miejskiej sformułowano dla poszczególnych wariantów analizy SWOT. Możliwość (albo jej brak) sformułowania zalet (mocne strony i szanse), ale także uwypuklenie zagrożeń i zwyczajnych słabości proponowanych rozwiązań stanowi podstawę rekomendacji ostatecznej wersji.

Wariant 1 – „Dworzec Ogrody”

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Ugruntowane przyzwyczajenia obecnych pasażerów - Bliskość szkół, szpitala | - Dalszy wzrost ruchu na ul. Nowina - Mieszanie się ruchu w rejonie skrzyżowania Dąbrowskiego/Szpitalna - Uciążliwy dla środowiska - Brak miejsca na dworzec autobusowy, |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Ewentualne inne rozwiązanie komunikacji w tym rejonie po przedłużeniu trasy na Raszyn | - Wariant nie rozwojowy - Brak obsługi komunikacyjnej terenów rozwojowych: Polska / 5 go stycznia - Utrata atrakcyjnych inwestycyjnie i rekreacyjnie terenów w centrum miasta (pętla ogrody) - Prognozowany dalszy wzrost ruchu na ulicach 5-go stycznia, Nowina, Dąbrowskiego |

W przypadku wariantu 1 bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek szanse rozwoju transportu szynowego, czy uatrakcyjnienia komunikacji zbiorowej w rejonie Jeżyc. Sztywne ramy koncepcyjnego poruszania się, ograniczone do dwóch działek, na których zlokalizowana jest obecnie pętla „Ogrody”, konfiguracja terenu i otaczająca zabudowa w zasadzie uniemożliwiają dalszy rozwój transportu. Nie poprawi tej sytuacji nawet ewentualne przedłużenie trasy tramwajowej na południe.

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Pełna segregacja i uporządkowanie ruchu w rejonie skrzyżowań Dąbrowskiego/Szpitalna, Dąbrowskiego/Szpitalna, Nowina/Polska/5-go stycznia, Szpitalna/Nowina - Ograniczenie ruchu samochodowego w ul. Nowina - Obsługa znaczącego obszaru rozwojowego 5-go Stycznia, Polska - Zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, | - Wzrost ruchu na ulicach 5-go stycznia, Miodowej - Konflikt z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jeżyce 1 |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Możliwość przedłużenia trasy tramwajowej w kierunku Szpitalnej - Dalsza możliwość rozwoju tras tramwajowych zarówno w kierunku Ławicy jak i Smochowic - Poprawa warunków życia przy ulicy Nowina, Dąbrowskiego - Zwiększenie zainteresowania transportem publicznym przez potencjalnych nowych pasażerów z okolic Jeżyc, Osiedli Lotników Wielkopolskich i Lotnictwa Polskiego - Możliwość zagospodarowania odzyskanego terenu o pow. 18000 m2 w centrum miasta (Ogrody pętla) - Korzystne oddziaływanie w ulicach Nowina i Dąbrowskiego z punktu widzenia ochrony środowiska. | - Brak zainteresowania zmianą środka transportu z indywidualnego na zbiorowy - Brak możliwości finansowana rozwoju nowych tras tramwajowych - Możliwość protestów mieszkańców dzielnicy willowej – ul. Nowina - Kolizje na skrzyżowaniach ulic poprzecznych do ul. Nowina w przypadku braku woli zamknięcia tej ostatniej |

Wariant 3-3a – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Pełna segregacja i uporządkowanie ruchu w rejonie skrzyżowania Dąbrowskiego/Szpitalna, - Uspokojenie ruchu przy ulicy Dąbrowskiego/wjazd do skrzyżowania ze Szpitalną/ (nie dotyczy wariantu 3a) - Obsługa znaczącego obszaru rozwojowego 5-go Stycznia, Polska - Zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, | - Wzrost ruchu na ulicach 5-go Stycznia, Nowina - Znaczne zwiększenie ruchu kołowego w ulicy Nowina - Konieczna budowa 1200 mb estakady tramwajowej lub tunelu dla tramwaju. - Konieczność wyburzeń w trójkącie widoczności Dąbrowskiego/Polska, - Sygnalizacja nie będzie pracowała sprawnie ze względu na znaczne odsunięcie linii zatrzymania na ulicy Polskiej /długie czasy ewakuacji, cykle powyżej dopuszczalnych, możliwość wyczerpania przepustowości i korkowania/ - Bardzo duża ilość przebudowy urządzeń obcych / wariant najbardziej ingerujący w sieć uzbrojenia podziemnego/ - Brak pełnej koordynacji przesiadek (drzwi w drzwi) |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Możliwość przedłużenia trasy tramwajowej w kierunku Szpitalnej - Dalsza możliwość rozwoju tras tramwajowych zwłaszcza w kierunku Smochowic - Zwiększenie zainteresowania transportem publicznym przez potencjalnych nowych pasażerów z okolic Osiedli Lotników Wielkopolskich i Lotnictwa Polskiego - Możliwość zagospodarowania odzyskanego terenu o pow. 18000 m2 w centrum miasta (Ogrody pętla) - Korzystne oddziaływanie w ulicy Dąbrowskiego z punktu widzenia ochrony środowiska. | - Brak zainteresowania zmianą środka transportu z indywidualnego na zbiorowy - Brak możliwości finansowana rozwoju nowych tras tramwajowych - Trudności bezpiecznego przeprowadzenia tramwaju przez skrzyżowanie Polska/Dąbrowskiego ze względu na brak widoczności z ulicy Polskiej - Pojemność pasa drogowego ul. Dąbrowskiego na wyczerpaniu - Prawdopodobny podział przystanków „T” o “A” na Dąbrowskiego i Szpitalną - Niekorzystne oddziaływanie w ulicy Nowina z punktu widzenia ochrony środowiska. |

## 4.2. Porównanie wariantów

| Atuty | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3- 3a |
| --- | --- | --- | --- |
| Możliwość skupienia wszystkich funkcji w małym promieniu | - | -/+ | + |
| Komfort przesiadek | - | + | + |
| Możliwość segregacji ruchu | - | + | + |
| Możliwość dalszego rozwoju | - | + | + |
| Koszty budowy | + | - | - |
| Koszty eksploatacji dla samochodów | - | ++ | + |
| Oszczędności użytkowników i środowiska | - | ++ | ++ |
| NPV | - | ++ | ++ |
| Ocena | - | + | + |

## 4.3. Wnioski

Ze względu na początkowe nakłady inwestycyjnie Wariant 3 jest o przeszło 3 mln zł droższy od Wariantu 2. W ramach tego zadania konieczne są: kosztowne roboty ziemne, budowa murów oporowych i tunelu, wyniesienie ul. Polskiej z powiązaniem jej w węźle Dąbrowskiego/Św.Wawrzyńca. (Ten problem usunięto  w Wariancie 3a rezygnując z tunelu.) Na etapie analiz nie brano pod uwagę kosztów związanych z eksploatacją tramwaju oraz koniecznością dalszej przebudowy konstrukcji węzła Polska/Św. Wawrzyńca/Dąbrowskiego poza liniami rozgraniczającymi tunelu.

Najmniej kosztownym ale też zakładającym stagnację rozwoju tras tramwajowych  w tym rejonie m. Poznania jest Wariant 1.

Wariant 2 jest ciekawy ale może rodzić obawy co do przyjęcia przez społeczność lokalną.

Reasumując należy uznać za zasadne przedłużenie trasy tramwajowej w kierunku zachodnim.

Z uwagi na czytelność i skupienie w jednym miejscu wszystkich preferowanych funkcji publicznych najkorzystniejszym wydaje się Wariant 3a, który wypracowany został na bazie wcześniej proponowanego wariantu 3 poprzez rezygnację z tunelu na rzecz poprowadzenia linii tramwajowej w poziomie jezdni. Problemem do rozwiązania na etapie projektu technicznego będzie organizacja ruchu drogowego w węźle Polska/Dąbrowskiego.

Mimo to rozwiązanie w dobie ograniczonych możliwości finansowych miasta jest najtańsze pod względem kosztów eksploatacji.

Na etapie weryfikacji obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania warto jednak pozostawić Wariant 2 ocenie mieszkańców i radnych Rady Miasta Poznania.

# 5. Bibliografia

- Materiał archiwalny dot. Pętli tramwajowej ul. Polska, MPK- Poznań, 1986

- Koncepcja rozwiązania dworca autobusowo-tramwajowego „Ogrody” inż. A. Głowackiego wykonana na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu z dnia 8.11.1994r.

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr  LXXIV/602/II/98 z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Jeżyce – 1 w Poznaniu

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania-1999r.

- Program Odnowy, Modernizacji i Budowy Infrastruktury Tramwajowej, praca zbiorowa, grudzień2000r.

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXV/171/IV/2003 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie zmiany Studium… (jw.)

- Prognoza ruchu w komunikacji indywidualnej dla obszaru aglomeracji poznańskiej –  dr A. Krych, 2004r.

- Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2004-2013, lipiec 2004

- Program etapowego rozwoju układu drogowo-ulicznego Poznania do roku 2013- BIT, 2004r

- „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” z marca 2004 r.

- Akty prawne dotyczące warunków technicznych budowy dróg i torów tramwajowych

- 6. Spis Załączników

Zestawienie korespondencji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Zarząd Dróg Miejskich oraz Biuro Inżynierii Transportu

Aquanet Sp. z o.o.

Enea – Grupa Energetyczna

Miejski Konserwator Zabytków

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wydział Ochrony Środowiska

Szkice przebiegu trasy w skali 1:2000:

Wariant 1– „Dworzec Ogrody”:

Wersja z dworcem autobusowym

Wersja z parkingiem P&R

Wariant 2 – „Dworzec 5-go Stycznia”

Wariant 3 – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

Wariant 3a – „Dworzec Dąbrowskiego / Polska”

Wybrane przekroje normalne w skali 1:50 dla wariantów2 i 3

Szczegół A dla Wariantu 3a

- Spis Tabel

TABELE DO ANALIZY EKONOMICZNEJ

Tabela nr1 a					Dane techniczne odcinka ul. Nowina

Tabela nr1 b					Dane techniczne odcinka ul. 5 Stycznia

Tabela nr1 c					Dane techniczne odcinka ul. Polska

Tabela nr1 d					Dane techniczne odcinka ul. Dąbrowskiego I

Tabela nr1 e					Dane techniczne odcinka ul. Szpitalna

Tabela nr1 f					Dane techniczne odcinka ul. Dąbrowskiego II

Tabela nr 2 a– W II				Nakłady drogowo – mostowe

Tabela nr 2 b– W II				Nakłady drogowo – mostowe

Tabela nr 2 c– W II				Nakłady drogowo – mostowe

Tabela nr 2 d– W II				Nakłady drogowo – mostowe

Tabela nr 2 e– W II				Nakłady drogowo – mostowe

Tabela nr 2 f– W II				Nakłady drogowo – mostowe

Tabela nr 3a – W I				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 4a– W II				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 3b – W I				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 4b– W II				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 3c – W I				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 4c– W II				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 3d – W I				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 4d– W II				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 3e – W I				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 4e– W II				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 3f – W I				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 4f– W II				Prognoza ruchu SDR i prędkość podróży Vpdr

Tabela nr 5 a– W I				Koszty eksploatacji

Tabela nr 6 a– W II				Koszty eksploatacji

Tabela nr 5 b– W I				Koszty eksploatacji

Tabela nr 6 b– W II				Koszty eksploatacji

Tabela nr 5 c– W I				Koszty eksploatacji

Tabela nr 6 c– W II				Koszty eksploatacji

Tabela nr 5 d– W I				Koszty eksploatacji

Tabela nr 6 d– W II				Koszty eksploatacji

Tabela nr 5 e– W I				Koszty eksploatacji

Tabela nr 6 e– W II				Koszty eksploatacji

Tabela nr 5 f– W I				Koszty eksploatacji

Tabela nr 6 f– W II				Koszty eksploatacji

Tabela nr 7 a– W I				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 8 a– W II				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 7 b– W I				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 8 b– W II				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 7 c– W I				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 8 c– W II				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 7 d– W I				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 8 d– W II				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 7 e– W I				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 8 e– W II				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 7 f– W I				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 8 f– W II				Koszty czasu pasażerów

Tabela nr 9 a – W I				Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 10 a– W II			Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 9 b– W I				Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 10 b – W II			Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 9 c– W I				Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 10 c– W II			Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 9 d – W I				Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 10 d – W II			Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 9 e – W I				Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 10 e – W II			Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 9 f – W I				Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 10 f – W II			Koszty czasu pracy kierowców zawodowych

Tabela nr 11a – W I			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 12 a– W II			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 11b – W I			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 12 b– W II			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 11c – W I				Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 12c – W II			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 11d – W I			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 12d – W II			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 11e – W I			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 12e – W II			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 11f – W I				Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 12f – W II			Koszty wypadków drogowych

Tabela nr 13a – W I			Koszty emisji spalin

Tabela nr 14a – W II			Koszty emisji spalin

Tabela nr 13b – W I			Koszty emisji spalin

Tabela nr 14 b– W II			Koszty emisji spalin

Tabela nr 13 c– W I				Koszty emisji spalin

Tabela nr 14 c– W II			Koszty emisji spalin

Tabela nr 13d – W I			Koszty emisji spalin

Tabela nr 14 d– W II			Koszty emisji spalin

Tabela nr 13 e– W I			Koszty emisji spalin

Tabela nr 14 e– W II			Koszty emisji spalin

Tabela nr 13 f– W I				Koszty emisji spalin

Tabela nr 14 f– W II			Koszty emisji spalin

Tabela nr 15a – W I			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 16a – W II			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 15 b– W I			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 16 b– W II			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 15 c– W I				Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 16 c– W II			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 15 d– W I			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 16 d– W II			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 15 e– W I			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 16 e– W II			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 15 f– W I				Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 16 f– W II			Koszty użytkowników środowiska

Tabela nr 17 					Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści

| Tabela nr 1a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE ODCINKA ul. Nowina |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wariant: |  |
|  |  |  | bezinwestycyjny | inwestycyjny |
| 1. | Długość odcinka | km | 0,7 | 0,7 |
| 2. | Rodzaj terenu Płaski (P); Falisty (F); Górski (G) |  | P | P |
| 3. | Rodzaj drogi: Miejska (M); Zamiejska (Z) |  | M | M |
| 4. | Ilość i szerokość jezdni | m | 2x7 | 2x7 |
| 5. | Szerokość poboczy utwardzonych | m | - | - |
| 6. | Prędkość projektowa | km/h | 50 | 50 |
| 7. | Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m | % | 100 | 100 |
| 8. | Stan techniczny nawierzchni według SOSN : A,B,C,D |  | C | C |
| 9. | Wskaźniki wypadkowości | wyp./mln poj.km | 0,27 | 0,27 |

| Tabela nr 1b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE ODCINKA ul. 5 Stycznia |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wariant: |  |
|  |  |  | bezinwestycyjny | inwestycyjny |
| 1. | Długość odcinka | km | 0,25 | 0,25 |
| 2. | Rodzaj terenu Płaski (P); Falisty (F); Górski (G) |  | P | P |
| 3. | Rodzaj drogi: Miejska (M); Zamiejska (Z) |  | M | M |
| 4. | Ilość i szerokość jezdni | m | 1x5 | 2x4 |
| 5. | Szerokość poboczy utwardzonych | m | - | - |
| 6. | Prędkość projektowa | km/h | 50 | 50 |
| 7. | Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m | % | 20 | 20 |
| 8. | Stan techniczny nawierzchni według SOSN : A,B,C,D |  | D | A |
| 9. | Wskaźniki wypadkowości | wyp./mln poj.km | - | 0,27 |

| Tabela nr 1c |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE ODCINKA ul. Polska |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wariant: |  |
|  |  |  | bezinwestycyjny | inwestycyjny |
| 1. | Długość odcinka | km | 0,25 | 0,25 |
| 2. | Rodzaj terenu Płaski (P); Falisty (F); Górski (G) |  | P | P |
| 3. | Rodzaj drogi: Miejska (M); Zamiejska (Z) |  | M | M |
| 4. | Ilość i szerokość jezdni | m | 2x7 | 2x7 |
| 5. | Szerokość poboczy utwardzonych | m | - | - |
| 6. | Prędkość projektowa | km/h | 50 | 50 |
| 7. | Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m | % | 0 | 0 |
| 8. | Stan techniczny nawierzchni według SOSN : A,B,C,D |  | D | A |
| 9. | Wskaźniki wypadkowości | wyp./mln poj.km | 0,27 | 0,27 |

| Tabela nr 1d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE ODCINKA ul. Dąbrowskiego I |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wariant: |  |
|  |  |  | bezinwestycyjny | inwestycyjny |
| 1. | Długość odcinka | km | 0,72 | 0,72 |
| 2. | Rodzaj terenu Płaski (P); Falisty (F); Górski (G) |  | P | P |
| 3. | Rodzaj drogi: Miejska (M); Zamiejska (Z) |  | M | M |
| 4. | Ilość i szerokość jezdni | m | 2x3,5 | 2x3,75 |
| 5. | Szerokość poboczy utwardzonych | m | - | - |
| 6. | Prędkość projektowa | km/h | 50 | 50 |
| 7. | Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m | % | 100 | 100 |
| 8. | Stan techniczny nawierzchni według SOSN : A,B,C,D |  | D | A |
| 9. | Wskaźniki wypadkowości | wyp./mln poj.km | 0,27 | 0,27 |

| Tabela nr 1e |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE ODCINKA ul. Szpitalna |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wariant: |  |
|  |  |  | bezinwestycyjny | inwestycyjny |
| 1. | Długość odcinka | km | 0,25 | 0,22 |
| 2. | Rodzaj terenu Płaski (P); Falisty (F); Górski (G) |  | P | P |
| 3. | Rodzaj drogi: Miejska (M); Zamiejska (Z) |  | M | M |
| 4. | Ilość i szerokość jezdni | m | 2x7 | 2x4,5 |
| 5. | Szerokość poboczy utwardzonych | m | - | - |
| 6. | Prędkość projektowa | km/h | 50 | 50 |
| 7. | Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m | % | 0 | 0 |
| 8. | Stan techniczny nawierzchni według SOSN : A,B,C,D |  | C | A |
| 9. | Wskaźniki wypadkowości | wyp./mln poj.km | 0,27 | 0,27 |

| Tabela nr 1f |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE ODCINKA ul. Dąbrowskiego II |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wariant: |  |
|  |  |  | bezinwestycyjny | inwestycyjny |
| 1. | Długość odcinka | km | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Rodzaj terenu Płaski (P); Falisty (F); Górski (G) |  | P | P |
| 3. | Rodzaj drogi: Miejska (M); Zamiejska (Z) |  | M | M |
| 4. | Ilość i szerokość jezdni | m | 2x3,5 | 2x4,5 |
| 5. | Szerokość poboczy utwardzonych | m | - | - |
| 6. | Prędkość projektowa | km/h | 50 | 50 |
| 7. | Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m | % | 0 | 0 |
| 8. | Stan techniczny nawierzchni według SOSN : A,B,C,D |  | C | A |
| 9. | Wskaźniki wypadkowości | wyp./mln poj.km | 0,27 | 0,27 |

| Tabela nr 2 a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKŁADY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny w zł |  |  |  |  |  |
| Rok | Budowa/Odnowa | Remont bieżący | Utrzymanie bieżące | Razem | Nakłady drogowe netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2007 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2008 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2009 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2010 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2011 r |  | 113 190,00 |  | 113 190,00 | - 113 190,00 |
| 2012 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2013 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2014 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2015 r | 733 824,00 |  |  | 733 824,00 | - 733 824,00 |
| 2016 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2017 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2018 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2019 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2020 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2021 r |  | 113 190,00 |  | 113 190,00 | - 113 190,00 |
| 2022 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2023 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2024 r |  |  | 65 954,00 | 65 954,00 | - 65 954,00 |
| 2025 r | 733 824,00 |  |  | 733 824,00 | - 733 824,00 |

| Tabela nr 2 b |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKŁADY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny w zł |  |  |  |  |  |
| Rok | Budowa/Odnowa | Remont bieżący | Utrzymanie bieżące | Razem | Nakłady drogowe netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2007 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2008 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2009 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2010 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2011 r |  | 23 100,00 |  | 23 100,00 | - 23 100,00 |
| 2012 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2013 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2014 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2015 r | 149 760,00 |  |  | 149 760,00 | - 149 760,00 |
| 2016 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2017 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2018 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2019 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2020 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2021 r |  | 23 100,00 |  | 23 100,00 | - 23 100,00 |
| 2022 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2023 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2024 r |  |  | 13 460,00 | 13 460,00 | - 13 460,00 |
| 2025 r | 149 760,00 |  |  | 149 760,00 | - 149 760,00 |

| Tabela nr 2 c |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKŁADY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny w zł |  |  |  |  |  |
| Rok | Budowa/Odnowa | Remont bieżący | Utrzymanie bieżące | Razem | Nakłady drogowe netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2007 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2008 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2009 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2010 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2011 r |  | 40 425,00 |  | 40 425,00 | - 40 425,00 |
| 2012 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2013 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2014 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2015 r | 262 080,00 |  |  | 262 080,00 | - 262 080,00 |
| 2016 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2017 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2018 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2019 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2020 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2021 r |  | 40 425,00 |  | 40 425,00 | - 40 425,00 |
| 2022 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2023 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2024 r |  |  | 23 555,00 | 23 555,00 | - 23 555,00 |
| 2025 r | 262 080,00 |  |  | 262 080,00 | - 262 080,00 |

| Tabela nr 2 d |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKŁADY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny w zł |  |  |  |  |  |
| Rok | Budowa/Odnowa | Remont bieżący | Utrzymanie bieżące | Razem | Nakłady drogowe netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2007 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2008 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2009 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2010 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2011 r |  | 62 370,00 |  | 62 370,00 | - 62 370,00 |
| 2012 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2013 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2014 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2015 r | 404 352,00 |  |  | 404 352,00 | - 404 352,00 |
| 2016 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2017 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2018 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2019 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2020 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2021 r |  | 62 370,00 |  | 62 370,00 | - 62 370,00 |
| 2022 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2023 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2024 r |  |  | 36 342,00 | 36 342,00 | - 36 342,00 |
| 2025 r | 404 352,00 |  |  | 404 352,00 | - 404 352,00 |

| Tabela nr 2 e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKŁADY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny w zł |  |  |  |  |  |
| Rok | Budowa/Odnowa | Remont bieżący | Utrzymanie bieżące | Razem | Nakłady drogowe netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2007 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2008 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2009 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2010 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2011 r |  | 22 869,00 |  | 22 869,00 | - 22 869,00 |
| 2012 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2013 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2014 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2015 r | 148 262,40 |  |  | 148 262,40 | - 148 262,40 |
| 2016 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2017 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2018 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2019 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2020 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2021 r |  | 22 869,00 |  | 22 869,00 | - 22 869,00 |
| 2022 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2023 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2024 r |  |  | 13 325,40 | 13 325,40 | - 13 325,40 |
| 2025 r | 148 262,40 |  |  | 148 262,40 | - 148 262,40 |

| Tabela nr 2 f |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKŁADY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny w zł |  |  |  |  |  |
| Rok | Budowa/Odnowa | Remont bieżący | Utrzymanie bieżące | Razem | Nakłady drogowe netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2007 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2008 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2009 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2010 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2011 r |  | 57 276,00 |  | 57 276,00 | - 57 276,00 |
| 2012 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2013 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2014 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2015 r | 75 996,00 |  |  | 75 996,00 | - 75 996,00 |
| 2016 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2017 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2018 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2019 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2020 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2021 r |  | 57 276,00 |  | 57 276,00 | - 57 276,00 |
| 2022 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2023 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2024 r |  |  | 6 570,00 | 6 570,00 | - 6 570,00 |
| 2025 r | 75 996,00 |  |  | 75 996,00 | - 75 996,00 |

| Tabela nr 3 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podróży Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 4092 | 1084 | 491 | 134 | 8541 | 14343 | 3256 | 50 | 50 |
| 2007 r | 4138 | 1097 | 501 | 135 | 8746 | 14617 | 3326 | 50 | 50 |
| 2008 r | 4183 | 1111 | 511 | 136 | 8956 | 14896 | 3398 | 50 | 50 |
| 2009 r | 4229 | 1124 | 521 | 137 | 9171 | 15182 | 3472 | 50 | 50 |
| 2010 r | 4276 | 1137 | 531 | 138 | 9391 | 15473 | 3547 | 50 | 50 |
| 2011 r | 4323 | 1151 | 541 | 139 | 9391 | 15545 | 3556 | 50 | 50 |
| 2012 r | 4370 | 1165 | 552 | 141 | 9391 | 15618 | 3565 | 50 | 50 |
| 2013 r | 4418 | 1179 | 563 | 142 | 9391 | 15692 | 3574 | 50 | 50 |
| 2014 r | 4471 | 1194 | 568 | 142 | 9391 | 15767 | 3583 | 50 | 50 |
| 2015 r | 4525 | 1210 | 574 | 143 | 9391 | 15842 | 3591 | 50 | 50 |
| 2016 r | 4579 | 1225 | 580 | 144 | 9391 | 15919 | 3600 | 50 | 50 |
| 2017 r | 4634 | 1241 | 585 | 144 | 9391 | 15996 | 3609 | 50 | 50 |
| 2018 r | 4690 | 1258 | 591 | 145 | 9391 | 16074 | 3618 | 50 | 50 |
| 2019 r | 4746 | 1274 | 597 | 145 | 9391 | 16153 | 3627 | 50 | 50 |
| 2020 r | 4803 | 1290 | 603 | 146 | 9391 | 16233 | 3636 | 50 | 50 |
| 2021 r | 4861 | 1307 | 608 | 147 | 9391 | 16314 | 3645 | 50 | 50 |
| 2022 r | 4919 | 1324 | 614 | 147 | 9391 | 16396 | 3654 | 50 | 50 |
| 2023 r | 4978 | 1341 | 620 | 148 | 9391 | 16478 | 3663 | 50 | 50 |
| 2024 r | 5038 | 1359 | 627 | 149 | 9391 | 16562 | 3673 | 50 | 50 |
| 2025 r | 5098 | 1377 | 633 | 149 | 9391 | 16647 | 3683 | 50 | 50 |

| Tabela nr 4 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podrózy Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 5729 | 1518 | 688 | 187 | 0 | 8123 | 972 | 50 | 50 |
| 2007 r | 5793 | 1536 | 701 | 189 | 0 | 8219 | 984 | 50 | 50 |
| 2008 r | 5856 | 1555 | 715 | 190 | 0 | 8317 | 996 | 50 | 50 |
| 2009 r | 5921 | 1574 | 729 | 192 | 0 | 8415 | 1008 | 50 | 50 |
| 2010 r | 5986 | 1592 | 743 | 194 | 0 | 8515 | 1021 | 50 | 50 |
| 2011 r | 6052 | 1612 | 758 | 195 | 0 | 8616 | 1034 | 50 | 50 |
| 2012 r | 6118 | 1631 | 773 | 197 | 0 | 8719 | 1047 | 50 | 50 |
| 2013 r | 6185 | 1650 | 788 | 199 | 0 | 8822 | 1060 | 50 | 50 |
| 2014 r | 6260 | 1672 | 796 | 199 | 0 | 8927 | 1072 | 50 | 50 |
| 2015 r | 6335 | 1694 | 803 | 200 | 0 | 9032 | 1084 | 50 | 50 |
| 2016 r | 6411 | 1716 | 811 | 201 | 0 | 9139 | 1096 | 50 | 50 |
| 2017 r | 6488 | 1738 | 819 | 202 | 0 | 9247 | 1108 | 50 | 50 |
| 2018 r | 6566 | 1761 | 827 | 203 | 0 | 9356 | 1121 | 50 | 50 |
| 2019 r | 6644 | 1783 | 835 | 204 | 0 | 9467 | 1133 | 50 | 50 |
| 2020 r | 6724 | 1807 | 844 | 204 | 0 | 9579 | 1146 | 50 | 50 |
| 2021 r | 6805 | 1830 | 852 | 205 | 0 | 9692 | 1159 | 50 | 50 |
| 2022 r | 6886 | 1854 | 860 | 206 | 0 | 9807 | 1172 | 50 | 50 |
| 2023 r | 6969 | 1878 | 869 | 207 | 0 | 9923 | 1185 | 50 | 50 |
| 2024 r | 7053 | 1902 | 877 | 208 | 0 | 10040 | 1198 | 50 | 50 |
| 2025 r | 7137 | 1927 | 886 | 209 | 0 | 10159 | 1211 | 50 | 50 |

| Tabela nr 3 b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podróży Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 119 | 38 | - |
| 2007 r | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 120 | 38 | - |
| 2008 r | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 121 | 38 | - |
| 2009 r | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 122 | 38 | - |
| 2010 r | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 124 | 38 | - |
| 2011 r | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 125 | 38 | - |
| 2012 r | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 127 | 38 | - |
| 2013 r | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 128 | 38 | - |
| 2014 r | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 129 | 38 | - |
| 2015 r | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 131 | 38 | - |
| 2016 r | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 133 | 38 | - |
| 2017 r | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 134 | 38 | - |
| 2018 r | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 136 | 38 | - |
| 2019 r | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 137 | 38 | - |
| 2020 r | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 139 | 38 | - |
| 2021 r | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 141 | 38 | - |
| 2022 r | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 142 | 38 | - |
| 2023 r | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 144 | 38 | - |
| 2024 r | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 146 | 38 | - |
| 2025 r | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 148 | 39 | - |

| Tabela nr 4b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podrózy Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  |  | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 2963 | 217 | 95 | 88 | 12301 | 15663 | 4067 | 50 | 50 |
| 2007 r | 2995 | 219 | 97 | 89 | 12596 | 15996 | 4160 | 50 | 50 |
| 2008 r | 3028 | 222 | 99 | 89 | 12898 | 16336 | 4255 | 50 | 50 |
| 2009 r | 3062 | 225 | 101 | 90 | 13208 | 16685 | 4352 | 50 | 50 |
| 2010 r | 3095 | 227 | 103 | 91 | 13525 | 17041 | 4452 | 50 | 50 |
| 2011 r | 3129 | 230 | 105 | 92 | 13525 | 17080 | 4456 | 50 | 50 |
| 2012 r | 3164 | 233 | 107 | 92 | 13525 | 17120 | 4461 | 50 | 50 |
| 2013 r | 3198 | 236 | 109 | 93 | 13525 | 17161 | 4465 | 50 | 50 |
| 2014 r | 3237 | 239 | 110 | 94 | 13525 | 17204 | 4470 | 50 | 50 |
| 2015 r | 3276 | 242 | 111 | 94 | 13525 | 17247 | 4474 | 50 | 50 |
| 2016 r | 3315 | 245 | 112 | 94 | 13525 | 17291 | 4479 | 50 | 50 |
| 2017 r | 3355 | 248 | 113 | 95 | 13525 | 17335 | 4484 | 50 | 50 |
| 2018 r | 3395 | 251 | 114 | 95 | 13525 | 17380 | 4489 | 50 | 50 |
| 2019 r | 3436 | 255 | 115 | 96 | 13525 | 17426 | 4494 | 50 | 50 |
| 2020 r | 3477 | 258 | 116 | 96 | 13525 | 17472 | 4498 | 50 | 50 |
| 2021 r | 3519 | 261 | 118 | 96 | 13525 | 17519 | 4503 | 50 | 50 |
| 2022 r | 3561 | 265 | 119 | 97 | 13525 | 17566 | 4508 | 50 | 50 |
| 2023 r | 3604 | 268 | 120 | 97 | 13525 | 17614 | 4513 | 50 | 50 |
| 2024 r | 3647 | 272 | 121 | 98 | 13525 | 17662 | 4519 | 50 | 50 |
| 2025 r | 3691 | 275 | 122 | 98 | 13525 | 17711 | 4524 | 50 | 50 |
| Tabela nr 3c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podróży Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 9227 | 2445 | 1108 | 302 | 8541 | 21622 | 4127 | 50 | 49 |
| 2007 r | 9328 | 2474 | 1129 | 304 | 8746 | 21982 | 4208 | 50 | 48 |
| 2008 r | 9431 | 2504 | 1152 | 307 | 8956 | 22349 | 4291 | 50 | 48 |
| 2009 r | 9535 | 2534 | 1174 | 309 | 9171 | 22723 | 4375 | 50 | 48 |
| 2010 r | 9639 | 2564 | 1197 | 312 | 9391 | 23104 | 4462 | 50 | 47 |
| 2011 r | 9746 | 2595 | 1221 | 314 | 9391 | 23267 | 4482 | 50 | 47 |
| 2012 r | 9853 | 2626 | 1245 | 317 | 9391 | 23431 | 4503 | 50 | 47 |
| 2013 r | 9961 | 2658 | 1269 | 320 | 9391 | 23598 | 4524 | 50 | 47 |
| 2014 r | 10081 | 2692 | 1281 | 321 | 9391 | 23766 | 4543 | 50 | 47 |
| 2015 r | 10202 | 2727 | 1294 | 322 | 9391 | 23936 | 4563 | 50 | 47 |
| 2016 r | 10324 | 2763 | 1307 | 324 | 9391 | 24108 | 4582 | 50 | 47 |
| 2017 r | 10448 | 2799 | 1319 | 325 | 9391 | 24282 | 4602 | 49 | 47 |
| 2018 r | 10573 | 2835 | 1332 | 327 | 9391 | 24458 | 4622 | 49 | 47 |
| 2019 r | 10700 | 2872 | 1345 | 328 | 9391 | 24636 | 4642 | 49 | 47 |
| 2020 r | 10829 | 2909 | 1359 | 329 | 9391 | 24817 | 4662 | 49 | 47 |
| 2021 r | 10959 | 2947 | 1372 | 331 | 9391 | 24999 | 4683 | 49 | 47 |
| 2022 r | 11090 | 2985 | 1385 | 332 | 9391 | 25184 | 4704 | 49 | 47 |
| 2023 r | 11223 | 3024 | 1399 | 333 | 9391 | 25370 | 4725 | 49 | 47 |
| 2024 r | 11358 | 3064 | 1413 | 335 | 9391 | 25560 | 4746 | 49 | 47 |
| 2025 r | 11494 | 3103 | 1426 | 336 | 9391 | 25751 | 4768 | 49 | 47 |

| Tabela nr 4c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podrózy Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 12917 | 3423 | 1551 | 422 | 12301 | 30614 | 5881 | 50 | 50 |
| 2007 r | 13060 | 3464 | 1581 | 426 | 12596 | 31126 | 5997 | 50 | 50 |
| 2008 r | 13203 | 3506 | 1612 | 429 | 12898 | 31648 | 6115 | 50 | 50 |
| 2009 r | 13348 | 3548 | 1644 | 433 | 13208 | 32180 | 6236 | 50 | 50 |
| 2010 r | 13495 | 3590 | 1676 | 437 | 13525 | 32723 | 6360 | 50 | 50 |
| 2011 r | 13644 | 3633 | 1709 | 440 | 13525 | 32951 | 6388 | 50 | 50 |
| 2012 r | 13794 | 3677 | 1742 | 444 | 13525 | 33181 | 6418 | 50 | 50 |
| 2013 r | 13946 | 3721 | 1776 | 448 | 13525 | 33415 | 6447 | 50 | 50 |
| 2014 r | 14113 | 3769 | 1794 | 450 | 13525 | 33650 | 6474 | 50 | 50 |
| 2015 r | 14282 | 3818 | 1811 | 451 | 13525 | 33888 | 6501 | 50 | 50 |
| 2016 r | 14454 | 3868 | 1829 | 453 | 13525 | 34129 | 6528 | 50 | 50 |
| 2017 r | 14627 | 3918 | 1847 | 455 | 13525 | 34372 | 6556 | 50 | 50 |
| 2018 r | 14803 | 3969 | 1865 | 457 | 13525 | 34619 | 6584 | 50 | 50 |
| 2019 r | 14980 | 4021 | 1884 | 459 | 13525 | 34868 | 6612 | 50 | 50 |
| 2020 r | 15160 | 4073 | 1902 | 461 | 13525 | 35121 | 6641 | 50 | 50 |
| 2021 r | 15342 | 4126 | 1921 | 463 | 13525 | 35376 | 6669 | 50 | 50 |
| 2022 r | 15526 | 4180 | 1939 | 465 | 13525 | 35635 | 6699 | 50 | 50 |
| 2023 r | 15712 | 4234 | 1958 | 467 | 13525 | 35896 | 6728 | 50 | 50 |
| 2024 r | 15901 | 4289 | 1978 | 469 | 13525 | 36161 | 6758 | 50 | 50 |
| 2025 r | 16092 | 4345 | 1997 | 471 | 13525 | 36429 | 6789 | 50 | 50 |

| Tabela nr 3d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podróży Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 28427 | 7533 | 3413 | 929 | 16205 | 56507 | 9682 | 10 | 10 |
| 2007 r | 28740 | 7623 | 3480 | 937 | 16594 | 57374 | 9859 | 10 | 10 |
| 2008 r | 29056 | 7715 | 3548 | 945 | 16993 | 58256 | 10040 | 10 | 10 |
| 2009 r | 29376 | 7807 | 3617 | 953 | 17400 | 59153 | 10224 | 10 | 10 |
| 2010 r | 29699 | 7901 | 3688 | 961 | 17818 | 60067 | 10412 | 10 | 10 |
| 2011 r | 30025 | 7996 | 3761 | 969 | 17818 | 60568 | 10475 | 10 | 10 |
| 2012 r | 30356 | 8092 | 3834 | 977 | 17818 | 61076 | 10539 | 10 | 10 |
| 2013 r | 30690 | 8189 | 3909 | 985 | 17818 | 61591 | 10605 | 10 | 10 |
| 2014 r | 31058 | 8295 | 3948 | 989 | 17818 | 62108 | 10663 | 10 | 10 |
| 2015 r | 31431 | 8403 | 3986 | 993 | 17818 | 62631 | 10723 | 10 | 10 |
| 2016 r | 31808 | 8512 | 4026 | 998 | 17818 | 63161 | 10783 | 10 | 10 |
| 2017 r | 32189 | 8623 | 4065 | 1002 | 17818 | 63697 | 10844 | 10 | 10 |
| 2018 r | 32576 | 8735 | 4105 | 1006 | 17818 | 64239 | 10905 | 10 | 10 |
| 2019 r | 32967 | 8849 | 4145 | 1010 | 17818 | 64788 | 10967 | 10 | 10 |
| 2020 r | 33362 | 8964 | 4186 | 1014 | 17818 | 65344 | 11030 | 10 | 10 |
| 2021 r | 33763 | 9080 | 4227 | 1019 | 17818 | 65906 | 11094 | 10 | 10 |
| 2022 r | 34168 | 9198 | 4268 | 1023 | 17818 | 66475 | 11158 | 10 | 10 |
| 2023 r | 34578 | 9318 | 4310 | 1027 | 17818 | 67051 | 11223 | 10 | 10 |
| 2024 r | 34993 | 9439 | 4352 | 1032 | 17818 | 67633 | 11289 | 10 | 10 |
| 2025 r | 35413 | 9562 | 4395 | 1036 | 17818 | 68223 | 11356 | 10 | 10 |

| Tabela nr 4d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podrózy Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 5685 | 1507 | 683 | 186 | 0 | 8060 | 964 | 50 | 50 |
| 2007 r | 5748 | 1525 | 696 | 187 | 0 | 8156 | 976 | 50 | 50 |
| 2008 r | 5811 | 1543 | 710 | 189 | 0 | 8253 | 988 | 50 | 50 |
| 2009 r | 5875 | 1561 | 723 | 191 | 0 | 8351 | 1001 | 50 | 50 |
| 2010 r | 5940 | 1580 | 738 | 192 | 0 | 8450 | 1013 | 50 | 50 |
| 2011 r | 6005 | 1599 | 752 | 194 | 0 | 8550 | 1026 | 50 | 50 |
| 2012 r | 6071 | 1618 | 767 | 195 | 0 | 8652 | 1039 | 50 | 50 |
| 2013 r | 6138 | 1638 | 782 | 197 | 0 | 8755 | 1052 | 50 | 50 |
| 2014 r | 6212 | 1659 | 790 | 198 | 0 | 8858 | 1064 | 50 | 50 |
| 2015 r | 6286 | 1681 | 797 | 199 | 0 | 8963 | 1075 | 50 | 50 |
| 2016 r | 6362 | 1702 | 805 | 200 | 0 | 9069 | 1087 | 50 | 50 |
| 2017 r | 6438 | 1725 | 813 | 200 | 0 | 9176 | 1100 | 50 | 50 |
| 2018 r | 6515 | 1747 | 821 | 201 | 0 | 9284 | 1112 | 50 | 50 |
| 2019 r | 6593 | 1770 | 829 | 202 | 0 | 9394 | 1124 | 50 | 50 |
| 2020 r | 6672 | 1793 | 837 | 203 | 0 | 9505 | 1137 | 50 | 50 |
| 2021 r | 6753 | 1816 | 845 | 204 | 0 | 9618 | 1150 | 50 | 50 |
| 2022 r | 6834 | 1840 | 854 | 205 | 0 | 9731 | 1163 | 50 | 50 |
| 2023 r | 6916 | 1864 | 862 | 205 | 0 | 9847 | 1176 | 50 | 50 |
| 2024 r | 6999 | 1888 | 870 | 206 | 0 | 9963 | 1189 | 50 | 50 |
| 2025 r | 7083 | 1912 | 879 | 207 | 0 | 10081 | 1202 | 50 | 50 |

| Tabela nr 3e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podróży Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 3795 | 1005 | 456 | 124 | 29602 | 34982 | 9524 | 10 | 10 |
| 2007 r | 3836 | 1018 | 464 | 125 | 30313 | 35756 | 9745 | 10 | 10 |
| 2008 r | 3878 | 1030 | 474 | 126 | 31040 | 36548 | 9972 | 10 | 10 |
| 2009 r | 3921 | 1042 | 483 | 127 | 31785 | 37359 | 10204 | 10 | 10 |
| 2010 r | 3964 | 1055 | 492 | 128 | 32548 | 38188 | 10441 | 10 | 10 |
| 2011 r | 4008 | 1067 | 502 | 129 | 32548 | 38255 | 10449 | 10 | 10 |
| 2012 r | 4052 | 1080 | 512 | 130 | 32548 | 38322 | 10458 | 10 | 10 |
| 2013 r | 4097 | 1093 | 522 | 131 | 32548 | 38391 | 10466 | 10 | 10 |
| 2014 r | 4146 | 1107 | 527 | 132 | 32548 | 38460 | 10474 | 10 | 10 |
| 2015 r | 4195 | 1122 | 532 | 133 | 32548 | 38530 | 10482 | 10 | 10 |
| 2016 r | 4246 | 1136 | 537 | 133 | 32548 | 38601 | 10490 | 10 | 10 |
| 2017 r | 4297 | 1151 | 543 | 134 | 32548 | 38672 | 10498 | 10 | 10 |
| 2018 r | 4348 | 1166 | 548 | 134 | 32548 | 38745 | 10507 | 10 | 10 |
| 2019 r | 4400 | 1181 | 553 | 135 | 32548 | 38818 | 10515 | 10 | 10 |
| 2020 r | 4453 | 1196 | 559 | 135 | 32548 | 38892 | 10523 | 10 | 10 |
| 2021 r | 4507 | 1212 | 564 | 136 | 32548 | 38967 | 10532 | 10 | 10 |
| 2022 r | 4561 | 1228 | 570 | 137 | 32548 | 39043 | 10540 | 10 | 10 |
| 2023 r | 4616 | 1244 | 575 | 137 | 32548 | 39120 | 10549 | 10 | 10 |
| 2024 r | 4671 | 1260 | 581 | 138 | 32548 | 39198 | 10558 | 10 | 10 |
| 2025 r | 4727 | 1276 | 587 | 138 | 32548 | 39276 | 10567 | 10 | 10 |

| Tabela nr 4e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podrózy Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 4553 | 1207 | 547 | 149 | 19911 | 26366 | 6745 | 50 | 50 |
| 2007 r | 4604 | 1221 | 557 | 150 | 20389 | 26921 | 6898 | 50 | 50 |
| 2008 r | 4654 | 1236 | 568 | 151 | 20878 | 27488 | 7055 | 50 | 50 |
| 2009 r | 4705 | 1251 | 579 | 153 | 21379 | 28067 | 7215 | 50 | 50 |
| 2010 r | 4757 | 1266 | 591 | 154 | 21892 | 28660 | 7379 | 50 | 50 |
| 2011 r | 4809 | 1281 | 602 | 155 | 21892 | 28740 | 7389 | 50 | 50 |
| 2012 r | 4862 | 1296 | 614 | 156 | 21892 | 28821 | 7400 | 50 | 50 |
| 2013 r | 4916 | 1312 | 626 | 158 | 21892 | 28904 | 7410 | 50 | 50 |
| 2014 r | 4975 | 1329 | 632 | 158 | 21892 | 28987 | 7420 | 50 | 50 |
| 2015 r | 5035 | 1346 | 639 | 159 | 21892 | 29070 | 7429 | 50 | 50 |
| 2016 r | 5095 | 1363 | 645 | 160 | 21892 | 29155 | 7439 | 50 | 50 |
| 2017 r | 5156 | 1381 | 651 | 160 | 21892 | 29241 | 7448 | 50 | 50 |
| 2018 r | 5218 | 1399 | 658 | 161 | 21892 | 29328 | 7458 | 50 | 50 |
| 2019 r | 5281 | 1417 | 664 | 162 | 21892 | 29416 | 7468 | 50 | 50 |
| 2020 r | 5344 | 1436 | 670 | 162 | 21892 | 29505 | 7478 | 50 | 50 |
| 2021 r | 5408 | 1454 | 677 | 163 | 21892 | 29595 | 7488 | 50 | 50 |
| 2022 r | 5473 | 1473 | 684 | 164 | 21892 | 29686 | 7499 | 50 | 50 |
| 2023 r | 5539 | 1492 | 690 | 165 | 21892 | 29778 | 7509 | 50 | 50 |
| 2024 r | 5605 | 1512 | 697 | 165 | 21892 | 29872 | 7520 | 50 | 50 |
| 2025 r | 5672 | 1532 | 704 | 166 | 21892 | 29966 | 7530 | 50 | 50 |

| Tabela nr 3f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podróży Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 4092 | 1084 | 491 | 134 | 8541 | 14343 | 3256 | 50 | 50 |
| 2007 r | 4138 | 1097 | 501 | 135 | 8746 | 14617 | 3326 | 50 | 50 |
| 2008 r | 4183 | 1111 | 511 | 136 | 8956 | 14896 | 3398 | 50 | 50 |
| 2009 r | 4229 | 1124 | 521 | 137 | 9171 | 15182 | 3472 | 50 | 50 |
| 2010 r | 4276 | 1137 | 531 | 138 | 9391 | 15473 | 3547 | 50 | 50 |
| 2011 r | 4323 | 1151 | 541 | 139 | 9391 | 15545 | 3556 | 50 | 50 |
| 2012 r | 4370 | 1165 | 552 | 141 | 9391 | 15618 | 3565 | 50 | 50 |
| 2013 r | 4418 | 1179 | 563 | 142 | 9391 | 15692 | 3574 | 50 | 50 |
| 2014 r | 4471 | 1194 | 568 | 142 | 9391 | 15767 | 3583 | 50 | 50 |
| 2015 r | 4525 | 1210 | 574 | 143 | 9391 | 15842 | 3591 | 50 | 50 |
| 2016 r | 4579 | 1225 | 580 | 144 | 9391 | 15919 | 3600 | 50 | 50 |
| 2017 r | 4634 | 1241 | 585 | 144 | 9391 | 15996 | 3609 | 50 | 50 |
| 2018 r | 4690 | 1258 | 591 | 145 | 9391 | 16074 | 3618 | 50 | 50 |
| 2019 r | 4746 | 1274 | 597 | 145 | 9391 | 16153 | 3627 | 50 | 50 |
| 2020 r | 4803 | 1290 | 603 | 146 | 9391 | 16233 | 3636 | 50 | 50 |
| 2021 r | 4861 | 1307 | 608 | 147 | 9391 | 16314 | 3645 | 50 | 50 |
| 2022 r | 4919 | 1324 | 614 | 147 | 9391 | 16396 | 3654 | 50 | 50 |
| 2023 r | 4978 | 1341 | 620 | 148 | 9391 | 16478 | 3663 | 50 | 50 |
| 2024 r | 5038 | 1359 | 627 | 149 | 9391 | 16562 | 3673 | 50 | 50 |
| 2025 r | 5098 | 1377 | 633 | 149 | 9391 | 16647 | 3683 | 50 | 50 |

| Tabela nr 4f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGNOZA RUCHU SDR I PRĘDKOŚĆ PODRÓŻY Vpdr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Prognoza ruchu, SDR w poj./dobę |  |  |  |  |  | Natęż. ruchu Ni poj.um. godz | Prędkość podrózy Vpdr km/h |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |  |  |  |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |  | SO | SD,SC,A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2006 r | 818 | 217 | 98 | 27 | 0 | 1160 | 139 | 50 | 50 |
| 2007 r | 828 | 219 | 100 | 27 | 0 | 1174 | 141 | 50 | 50 |
| 2008 r | 837 | 222 | 102 | 27 | 0 | 1188 | 142 | 50 | 50 |
| 2009 r | 846 | 225 | 104 | 27 | 0 | 1202 | 144 | 50 | 50 |
| 2010 r | 855 | 227 | 106 | 28 | 0 | 1216 | 146 | 50 | 50 |
| 2011 r | 865 | 230 | 108 | 28 | 0 | 1231 | 148 | 50 | 50 |
| 2012 r | 874 | 233 | 110 | 28 | 0 | 1246 | 150 | 50 | 50 |
| 2013 r | 884 | 236 | 113 | 28 | 0 | 1260 | 151 | 50 | 50 |
| 2014 r | 894 | 239 | 114 | 28 | 0 | 1275 | 153 | 50 | 50 |
| 2015 r | 905 | 242 | 115 | 29 | 0 | 1290 | 155 | 50 | 50 |
| 2016 r | 916 | 245 | 116 | 29 | 0 | 1306 | 157 | 50 | 50 |
| 2017 r | 927 | 248 | 117 | 29 | 0 | 1321 | 158 | 50 | 50 |
| 2018 r | 938 | 252 | 118 | 29 | 0 | 1337 | 160 | 50 | 50 |
| 2019 r | 949 | 255 | 119 | 29 | 0 | 1352 | 162 | 50 | 50 |
| 2020 r | 961 | 258 | 121 | 29 | 0 | 1368 | 164 | 50 | 50 |
| 2021 r | 972 | 261 | 122 | 29 | 0 | 1385 | 166 | 50 | 50 |
| 2022 r | 984 | 265 | 123 | 29 | 0 | 1401 | 167 | 50 | 50 |
| 2023 r | 996 | 268 | 124 | 30 | 0 | 1418 | 169 | 50 | 50 |
| 2024 r | 1008 | 272 | 125 | 30 | 0 | 1434 | 171 | 50 | 50 |
| 2025 r | 1020 | 275 | 127 | 30 | 0 | 1451 | 173 | 50 | 50 |

| Tabela nr 5a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 1 204 776,23 | 660 156,23 | 415 047,06 | 162 133,69 | 8 319 363,09 | 10 761 476,30 |
| 2007 r | 1 218 028,77 | 668 078,11 | 423 181,98 | 163 495,61 | 8 519 027,80 | 10 991 812,27 |
| 2008 r | 1 231 427,09 | 676 095,04 | 431 476,35 | 164 868,98 | 8 723 484,47 | 11 227 351,92 |
| 2009 r | 1 244 972,79 | 684 208,18 | 439 933,28 | 166 253,88 | 8 932 848,09 | 11 468 216,23 |
| 2010 r | 1 258 667,49 | 692 418,68 | 448 555,98 | 167 650,41 | 9 147 236,45 | 11 714 529,00 |
| 2011 r | 1 272 512,83 | 700 727,71 | 457 347,67 | 169 058,67 | 9 147 236,45 | 11 746 883,33 |
| 2012 r | 1 286 510,47 | 709 136,44 | 466 311,69 | 170 478,76 | 9 147 236,45 | 11 779 673,81 |
| 2013 r | 1 300 662,09 | 717 646,08 | 475 451,40 | 171 910,79 | 9 147 236,45 | 11 812 906,79 |
| 2014 r | 1 316 270,03 | 726 975,47 | 480 110,82 | 172 632,81 | 9 147 236,45 | 11 843 225,59 |
| 2015 r | 1 332 065,27 | 736 426,16 | 484 815,91 | 173 357,87 | 9 147 236,45 | 11 873 901,65 |
| 2016 r | 1 348 050,06 | 745 999,70 | 489 567,10 | 174 085,97 | 9 147 236,45 | 11 904 939,27 |
| 2017 r | 1 364 226,66 | 755 697,69 | 494 364,86 | 174 817,13 | 9 147 236,45 | 11 936 342,79 |
| 2018 r | 1 380 597,38 | 765 521,76 | 499 209,64 | 175 551,37 | 9 147 236,45 | 11 968 116,59 |
| 2019 r | 1 397 164,54 | 775 473,55 | 504 101,89 | 176 288,68 | 9 147 236,45 | 12 000 265,11 |
| 2020 r | 1 413 930,52 | 785 554,70 | 509 042,09 | 177 029,09 | 9 147 236,45 | 12 032 792,85 |
| 2021 r | 1 430 897,69 | 795 766,91 | 514 030,70 | 177 772,62 | 9 147 236,45 | 12 065 704,36 |
| 2022 r | 1 448 068,46 | 806 111,88 | 519 068,20 | 178 519,26 | 9 147 236,45 | 12 099 004,25 |
| 2023 r | 1 465 445,28 | 816 591,34 | 524 155,07 | 179 269,04 | 9 147 236,45 | 12 132 697,18 |
| 2024 r | 1 483 030,62 | 827 207,02 | 529 291,79 | 180 021,97 | 9 147 236,45 | 12 166 787,86 |
| 2025 r | 1 500 826,99 | 837 960,72 | 534 478,85 | 180 778,06 | 9 147 236,45 | 12 201 281,07 |

| Tabela nr 6a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 1 686 686,73 | 924 218,72 | 581 065,88 | 226 987,17 | - | 3 418 958,50 |
| 2007 r | 1 705 240,28 | 935 309,35 | 592 454,77 | 228 893,86 | - | 3 461 898,26 |
| 2008 r | 1 723 997,93 | 946 533,06 | 604 066,89 | 230 816,57 | - | 3 505 414,44 |
| 2009 r | 1 742 961,90 | 957 891,46 | 615 906,60 | 232 755,43 | - | 3 549 515,38 |
| 2010 r | 1 762 134,48 | 969 386,15 | 627 978,37 | 234 710,57 | - | 3 594 209,58 |
| 2011 r | 1 781 517,96 | 981 018,79 | 640 286,74 | 236 682,14 | - | 3 639 505,63 |
| 2012 r | 1 801 114,66 | 992 791,01 | 652 836,36 | 238 670,27 | - | 3 685 412,31 |
| 2013 r | 1 820 926,92 | 1 004 704,51 | 665 631,95 | 240 675,10 | - | 3 731 938,48 |
| 2014 r | 1 842 778,04 | 1 017 765,66 | 672 155,15 | 241 685,94 | - | 3 774 384,79 |
| 2015 r | 1 864 891,38 | 1 030 996,62 | 678 742,27 | 242 701,02 | - | 3 817 331,28 |
| 2016 r | 1 887 270,08 | 1 044 399,57 | 685 393,94 | 243 720,36 | - | 3 860 783,96 |
| 2017 r | 1 909 917,32 | 1 057 976,77 | 692 110,80 | 244 743,99 | - | 3 904 748,88 |
| 2018 r | 1 932 836,33 | 1 071 730,47 | 698 893,49 | 245 771,91 | - | 3 949 232,19 |
| 2019 r | 1 956 030,36 | 1 085 662,96 | 705 742,65 | 246 804,15 | - | 3 994 240,12 |
| 2020 r | 1 979 502,73 | 1 099 776,58 | 712 658,92 | 247 840,73 | - | 4 039 778,96 |
| 2021 r | 2 003 256,76 | 1 114 073,68 | 719 642,98 | 248 881,66 | - | 4 085 855,08 |
| 2022 r | 2 027 295,84 | 1 128 556,64 | 726 695,48 | 249 926,96 | - | 4 132 474,92 |
| 2023 r | 2 051 623,39 | 1 143 227,87 | 733 817,10 | 250 976,66 | - | 4 179 645,02 |
| 2024 r | 2 076 242,87 | 1 158 089,83 | 741 008,51 | 252 030,76 | - | 4 227 371,97 |
| 2025 r | 2 101 157,79 | 1 173 145,00 | 748 270,39 | 253 089,29 | - | 4 275 662,46 |

| Tabela nr 5b |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 128 759,31 | - | - | - | - | 128 759,31 |
| 2007 r | 130 175,66 | - | - | - | - | 130 175,66 |
| 2008 r | 131 607,59 | - | - | - | - | 131 607,59 |
| 2009 r | 133 055,28 | - | - | - | - | 133 055,28 |
| 2010 r | 134 518,88 | - | - | - | - | 134 518,88 |
| 2011 r | 135 998,59 | - | - | - | - | 135 998,59 |
| 2012 r | 137 494,58 | - | - | - | - | 137 494,58 |
| 2013 r | 139 007,02 | - | - | - | - | 139 007,02 |
| 2014 r | 140 675,10 | - | - | - | - | 140 675,10 |
| 2015 r | 142 363,20 | - | - | - | - | 142 363,20 |
| 2016 r | 144 071,56 | - | - | - | - | 144 071,56 |
| 2017 r | 145 800,42 | - | - | - | - | 145 800,42 |
| 2018 r | 147 550,02 | - | - | - | - | 147 550,02 |
| 2019 r | 149 320,62 | - | - | - | - | 149 320,62 |
| 2020 r | 151 112,47 | - | - | - | - | 151 112,47 |
| 2021 r | 152 925,82 | - | - | - | - | 152 925,82 |
| 2022 r | 154 760,93 | - | - | - | - | 154 760,93 |
| 2023 r | 156 618,06 | - | - | - | - | 156 618,06 |
| 2024 r | 158 497,48 | - | - | - | - | 158 497,48 |
| 2025 r | 160 399,45 | - | - | - | - | 160 399,45 |

| Tabela nr 6b |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 302 757,93 | 46 434,60 | 27 660,98 | 36 061,06 | 4 121 310,60 | 4 534 225,17 |
| 2007 r | 306 088,27 | 46 991,82 | 28 203,13 | 36 363,97 | 4 220 222,05 | 4 637 869,24 |
| 2008 r | 309 455,24 | 47 555,72 | 28 755,91 | 36 669,43 | 4 321 507,38 | 4 743 943,68 |
| 2009 r | 312 859,25 | 48 126,39 | 29 319,53 | 36 977,45 | 4 425 223,56 | 4 852 506,18 |
| 2010 r | 316 300,70 | 48 703,91 | 29 894,19 | 37 288,06 | 4 531 428,92 | 4 963 615,78 |
| 2011 r | 319 780,01 | 49 288,35 | 30 480,12 | 37 601,28 | 4 531 428,92 | 4 968 578,68 |
| 2012 r | 323 297,59 | 49 879,81 | 31 077,53 | 37 917,13 | 4 531 428,92 | 4 973 600,99 |
| 2013 r | 326 853,86 | 50 478,37 | 31 686,65 | 38 235,64 | 4 531 428,92 | 4 978 683,44 |
| 2014 r | 330 776,11 | 51 134,59 | 31 997,18 | 38 396,23 | 4 531 428,92 | 4 983 733,02 |
| 2015 r | 334 745,42 | 51 799,34 | 32 310,75 | 38 557,49 | 4 531 428,92 | 4 988 841,92 |
| 2016 r | 338 762,37 | 52 472,73 | 32 627,39 | 38 719,43 | 4 531 428,92 | 4 994 010,85 |
| 2017 r | 342 827,51 | 53 154,88 | 32 947,14 | 38 882,06 | 4 531 428,92 | 4 999 240,51 |
| 2018 r | 346 941,44 | 53 845,89 | 33 270,03 | 39 045,36 | 4 531 428,92 | 5 004 531,64 |
| 2019 r | 351 104,74 | 54 545,89 | 33 596,07 | 39 209,35 | 4 531 428,92 | 5 009 884,97 |
| 2020 r | 355 318,00 | 55 254,98 | 33 925,31 | 39 374,03 | 4 531 428,92 | 5 015 301,25 |
| 2021 r | 359 581,81 | 55 973,30 | 34 257,78 | 39 539,40 | 4 531 428,92 | 5 020 781,22 |
| 2022 r | 363 896,80 | 56 700,95 | 34 593,51 | 39 705,47 | 4 531 428,92 | 5 026 325,64 |
| 2023 r | 368 263,56 | 57 438,06 | 34 932,52 | 39 872,23 | 4 531 428,92 | 5 031 935,30 |
| 2024 r | 372 682,72 | 58 184,76 | 35 274,86 | 40 039,69 | 4 531 428,92 | 5 037 610,96 |
| 2025 r | 377 154,91 | 58 941,16 | 35 620,56 | 40 207,86 | 4 531 428,92 | 5 043 353,41 |

| Tabela nr 5c |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 981 873,83 | 535 150,15 | 342 333,00 | 133 546,66 | 3 021 313,43 | 5 014 217,07 |
| 2007 r | 992 674,45 | 541 571,95 | 349 042,72 | 134 668,45 | 3 093 824,95 | 5 111 782,52 |
| 2008 r | 1 003 593,86 | 548 070,82 | 355 883,96 | 135 799,67 | 3 168 076,75 | 5 211 425,06 |
| 2009 r | 1 014 633,40 | 554 647,67 | 362 859,29 | 136 940,38 | 3 244 110,59 | 5 313 191,32 |
| 2010 r | 1 025 794,36 | 561 303,44 | 369 971,33 | 138 090,68 | 3 321 969,25 | 5 417 129,06 |
| 2011 r | 1 037 078,10 | 568 039,08 | 377 222,77 | 139 250,64 | 3 321 969,25 | 5 443 559,84 |
| 2012 r | 1 048 485,96 | 574 855,55 | 384 616,33 | 140 420,35 | 3 321 969,25 | 5 470 347,44 |
| 2013 r | 1 060 019,31 | 581 753,82 | 392 154,81 | 141 599,88 | 3 321 969,25 | 5 497 497,06 |
| 2014 r | 1 072 739,54 | 589 316,62 | 395 997,93 | 142 194,60 | 3 321 969,25 | 5 522 217,93 |
| 2015 r | 1 085 612,41 | 596 977,73 | 399 878,71 | 142 791,82 | 3 321 969,25 | 5 547 229,92 |
| 2016 r | 1 098 639,76 | 604 738,44 | 403 797,52 | 143 391,54 | 3 321 969,25 | 5 572 536,51 |
| 2017 r | 1 111 823,44 | 612 600,04 | 407 754,74 | 143 993,79 | 3 321 969,25 | 5 598 141,25 |
| 2018 r | 1 125 165,32 | 620 563,84 | 411 750,73 | 144 598,56 | 3 321 969,25 | 5 624 047,70 |
| 2019 r | 1 138 667,30 | 628 631,17 | 415 785,89 | 145 205,88 | 3 321 969,25 | 5 650 259,49 |
| 2020 r | 1 152 331,31 | 636 803,38 | 419 860,59 | 145 815,74 | 3 321 969,25 | 5 676 780,27 |
| 2021 r | 1 166 159,29 | 645 081,82 | 423 975,23 | 146 428,17 | 3 321 969,25 | 5 703 613,75 |
| 2022 r | 1 180 153,20 | 653 467,88 | 428 130,18 | 147 043,17 | 3 321 969,25 | 5 730 763,68 |
| 2023 r | 1 194 315,04 | 661 962,97 | 432 325,86 | 147 660,75 | 3 321 969,25 | 5 758 233,86 |
| 2024 r | 1 208 646,82 | 670 568,49 | 436 562,65 | 148 280,92 | 3 321 969,25 | 5 786 028,12 |
| 2025 r | 1 223 150,58 | 679 285,88 | 440 840,97 | 148 903,70 | 3 321 969,25 | 5 814 150,37 |

| Tabela nr 6c |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 1 320 048,63 | 733 030,99 | 451 813,25 | 173 062,54 | 4 121 310,60 | 6 799 266,00 |
| 2007 r | 1 334 569,16 | 741 827,37 | 460 668,79 | 174 516,26 | 4 220 222,05 | 6 931 803,63 |
| 2008 r | 1 349 249,42 | 750 729,30 | 469 697,90 | 175 982,20 | 4 321 507,38 | 7 067 166,19 |
| 2009 r | 1 364 091,17 | 759 738,05 | 478 903,97 | 177 460,45 | 4 425 223,56 | 7 205 417,19 |
| 2010 r | 1 379 096,17 | 768 854,90 | 488 290,49 | 178 951,12 | 4 531 428,92 | 7 346 621,60 |
| 2011 r | 1 394 266,23 | 778 081,16 | 497 860,99 | 180 454,31 | 4 531 428,92 | 7 382 091,60 |
| 2012 r | 1 409 603,15 | 787 418,14 | 507 619,06 | 181 970,12 | 4 531 428,92 | 7 418 039,40 |
| 2013 r | 1 425 108,79 | 796 867,15 | 517 568,40 | 183 498,67 | 4 531 428,92 | 7 454 471,93 |
| 2014 r | 1 442 210,10 | 807 226,43 | 522 640,57 | 184 269,37 | 4 531 428,92 | 7 487 775,37 |
| 2015 r | 1 459 516,62 | 817 720,37 | 527 762,44 | 185 043,30 | 4 531 428,92 | 7 521 471,65 |
| 2016 r | 1 477 030,82 | 828 350,74 | 532 934,51 | 185 820,48 | 4 531 428,92 | 7 555 565,47 |
| 2017 r | 1 494 755,19 | 839 119,29 | 538 157,27 | 186 600,93 | 4 531 428,92 | 7 590 061,60 |
| 2018 r | 1 512 692,25 | 850 027,85 | 543 431,21 | 187 384,65 | 4 531 428,92 | 7 624 964,88 |
| 2019 r | 1 530 844,55 | 861 078,21 | 548 756,84 | 188 171,66 | 4 531 428,92 | 7 660 280,19 |
| 2020 r | 1 549 214,69 | 872 272,22 | 554 134,66 | 188 961,99 | 4 531 428,92 | 7 696 012,48 |
| 2021 r | 1 567 805,27 | 883 611,76 | 559 565,18 | 189 755,63 | 4 531 428,92 | 7 732 166,75 |
| 2022 r | 1 586 618,93 | 895 098,72 | 565 048,92 | 190 552,60 | 4 531 428,92 | 7 768 748,08 |
| 2023 r | 1 605 658,36 | 906 735,00 | 570 586,40 | 191 352,92 | 4 531 428,92 | 7 805 761,59 |
| 2024 r | 1 624 926,26 | 918 522,55 | 576 178,14 | 192 156,60 | 4 531 428,92 | 7 843 212,48 |
| 2025 r | 1 644 425,37 | 930 463,35 | 581 824,69 | 192 963,66 | 4 531 428,92 | 7 881 105,99 |

| Tabela nr 5d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 9 542 995,56 | 5 221 955,98 | 3 254 688,07 | 1 308 464,88 | 17 498 967,36 | 36 827 071,84 |
| 2007 r | 9 647 968,51 | 5 284 619,45 | 3 318 479,96 | 1 319 455,98 | 17 918 942,57 | 37 489 466,47 |
| 2008 r | 9 754 096,17 | 5 348 034,88 | 3 383 522,16 | 1 330 539,41 | 18 348 997,20 | 38 165 189,82 |
| 2009 r | 9 861 391,22 | 5 412 211,30 | 3 449 839,20 | 1 341 715,94 | 18 789 373,13 | 38 854 530,79 |
| 2010 r | 9 969 866,53 | 5 477 157,84 | 3 517 456,05 | 1 352 986,36 | 19 240 318,08 | 39 557 784,85 |
| 2011 r | 10 079 535,06 | 5 542 883,73 | 3 586 398,18 | 1 364 351,44 | 19 240 318,08 | 39 813 486,50 |
| 2012 r | 10 190 409,94 | 5 609 398,34 | 3 656 691,59 | 1 375 812,00 | 19 240 318,08 | 40 072 629,95 |
| 2013 r | 10 302 504,45 | 5 676 711,12 | 3 728 362,74 | 1 387 368,82 | 19 240 318,08 | 40 335 265,21 |
| 2014 r | 10 426 134,51 | 5 750 508,36 | 3 764 900,70 | 1 393 195,77 | 19 240 318,08 | 40 575 057,41 |
| 2015 r | 10 551 248,12 | 5 825 264,97 | 3 801 796,73 | 1 399 047,19 | 19 240 318,08 | 40 817 675,09 |
| 2016 r | 10 677 863,10 | 5 900 993,41 | 3 839 054,33 | 1 404 923,19 | 19 240 318,08 | 41 063 152,11 |
| 2017 r | 10 805 997,46 | 5 977 706,33 | 3 876 677,07 | 1 410 823,86 | 19 240 318,08 | 41 311 522,80 |
| 2018 r | 10 935 669,42 | 6 055 416,51 | 3 914 668,50 | 1 416 749,32 | 19 240 318,08 | 41 562 821,84 |
| 2019 r | 11 066 897,46 | 6 134 136,92 | 3 953 032,25 | 1 422 699,67 | 19 240 318,08 | 41 817 084,39 |
| 2020 r | 11 199 700,23 | 6 213 880,70 | 3 991 771,97 | 1 428 675,01 | 19 240 318,08 | 42 074 345,99 |
| 2021 r | 11 334 096,63 | 6 294 661,15 | 4 030 891,33 | 1 434 675,44 | 19 240 318,08 | 42 334 642,64 |
| 2022 r | 11 470 105,79 | 6 376 491,75 | 4 070 394,07 | 1 440 701,08 | 19 240 318,08 | 42 598 010,77 |
| 2023 r | 11 607 747,06 | 6 459 386,14 | 4 110 283,93 | 1 446 752,03 | 19 240 318,08 | 42 864 487,24 |
| 2024 r | 11 747 040,02 | 6 543 358,16 | 4 150 564,71 | 1 452 828,38 | 19 240 318,08 | 43 134 109,37 |
| 2025 r | 11 888 004,50 | 6 628 421,82 | 4 191 240,25 | 1 458 930,26 | 19 240 318,08 | 43 406 914,92 |

| Tabela nr 6d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 1 673 273,95 | 929 179,16 | 572 711,73 | 219 371,49 | - | 3 394 536,33 |
| 2007 r | 1 691 679,96 | 940 329,31 | 583 936,88 | 221 214,21 | - | 3 437 160,37 |
| 2008 r | 1 710 288,44 | 951 613,26 | 595 382,05 | 223 072,41 | - | 3 480 356,16 |
| 2009 r | 1 729 101,62 | 963 032,62 | 607 051,54 | 224 946,22 | - | 3 524 131,99 |
| 2010 r | 1 748 121,74 | 974 589,01 | 618 949,75 | 226 835,77 | - | 3 568 496,26 |
| 2011 r | 1 767 351,07 | 986 284,08 | 631 081,16 | 228 741,19 | - | 3 613 457,50 |
| 2012 r | 1 786 791,94 | 998 119,49 | 643 450,35 | 230 662,61 | - | 3 659 024,39 |
| 2013 r | 1 806 446,65 | 1 010 096,92 | 656 061,98 | 232 600,18 | - | 3 705 205,72 |
| 2014 r | 1 828 124,01 | 1 023 228,18 | 662 491,39 | 233 577,10 | - | 3 747 420,67 |
| 2015 r | 1 850 061,50 | 1 036 530,15 | 668 983,80 | 234 558,12 | - | 3 790 133,57 |
| 2016 r | 1 872 262,23 | 1 050 005,04 | 675 539,84 | 235 543,27 | - | 3 833 350,38 |
| 2017 r | 1 894 729,38 | 1 063 655,10 | 682 160,13 | 236 532,55 | - | 3 877 077,17 |
| 2018 r | 1 917 466,13 | 1 077 482,62 | 688 845,30 | 237 525,99 | - | 3 921 320,04 |
| 2019 r | 1 940 475,73 | 1 091 489,89 | 695 595,99 | 238 523,60 | - | 3 966 085,20 |
| 2020 r | 1 963 761,43 | 1 105 679,26 | 702 412,83 | 239 525,39 | - | 4 011 378,92 |
| 2021 r | 1 987 326,57 | 1 120 053,09 | 709 296,47 | 240 531,40 | - | 4 057 207,54 |
| 2022 r | 2 011 174,49 | 1 134 613,78 | 716 247,58 | 241 541,63 | - | 4 103 577,49 |
| 2023 r | 2 035 308,58 | 1 149 363,76 | 723 266,80 | 242 556,11 | - | 4 150 495,26 |
| 2024 r | 2 059 732,29 | 1 164 305,49 | 730 354,82 | 243 574,84 | - | 4 197 967,44 |
| 2025 r | 2 084 449,08 | 1 179 441,46 | 737 512,30 | 244 597,86 | - | 4 246 000,69 |

| Tabela nr 5e |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 442 299,48 | 242 027,61 | 150 848,53 | 60 644,83 | 11 099 043,46 | 11 994 863,89 |
| 2007 r | 447 164,77 | 244 931,94 | 153 805,16 | 61 154,25 | 11 365 420,50 | 12 272 476,61 |
| 2008 r | 452 083,58 | 247 871,12 | 156 819,74 | 61 667,94 | 11 638 190,59 | 12 556 632,97 |
| 2009 r | 457 056,50 | 250 845,58 | 159 893,41 | 62 185,95 | 11 917 507,16 | 12 847 488,60 |
| 2010 r | 462 084,12 | 253 855,72 | 163 027,32 | 62 708,31 | 12 203 527,34 | 13 145 202,81 |
| 2011 r | 467 167,05 | 256 901,99 | 166 222,65 | 63 235,06 | 12 203 527,34 | 13 157 054,09 |
| 2012 r | 472 305,89 | 259 984,82 | 169 480,62 | 63 766,24 | 12 203 527,34 | 13 169 064,89 |
| 2013 r | 477 501,25 | 263 104,63 | 172 802,44 | 64 301,87 | 12 203 527,34 | 13 181 237,53 |
| 2014 r | 483 231,27 | 266 524,99 | 174 495,90 | 64 571,94 | 12 203 527,34 | 13 192 351,44 |
| 2015 r | 489 030,04 | 269 989,82 | 176 205,96 | 64 843,14 | 12 203 527,34 | 13 203 596,30 |
| 2016 r | 494 898,40 | 273 499,69 | 177 932,78 | 65 115,49 | 12 203 527,34 | 13 214 973,69 |
| 2017 r | 500 837,18 | 277 055,18 | 179 676,52 | 65 388,97 | 12 203 527,34 | 13 226 485,19 |
| 2018 r | 506 847,23 | 280 656,90 | 181 437,35 | 65 663,60 | 12 203 527,34 | 13 238 132,42 |
| 2019 r | 512 929,39 | 284 305,44 | 183 215,44 | 65 939,39 | 12 203 527,34 | 13 249 917,00 |
| 2020 r | 519 084,55 | 288 001,41 | 185 010,95 | 66 216,34 | 12 203 527,34 | 13 261 840,58 |
| 2021 r | 525 313,56 | 291 745,43 | 186 824,05 | 66 494,45 | 12 203 527,34 | 13 273 904,83 |
| 2022 r | 531 617,32 | 295 538,12 | 188 654,93 | 66 773,72 | 12 203 527,34 | 13 286 111,43 |
| 2023 r | 537 996,73 | 299 380,11 | 190 503,75 | 67 054,17 | 12 203 527,34 | 13 298 462,10 |
| 2024 r | 544 452,69 | 303 272,06 | 192 370,69 | 67 335,80 | 12 203 527,34 | 13 310 958,57 |
| 2025 r | 550 986,13 | 307 214,59 | 194 255,92 | 67 618,61 | 12 203 527,34 | 13 323 602,58 |

| Tabela nr 6e |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 409 479,98 | 227 386,71 | 140 152,78 | 53 684,12 | 5 870 656,10 | 6 701 359,69 |
| 2007 r | 413 984,26 | 230 115,35 | 142 899,77 | 54 135,06 | 6 011 551,84 | 6 852 686,29 |
| 2008 r | 418 538,09 | 232 876,74 | 145 700,61 | 54 589,80 | 6 155 829,09 | 7 007 534,32 |
| 2009 r | 423 142,01 | 235 671,26 | 148 556,34 | 55 048,35 | 6 303 568,99 | 7 165 986,94 |
| 2010 r | 427 796,57 | 238 499,31 | 151 468,04 | 55 510,76 | 6 454 854,64 | 7 328 129,33 |
| 2011 r | 432 502,33 | 241 361,31 | 154 436,82 | 55 977,05 | 6 454 854,64 | 7 339 132,14 |
| 2012 r | 437 259,86 | 244 257,64 | 157 463,78 | 56 447,26 | 6 454 854,64 | 7 350 283,17 |
| 2013 r | 442 069,72 | 247 188,73 | 160 550,07 | 56 921,41 | 6 454 854,64 | 7 361 584,57 |
| 2014 r | 447 374,55 | 250 402,19 | 162 123,46 | 57 160,48 | 6 454 854,64 | 7 371 915,32 |
| 2015 r | 452 743,05 | 253 657,41 | 163 712,27 | 57 400,56 | 6 454 854,64 | 7 382 367,93 |
| 2016 r | 458 175,96 | 256 954,96 | 165 316,65 | 57 641,64 | 6 454 854,64 | 7 392 943,85 |
| 2017 r | 463 674,07 | 260 295,38 | 166 936,75 | 57 883,73 | 6 454 854,64 | 7 403 644,58 |
| 2018 r | 469 238,16 | 263 679,22 | 168 572,73 | 58 126,85 | 6 454 854,64 | 7 414 471,60 |
| 2019 r | 474 869,02 | 267 107,05 | 170 224,74 | 58 370,98 | 6 454 854,64 | 7 425 426,43 |
| 2020 r | 480 567,45 | 270 579,44 | 171 892,95 | 58 616,14 | 6 454 854,64 | 7 436 510,61 |
| 2021 r | 486 334,26 | 274 096,97 | 173 577,50 | 58 862,32 | 6 454 854,64 | 7 447 725,69 |
| 2022 r | 492 170,27 | 277 660,23 | 175 278,56 | 59 109,55 | 6 454 854,64 | 7 459 073,25 |
| 2023 r | 498 076,31 | 281 269,81 | 176 996,29 | 59 357,81 | 6 454 854,64 | 7 470 554,86 |
| 2024 r | 504 053,23 | 284 926,32 | 178 730,85 | 59 607,11 | 6 454 854,64 | 7 482 172,15 |
| 2025 r | 510 101,87 | 288 630,36 | 180 482,41 | 59 857,46 | 6 454 854,64 | 7 493 926,75 |

| Tabela nr 5 f |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 344 221,78 | 188 616,07 | 118 584,87 | 46 323,91 | 2 376 960,88 | 3 074 707,51 |
| 2007 r | 348 008,22 | 190 879,46 | 120 909,14 | 46 713,03 | 2 434 007,94 | 3 140 517,79 |
| 2008 r | 351 836,31 | 193 170,01 | 123 278,96 | 47 105,42 | 2 492 424,13 | 3 207 814,84 |
| 2009 r | 355 706,51 | 195 488,05 | 125 695,22 | 47 501,11 | 2 552 242,31 | 3 276 633,21 |
| 2010 r | 359 619,28 | 197 833,91 | 128 158,85 | 47 900,12 | 2 613 496,13 | 3 347 008,29 |
| 2011 r | 363 575,09 | 200 207,92 | 130 670,76 | 48 302,48 | 2 613 496,13 | 3 356 252,38 |
| 2012 r | 367 574,42 | 202 610,41 | 133 231,91 | 48 708,22 | 2 613 496,13 | 3 365 621,09 |
| 2013 r | 371 617,74 | 205 041,74 | 135 843,26 | 49 117,37 | 2 613 496,13 | 3 375 116,23 |
| 2014 r | 376 077,15 | 207 707,28 | 137 174,52 | 49 323,66 | 2 613 496,13 | 3 383 778,74 |
| 2015 r | 380 590,08 | 210 407,47 | 138 518,83 | 49 530,82 | 2 613 496,13 | 3 392 543,33 |
| 2016 r | 385 157,16 | 213 142,77 | 139 876,31 | 49 738,85 | 2 613 496,13 | 3 401 411,22 |
| 2017 r | 389 779,04 | 215 913,63 | 141 247,10 | 49 947,75 | 2 613 496,13 | 3 410 383,65 |
| 2018 r | 394 456,39 | 218 720,50 | 142 631,32 | 50 157,53 | 2 613 496,13 | 3 419 461,88 |
| 2019 r | 399 189,87 | 221 563,87 | 144 029,11 | 50 368,19 | 2 613 496,13 | 3 428 647,17 |
| 2020 r | 403 980,15 | 224 444,20 | 145 440,60 | 50 579,74 | 2 613 496,13 | 3 437 940,81 |
| 2021 r | 408 827,91 | 227 361,97 | 146 865,91 | 50 792,18 | 2 613 496,13 | 3 447 344,10 |
| 2022 r | 413 733,85 | 230 317,68 | 148 305,20 | 51 005,50 | 2 613 496,13 | 3 456 858,36 |
| 2023 r | 418 698,65 | 233 311,81 | 149 758,59 | 51 219,73 | 2 613 496,13 | 3 466 484,91 |
| 2024 r | 423 723,03 | 236 344,86 | 151 226,23 | 51 434,85 | 2 613 496,13 | 3 476 225,10 |
| 2025 r | 428 807,71 | 239 417,35 | 152 708,24 | 51 650,88 | 2 613 496,13 | 3 486 080,30 |

| Tabela nr 6 f |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty eksploatacji samochodów osobowych |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 66 914,42 | 37 157,98 | 22 902,81 | 8 772,69 | - | 135 747,90 |
| 2007 r | 67 650,48 | 37 603,88 | 23 351,70 | 8 846,38 | - | 137 452,44 |
| 2008 r | 68 394,63 | 38 055,12 | 23 809,40 | 8 920,69 | - | 139 179,85 |
| 2009 r | 69 146,97 | 38 511,79 | 24 276,06 | 8 995,63 | - | 140 930,45 |
| 2010 r | 69 907,59 | 38 973,93 | 24 751,87 | 9 071,19 | - | 142 704,58 |
| 2011 r | 70 676,57 | 39 441,61 | 25 237,01 | 9 147,39 | - | 144 502,59 |
| 2012 r | 71 454,02 | 39 914,91 | 25 731,65 | 9 224,22 | - | 146 324,81 |
| 2013 r | 72 240,01 | 40 393,89 | 26 235,99 | 9 301,71 | - | 148 171,61 |
| 2014 r | 73 106,89 | 40 919,01 | 26 493,11 | 9 340,78 | - | 149 859,79 |
| 2015 r | 73 984,17 | 41 450,96 | 26 752,74 | 9 380,01 | - | 151 567,88 |
| 2016 r | 74 871,98 | 41 989,82 | 27 014,92 | 9 419,40 | - | 153 296,13 |
| 2017 r | 75 770,45 | 42 535,69 | 27 279,66 | 9 458,96 | - | 155 044,77 |
| 2018 r | 76 679,69 | 43 088,66 | 27 547,00 | 9 498,69 | - | 156 814,04 |
| 2019 r | 77 599,85 | 43 648,81 | 27 816,96 | 9 538,59 | - | 158 604,21 |
| 2020 r | 78 531,05 | 44 216,24 | 28 089,57 | 9 578,65 | - | 160 415,51 |
| 2021 r | 79 473,42 | 44 791,05 | 28 364,85 | 9 618,88 | - | 162 248,20 |
| 2022 r | 80 427,10 | 45 373,34 | 28 642,82 | 9 659,28 | - | 164 102,54 |
| 2023 r | 81 392,23 | 45 963,19 | 28 923,52 | 9 699,85 | - | 165 978,79 |
| 2024 r | 82 368,93 | 46 560,71 | 29 206,97 | 9 740,59 | - | 167 877,21 |
| 2025 r | 83 357,36 | 47 166,00 | 29 493,20 | 9 781,50 | - | 169 798,06 |

| Tabela nr 7a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 422 434,99 | 22 339 466,95 | 22 761 901,94 |
| 2007 r | 434 693,14 | 23 283 197,48 | 23 717 890,62 |
| 2008 r | 447 383,60 | 24 276 749,77 | 24 724 133,36 |
| 2009 r | 460 516,75 | 25 304 581,44 | 25 765 098,19 |
| 2010 r | 473 884,70 | 26 367 765,63 | 26 841 650,33 |
| 2011 r | 487 932,80 | 26 841 874,83 | 27 329 807,63 |
| 2012 r | 502 009,29 | 27 334 219,00 | 27 836 228,30 |
| 2013 r | 516 787,97 | 27 826 563,17 | 28 343 351,15 |
| 2014 r | 532 357,09 | 28 318 907,35 | 28 851 264,43 |
| 2015 r | 548 456,66 | 28 829 486,49 | 29 377 943,15 |
| 2016 r | 565 099,96 | 29 358 300,60 | 29 923 400,56 |
| 2017 r | 582 063,73 | 29 887 114,71 | 30 469 178,43 |
| 2018 r | 599 592,89 | 30 415 928,82 | 31 015 521,71 |
| 2019 r | 617 701,46 | 30 962 977,90 | 31 580 679,35 |
| 2020 r | 636 403,72 | 31 528 261,94 | 32 164 665,67 |
| 2021 r | 655 714,27 | 32 093 545,99 | 32 749 260,26 |
| 2022 r | 675 396,62 | 32 677 065,01 | 33 352 461,63 |
| 2023 r | 695 965,68 | 33 260 584,03 | 33 956 549,71 |
| 2024 r | 716 931,14 | 33 862 338,02 | 34 579 269,15 |
| 2025 r | 738 299,55 | 34 464 092,00 | 35 202 391,55 |

| Tabela nr 8a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 591 408,99 | - | 591 408,99 |
| 2007 r | 608 570,39 | - | 608 570,39 |
| 2008 r | 626 337,03 | - | 626 337,03 |
| 2009 r | 644 723,45 | - | 644 723,45 |
| 2010 r | 663 438,59 | - | 663 438,59 |
| 2011 r | 683 105,92 | - | 683 105,92 |
| 2012 r | 702 813,01 | - | 702 813,01 |
| 2013 r | 723 503,16 | - | 723 503,16 |
| 2014 r | 745 299,92 | - | 745 299,92 |
| 2015 r | 767 839,33 | - | 767 839,33 |
| 2016 r | 791 139,95 | - | 791 139,95 |
| 2017 r | 814 889,22 | - | 814 889,22 |
| 2018 r | 839 430,04 | - | 839 430,04 |
| 2019 r | 864 782,04 | - | 864 782,04 |
| 2020 r | 890 965,21 | - | 890 965,21 |
| 2021 r | 917 999,97 | - | 917 999,97 |
| 2022 r | 945 555,27 | - | 945 555,27 |
| 2023 r | 974 351,95 | - | 974 351,95 |
| 2025 r | 1 033 619,37 | - | 1 033 619,37 |

| Tabela nr 7b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 57 483,61 | - | 57 483,61 |
| 2007 r | 59 151,66 | - | 59 151,66 |
| 2008 r | 60 878,54 | - | 60 878,54 |
| 2009 r | 62 665,66 | - | 62 665,66 |
| 2010 r | 64 484,73 | - | 64 484,73 |
| 2011 r | 66 396,35 | - | 66 396,35 |
| 2012 r | 68 311,83 | - | 68 311,83 |
| 2013 r | 70 322,87 | - | 70 322,87 |
| 2014 r | 72 441,46 | - | 72 441,46 |
| 2015 r | 74 632,24 | - | 74 632,24 |
| 2016 r | 76 897,01 | - | 76 897,01 |
| 2017 r | 79 205,38 | - | 79 205,38 |
| 2018 r | 81 590,70 | - | 81 590,70 |
| 2019 r | 84 054,85 | - | 84 054,85 |
| 2020 r | 86 599,80 | - | 86 599,80 |
| 2021 r | 89 227,51 | - | 89 227,51 |
| 2022 r | 91 905,83 | - | 91 905,83 |
| 2023 r | 94 704,80 | - | 94 704,80 |
| 2024 r | 97 557,71 | - | 97 557,71 |
| 2025 r | 97 889,42 | - | 97 889,42 |

| Tabela nr 8b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 109 218,86 | 11 490 462,67 | 11 599 681,53 |
| 2007 r | 112 388,16 | 11 975 877,14 | 12 088 265,29 |
| 2008 r | 115 669,22 | 12 486 917,77 | 12 602 587,00 |
| 2009 r | 119 064,75 | 13 015 590,26 | 13 134 655,01 |
| 2010 r | 122 520,98 | 13 562 446,56 | 13 684 967,54 |
| 2011 r | 126 153,06 | 13 806 307,98 | 13 932 461,03 |
| 2012 r | 129 792,48 | 14 059 548,68 | 14 189 341,16 |
| 2013 r | 133 613,45 | 14 312 789,38 | 14 446 402,83 |
| 2014 r | 137 638,78 | 14 566 030,09 | 14 703 668,86 |
| 2015 r | 141 801,26 | 14 828 650,08 | 14 970 451,33 |
| 2016 r | 146 104,32 | 15 100 649,35 | 15 246 753,66 |
| 2017 r | 150 490,23 | 15 372 648,62 | 15 523 138,85 |
| 2018 r | 155 022,32 | 15 644 647,90 | 15 799 670,22 |
| 2019 r | 159 704,22 | 15 926 026,46 | 16 085 730,68 |
| 2020 r | 164 539,61 | 16 216 784,30 | 16 381 323,92 |
| 2021 r | 169 532,28 | 16 507 542,15 | 16 677 074,42 |
| 2022 r | 174 621,07 | 16 807 679,28 | 16 982 300,35 |
| 2023 r | 179 939,12 | 17 107 816,41 | 17 287 755,52 |
| 2025 r | 190 884,37 | 17 726 849,24 | 17 917 733,61 |

| Tabela nr 7c |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 340 144,94 | 8 141 205,16 | 8 481 350,10 |
| 2007 r | 350 015,20 | 8 661 903,82 | 9 011 919,03 |
| 2008 r | 360 233,57 | 9 031 528,93 | 9 391 762,50 |
| 2009 r | 370 808,40 | 9 413 906,79 | 9 784 715,18 |
| 2010 r | 381 572,28 | 10 018 148,04 | 10 399 720,32 |
| 2011 r | 392 883,82 | 10 198 280,71 | 10 591 164,53 |
| 2012 r | 404 218,22 | 10 385 341,57 | 10 789 559,79 |
| 2013 r | 416 118,02 | 10 572 402,42 | 10 988 520,44 |
| 2014 r | 428 654,28 | 10 759 463,28 | 11 188 117,56 |
| 2015 r | 441 617,67 | 10 953 452,31 | 11 395 069,98 |
| 2016 r | 455 018,87 | 11 154 369,53 | 11 609 388,40 |
| 2017 r | 478 242,96 | 11 355 286,74 | 11 833 529,70 |
| 2018 r | 492 645,51 | 11 556 203,96 | 12 048 849,46 |
| 2019 r | 507 524,11 | 11 764 049,35 | 12 271 573,46 |
| 2020 r | 522 890,51 | 11 978 822,93 | 12 501 713,44 |
| 2021 r | 538 756,70 | 12 193 596,50 | 12 732 353,20 |
| 2022 r | 554 928,38 | 12 415 298,26 | 12 970 226,64 |
| 2023 r | 571 828,60 | 12 637 000,01 | 13 208 828,62 |
| 2024 r | 589 054,52 | 12 865 629,95 | 13 454 684,47 |
| 2025 r | 606 611,52 | 13 094 259,88 | 13 700 871,40 |

| Tabela nr 8c |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 476 202,92 | 11 490 462,67 | 11 966 665,58 |
| 2007 r | 490 021,29 | 11 975 877,14 | 12 465 898,42 |
| 2008 r | 504 327,00 | 12 486 917,77 | 12 991 244,78 |
| 2009 r | 519 131,76 | 13 015 590,26 | 13 534 722,02 |
| 2010 r | 534 201,19 | 13 562 446,56 | 14 096 647,75 |
| 2011 r | 550 037,34 | 13 806 307,98 | 14 356 345,32 |
| 2012 r | 565 905,51 | 14 059 548,68 | 14 625 454,19 |
| 2013 r | 582 565,23 | 14 312 789,38 | 14 895 354,62 |
| 2014 r | 600 116,00 | 14 566 030,09 | 15 166 146,08 |
| 2015 r | 618 264,74 | 14 828 650,08 | 15 446 914,82 |
| 2016 r | 637 026,42 | 15 100 649,35 | 15 737 675,77 |
| 2017 r | 656 149,34 | 15 372 648,62 | 16 028 797,97 |
| 2018 r | 675 909,64 | 15 644 647,90 | 16 320 557,53 |
| 2019 r | 696 323,08 | 15 926 026,46 | 16 622 349,54 |
| 2020 r | 717 405,78 | 16 216 784,30 | 16 934 190,09 |
| 2021 r | 739 174,19 | 16 507 542,15 | 17 246 716,34 |
| 2022 r | 761 361,74 | 16 807 679,28 | 17 569 041,02 |
| 2023 r | 784 548,85 | 17 107 816,41 | 17 892 365,25 |
| 2024 r | 808 182,81 | 17 417 332,82 | 18 225 515,63 |
| 2025 r | 832 271,01 | 17 726 849,24 | 18 559 120,24 |

| Tabela nr 7d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 15 090 692,84 | 217 990 737,94 | 233 081 430,78 |
| 2007 r | 15 528 591,87 | 227 199 754,24 | 242 728 346,11 |
| 2008 r | 15 981 934,61 | 236 894 936,16 | 252 876 870,78 |
| 2009 r | 16 451 091,82 | 246 924 619,76 | 263 375 711,59 |
| 2010 r | 16 928 636,68 | 257 299 276,70 | 274 227 913,38 |
| 2011 r | 17 430 478,27 | 261 925 681,39 | 279 356 159,66 |
| 2012 r | 17 933 334,55 | 266 730 024,73 | 284 663 359,28 |
| 2013 r | 18 461 275,01 | 271 534 368,08 | 289 995 643,08 |
| 2014 r | 19 017 452,17 | 276 338 711,42 | 295 356 163,58 |
| 2015 r | 19 592 579,10 | 281 320 993,40 | 300 913 572,50 |
| 2016 r | 20 187 129,62 | 286 481 214,02 | 306 668 343,65 |
| 2017 r | 20 793 128,03 | 291 641 434,65 | 312 434 562,68 |
| 2018 r | 21 419 324,33 | 296 801 655,27 | 318 220 979,61 |
| 2019 r | 22 066 218,75 | 302 139 814,54 | 324 206 033,29 |
| 2020 r | 22 734 321,82 | 307 655 912,45 | 330 390 234,27 |
| 2021 r | 23 424 154,61 | 313 172 010,36 | 336 596 164,98 |
| 2022 r | 24 127 269,65 | 318 866 046,91 | 342 993 316,57 |
| 2023 r | 24 862 060,40 | 324 560 083,47 | 349 422 143,87 |
| 2025 r | 26 374 357,89 | 336 304 033,85 | 362 678 391,74 |

| Tabela nr 8d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 603 627,71 | - | 603 627,71 |
| 2007 r | 621 143,67 | - | 621 143,67 |
| 2008 r | 639 277,38 | - | 639 277,38 |
| 2009 r | 658 043,67 | - | 658 043,67 |
| 2010 r | 677 145,47 | - | 677 145,47 |
| 2011 r | 697 219,13 | - | 697 219,13 |
| 2012 r | 717 333,38 | - | 717 333,38 |
| 2013 r | 738 451,00 | - | 738 451,00 |
| 2014 r | 760 698,09 | - | 760 698,09 |
| 2015 r | 783 703,16 | - | 783 703,16 |
| 2016 r | 807 485,18 | - | 807 485,18 |
| 2017 r | 831 725,12 | - | 831 725,12 |
| 2018 r | 856 772,97 | - | 856 772,97 |
| 2019 r | 882 648,75 | - | 882 648,75 |
| 2020 r | 909 372,87 | - | 909 372,87 |
| 2021 r | 936 966,18 | - | 936 966,18 |
| 2022 r | 965 090,79 | - | 965 090,79 |
| 2023 r | 994 482,42 | - | 994 482,42 |
| 2024 r | 1 024 440,47 | - | 1 024 440,47 |
| 2025 r | 1 054 974,32 | - | 1 054 974,32 |

| Tabela nr 7e |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 699 424,57 | 138 264 654,36 | 138 964 078,93 |
| 2007 r | 719 720,34 | 144 105 643,15 | 144 825 363,49 |
| 2008 r | 740 731,91 | 150 254 991,47 | 150 995 723,37 |
| 2009 r | 762 476,44 | 156 616 503,65 | 157 378 980,09 |
| 2010 r | 784 609,72 | 163 196 821,55 | 163 981 431,28 |
| 2011 r | 807 869,12 | 166 131 204,24 | 166 939 073,35 |
| 2012 r | 831 175,54 | 169 178 447,79 | 170 009 623,33 |
| 2013 r | 855 644,56 | 172 225 691,35 | 173 081 335,91 |
| 2014 r | 881 422,30 | 175 272 934,91 | 176 154 357,21 |
| 2015 r | 908 078,33 | 178 433 039,33 | 179 341 117,66 |
| 2016 r | 935 634,60 | 181 706 004,63 | 182 641 639,23 |
| 2017 r | 963 721,46 | 184 978 969,94 | 185 942 691,40 |
| 2018 r | 992 744,45 | 188 251 935,24 | 189 244 679,69 |
| 2019 r | 1 022 726,76 | 191 637 761,41 | 192 660 488,17 |
| 2020 r | 1 053 692,06 | 195 136 448,46 | 196 190 140,51 |
| 2021 r | 1 085 664,48 | 198 635 135,50 | 199 720 799,98 |
| 2022 r | 1 118 252,51 | 202 246 683,42 | 203 364 935,93 |
| 2023 r | 1 152 308,64 | 205 858 231,34 | 207 010 539,98 |
| 2025 r | 1 222 400,72 | 213 307 048,92 | 214 529 449,64 |

| Tabela nr 8e |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 147 718,47 | 16 367 743,50 | 16 515 461,97 |
| 2007 r | 152 004,94 | 17 059 198,65 | 17 211 203,58 |
| 2008 r | 156 442,58 | 17 787 157,33 | 17 943 599,91 |
| 2009 r | 161 035,02 | 18 540 231,94 | 18 701 266,96 |
| 2010 r | 165 709,57 | 19 319 208,72 | 19 484 918,29 |
| 2011 r | 170 621,96 | 19 666 580,38 | 19 837 202,34 |
| 2012 r | 175 544,27 | 20 027 312,50 | 20 202 856,77 |
| 2013 r | 180 712,13 | 20 388 044,61 | 20 568 756,74 |
| 2014 r | 186 156,39 | 20 748 776,72 | 20 934 933,11 |
| 2015 r | 191 786,14 | 21 122 869,28 | 21 314 655,43 |
| 2016 r | 197 606,03 | 21 510 322,29 | 21 707 928,32 |
| 2017 r | 203 537,97 | 21 897 775,30 | 22 101 313,28 |
| 2018 r | 209 667,63 | 22 285 228,31 | 22 494 895,94 |
| 2019 r | 215 999,89 | 22 686 041,77 | 22 902 041,67 |
| 2020 r | 222 539,76 | 23 100 215,68 | 23 322 755,44 |
| 2021 r | 229 292,34 | 23 514 389,59 | 23 743 681,93 |
| 2022 r | 236 174,93 | 23 941 923,94 | 24 178 098,87 |
| 2023 r | 243 367,59 | 24 369 458,30 | 24 612 825,89 |
| 2024 r | 250 698,86 | 24 810 353,10 | 25 061 051,96 |
| 2025 r | 258 171,03 | 25 251 247,91 | 25 509 418,94 |

| Tabela nr 7f |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 120 695,71 | 6 382 704,84 | 6 503 400,55 |
| 2007 r | 124 198,04 | 6 652 342,14 | 6 776 540,18 |
| 2008 r | 127 823,88 | 6 936 214,22 | 7 064 038,10 |
| 2009 r | 131 576,21 | 7 229 880,41 | 7 361 456,63 |
| 2010 r | 135 395,63 | 7 533 647,32 | 7 669 042,95 |
| 2011 r | 139 409,37 | 7 669 107,09 | 7 808 516,47 |
| 2012 r | 143 431,23 | 7 809 776,86 | 7 953 208,08 |
| 2013 r | 147 653,71 | 7 950 446,62 | 8 098 100,33 |
| 2014 r | 152 102,02 | 8 091 116,38 | 8 243 218,41 |
| 2015 r | 156 701,90 | 8 236 996,14 | 8 393 698,04 |
| 2016 r | 161 457,13 | 8 388 085,88 | 8 549 543,02 |
| 2017 r | 166 303,92 | 8 539 175,63 | 8 705 479,55 |
| 2018 r | 171 312,25 | 8 690 265,38 | 8 861 577,63 |
| 2019 r | 176 486,13 | 8 846 565,11 | 9 023 051,24 |
| 2020 r | 181 829,63 | 9 008 074,84 | 9 189 904,48 |
| 2021 r | 187 346,93 | 9 169 584,57 | 9 356 931,50 |
| 2022 r | 192 970,46 | 9 336 304,29 | 9 529 274,75 |
| 2023 r | 198 847,34 | 9 503 024,01 | 9 701 871,35 |
| 2025 r | 210 942,73 | 9 846 883,43 | 10 057 826,16 |

| Tabela nr 8f |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PASAŻERÓW |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |
| Rok | Koszty czasu pasażerów |  |  |
|  | sam. osobowe SO | autobusy A | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 r | 24 139,14 | - | 24 139,14 |
| 2007 r | 24 839,61 | - | 24 839,61 |
| 2008 r | 25 564,78 | - | 25 564,78 |
| 2009 r | 26 315,24 | - | 26 315,24 |
| 2010 r | 27 079,13 | - | 27 079,13 |
| 2011 r | 27 881,87 | - | 27 881,87 |
| 2012 r | 28 686,25 | - | 28 686,25 |
| 2013 r | 29 530,74 | - | 29 530,74 |
| 2014 r | 30 420,40 | - | 30 420,40 |
| 2015 r | 31 340,38 | - | 31 340,38 |
| 2016 r | 32 291,43 | - | 32 291,43 |
| 2017 r | 33 260,78 | - | 33 260,78 |
| 2018 r | 34 262,45 | - | 34 262,45 |
| 2019 r | 35 297,23 | - | 35 297,23 |
| 2020 r | 36 365,93 | - | 36 365,93 |
| 2021 r | 37 469,39 | - | 37 469,39 |
| 2022 r | 38 594,09 | - | 38 594,09 |
| 2023 r | 39 769,47 | - | 39 769,47 |
| 2024 r | 40 967,49 | - | 40 967,49 |
| 2025 r | 42 188,55 | - | 42 188,55 |

| Tabela nr 9a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 149 231,99 | 67 611,63 | 18 405,57 | 1 175 324,98 | 1 410 574,17 |
| 2007 r | 153 770,68 | 70 191,15 | 18 897,88 | 1 225 431,45 | 1 468 291,16 |
| 2008 r | 158 396,82 | 72 845,81 | 19 397,17 | 1 277 266,03 | 1 527 905,83 |
| 2009 r | 163 169,26 | 75 604,18 | 19 910,52 | 1 331 351,46 | 1 590 035,42 |
| 2010 r | 168 149,69 | 78 496,96 | 20 445,26 | 1 388 257,01 | 1 655 348,91 |
| 2011 r | 173 226,15 | 81 474,09 | 20 987,58 | 1 413 210,12 | 1 688 897,93 |
| 2012 r | 178 459,75 | 84 565,98 | 21 544,75 | 1 438 643,11 | 1 723 213,59 |
| 2013 r | 183 854,26 | 87 776,53 | 22 117,05 | 1 464 555,96 | 1 758 303,80 |
| 2014 r | 189 600,67 | 90 234,06 | 22 610,19 | 1 490 948,68 | 1 793 393,59 |
| 2015 r | 195 527,23 | 92 760,65 | 23 114,38 | 1 517 821,26 | 1 829 223,53 |
| 2016 r | 201 575,84 | 95 328,10 | 23 622,42 | 1 544 693,85 | 1 865 220,21 |
| 2017 r | 207 875,54 | 97 996,77 | 24 149,05 | 1 572 526,17 | 1 902 547,53 |
| 2018 r | 214 369,23 | 100 738,79 | 24 687,08 | 1 600 838,36 | 1 940 633,46 |
| 2019 r | 221 061,71 | 103 555,64 | 25 236,65 | 1 629 630,42 | 1 979 484,41 |
| 2020 r | 228 023,85 | 106 479,60 | 25 805,32 | 1 659 382,21 | 2 019 690,98 |
| 2021 r | 235 129,65 | 109 450,93 | 26 378,32 | 1 689 134,00 | 2 060 092,90 |
| 2022 r | 242 449,33 | 112 501,67 | 26 963,20 | 1 719 365,66 | 2 101 279,86 |
| 2023 r | 250 056,68 | 115 665,11 | 27 567,65 | 1 750 557,05 | 2 143 846,48 |
| 2024 r | 257 820,84 | 118 879,74 | 28 176,69 | 1 781 748,45 | 2 186 625,72 |
| 2025 r | 265 744,61 | 122 146,27 | 28 790,37 | 1 812 939,84 | 2 229 621,10 |

| Tabela nr 10a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 208 924,79 | 94 656,29 | 25 767,79 | - | 329 348,87 |
| 2007 r | 215 278,96 | 98 267,61 | 26 457,03 | - | 340 003,60 |
| 2008 r | 221 755,54 | 101 984,13 | 27 156,03 | - | 350 895,71 |
| 2009 r | 228 436,97 | 105 845,85 | 27 874,73 | - | 362 157,54 |
| 2010 r | 235 409,56 | 109 895,74 | 28 623,36 | - | 373 928,67 |
| 2011 r | 242 516,61 | 114 063,72 | 29 382,61 | - | 385 962,94 |
| 2012 r | 249 843,65 | 118 392,37 | 30 162,65 | - | 398 398,67 |
| 2013 r | 257 395,97 | 122 887,14 | 30 963,87 | - | 411 246,98 |
| 2014 r | 265 440,94 | 126 327,68 | 31 654,26 | - | 423 422,88 |
| 2015 r | 273 738,13 | 129 864,91 | 32 360,14 | - | 435 963,17 |
| 2016 r | 282 206,18 | 133 459,34 | 33 071,38 | - | 448 736,90 |
| 2017 r | 291 025,76 | 137 195,48 | 33 808,66 | - | 462 029,91 |
| 2018 r | 300 116,92 | 141 034,31 | 34 561,92 | - | 475 713,14 |
| 2019 r | 309 486,39 | 144 977,89 | 35 331,31 | - | 489 795,59 |
| 2020 r | 319 233,39 | 149 071,44 | 36 127,44 | - | 504 432,28 |
| 2021 r | 329 181,51 | 153 231,30 | 36 929,64 | - | 519 342,46 |
| 2022 r | 339 429,06 | 157 502,34 | 37 748,48 | - | 534 679,88 |
| 2023 r | 350 079,35 | 161 931,15 | 38 594,70 | - | 550 605,20 |
| 2024 r | 360 949,18 | 166 431,64 | 39 447,37 | - | 566 828,18 |
| 2025 r | 372 042,46 | 171 004,78 | 40 306,52 | - | 583 353,76 |

| Tabela nr 9b |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2005 r | - | - | - | - | - |
| 2006 r | - | - | - | - | - |
| 2007 r | - | - | - | - | - |
| 2008 r | - | - | - | - | - |
| 2009 r | - | - | - | - | - |
| 2010 r | - | - | - | - | - |
| 2011 r | - | - | - | - | - |
| 2012 r | - | - | - | - | - |
| 2013 r | - | - | - | - | - |
| 2014 r | - | - | - | - | - |
| 2015 r | - | - | - | - | - |
| 2016 r | - | - | - | - | - |
| 2017 r | - | - | - | - | - |
| 2018 r | - | - | - | - | - |
| 2019 r | - | - | - | - | - |
| 2020 r | - | - | - | - | - |
| 2021 r | - | - | - | - | - |
| 2022 r | - | - | - | - | - |
| 2023 r | - | - | - | - | - |
| 2024 r | - | - | - | - | - |
| 2025 r | - | - | - | - | - |

| Tabela nr 10b |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 10 656,47 | 4 666,19 | 4 323,31 | 593 985,94 | 613 631,91 |
| 2007 r | 10 980,58 | 4 844,21 | 4 438,95 | 619 045,59 | 639 309,33 |
| 2008 r | 11 310,92 | 5 027,42 | 4 556,23 | 645 436,75 | 666 331,32 |
| 2009 r | 11 651,72 | 5 217,79 | 4 676,81 | 672 738,11 | 694 284,43 |
| 2010 r | 12 007,36 | 5 417,43 | 4 802,42 | 701 224,99 | 723 452,20 |
| 2011 r | 12 369,87 | 5 622,90 | 4 929,81 | 714 059,80 | 736 982,37 |
| 2012 r | 12 743,59 | 5 836,28 | 5 060,68 | 726 894,61 | 750 535,17 |
| 2013 r | 13 128,81 | 6 057,86 | 5 195,11 | 739 976,25 | 764 358,02 |
| 2014 r | 13 539,15 | 6 227,46 | 5 310,94 | 753 304,70 | 778 382,26 |
| 2015 r | 13 962,36 | 6 401,84 | 5 429,38 | 766 879,99 | 792 673,56 |
| 2016 r | 14 394,28 | 6 579,03 | 5 548,71 | 780 702,09 | 807 224,11 |
| 2017 r | 14 844,14 | 6 763,20 | 5 672,41 | 794 524,20 | 821 803,95 |
| 2018 r | 15 307,84 | 6 952,44 | 5 798,79 | 808 839,95 | 836 899,02 |
| 2019 r | 15 785,75 | 7 146,85 | 5 927,88 | 823 402,52 | 852 262,99 |
| 2020 r | 16 282,90 | 7 348,64 | 6 061,45 | 838 211,92 | 867 904,92 |
| 2021 r | 16 790,32 | 7 553,71 | 6 196,05 | 853 514,96 | 884 055,04 |
| 2022 r | 17 313,01 | 7 764,25 | 6 333,43 | 868 818,01 | 900 228,70 |
| 2023 r | 17 856,24 | 7 982,58 | 6 475,41 | 884 367,88 | 916 682,10 |
| 2024 r | 18 410,67 | 8 204,43 | 6 618,47 | 900 411,39 | 933 644,96 |
| 2025 r | 18 976,50 | 8 429,87 | 6 762,62 | 916 454,90 | 950 623,89 |

| Tabela nr 9c |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 122 613,98 | 55 551,97 | 15 122,63 | 428 325,43 | 621 614,01 |
| 2007 r | 128 975,27 | 58 872,88 | 15 850,61 | 455 889,67 | 659 588,43 |
| 2008 r | 132 855,44 | 61 099,47 | 16 269,39 | 475 173,38 | 685 397,68 |
| 2009 r | 136 858,33 | 63 413,06 | 16 699,96 | 495 294,44 | 712 265,79 |
| 2010 r | 144 036,43 | 67 240,22 | 17 513,34 | 527 453,27 | 756 243,25 |
| 2011 r | 148 384,90 | 69 790,42 | 17 977,88 | 536 933,94 | 773 087,14 |
| 2012 r | 152 867,99 | 72 438,92 | 18 455,16 | 546 596,92 | 790 358,99 |
| 2013 r | 157 488,91 | 75 189,06 | 18 945,39 | 556 442,23 | 808 065,59 |
| 2014 r | 162 411,26 | 77 294,17 | 19 367,81 | 566 469,86 | 825 543,10 |
| 2015 r | 167 487,94 | 79 458,45 | 19 799,70 | 576 679,81 | 843 425,89 |
| 2016 r | 172 669,15 | 81 657,71 | 20 234,88 | 586 889,76 | 861 451,50 |
| 2017 r | 178 065,45 | 83 943,69 | 20 685,99 | 597 464,35 | 880 159,48 |
| 2018 r | 183 627,92 | 86 292,49 | 21 146,87 | 608 221,26 | 899 288,54 |
| 2019 r | 189 360,68 | 88 705,39 | 21 617,62 | 619 160,49 | 918 844,19 |
| 2020 r | 195 324,42 | 91 210,05 | 22 104,74 | 630 464,36 | 939 103,58 |
| 2021 r | 201 411,23 | 93 755,28 | 22 595,57 | 641 768,24 | 959 530,32 |
| 2022 r | 207 681,24 | 96 368,53 | 23 096,58 | 653 254,43 | 980 400,78 |
| 2023 r | 214 197,66 | 99 078,32 | 23 614,35 | 665 105,26 | 1 001 995,60 |
| 2024 r | 220 848,42 | 101 831,96 | 24 136,05 | 676 956,10 | 1 023 772,54 |
| 2025 r | 227 635,89 | 104 630,06 | 24 661,73 | 688 806,93 | 1 045 734,62 |

| Tabela nr 10c |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam.dostaw.SD | Samochody ciężarowe |  | autobusyA | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 168 226,38 | 76 217,31 | 20 748,24 | 604 536,71 | 869 728,64 |
| 2007 r | 173 342,76 | 79 125,15 | 21 303,22 | 630 309,32 | 904 080,45 |
| 2008 r | 178 557,71 | 82 117,69 | 21 866,06 | 656 970,81 | 939 512,27 |
| 2009 r | 183 937,60 | 85 227,15 | 22 444,75 | 684 790,03 | 976 399,53 |
| 2010 r | 189 551,94 | 88 488,12 | 23 047,55 | 714 059,80 | 1 015 147,41 |
| 2011 r | 195 274,53 | 91 844,19 | 23 658,90 | 726 894,61 | 1 037 672,23 |
| 2012 r | 201 174,28 | 95 329,61 | 24 286,99 | 739 976,25 | 1 060 767,12 |
| 2013 r | 207 255,41 | 98 948,81 | 24 932,13 | 753 304,70 | 1 084 441,04 |
| 2014 r | 213 733,22 | 101 719,13 | 25 488,03 | 766 879,99 | 1 107 820,37 |
| 2015 r | 220 414,12 | 104 567,31 | 26 056,40 | 780 702,09 | 1 131 739,93 |
| 2016 r | 227 232,61 | 107 461,55 | 26 629,10 | 794 524,20 | 1 155 847,45 |
| 2017 r | 234 334,14 | 110 469,89 | 27 222,76 | 808 839,95 | 1 180 866,74 |
| 2018 r | 241 654,34 | 113 560,92 | 27 829,28 | 823 402,52 | 1 206 447,06 |
| 2019 r | 249 198,65 | 116 736,30 | 28 448,79 | 838 211,92 | 1 232 595,66 |
| 2020 r | 257 046,94 | 120 032,43 | 29 089,84 | 853 514,96 | 1 259 684,17 |
| 2021 r | 265 057,17 | 123 381,95 | 29 735,77 | 868 818,01 | 1 286 992,90 |
| 2022 r | 273 308,51 | 126 820,99 | 30 395,10 | 884 367,88 | 1 314 892,47 |
| 2023 r | 281 884,13 | 130 387,07 | 31 076,48 | 900 411,39 | 1 343 759,07 |
| 2024 r | 290 636,52 | 134 010,86 | 31 763,05 | 916 454,90 | 1 372 865,34 |
| 2025 r | 299 568,84 | 137 693,16 | 32 454,83 | 932 498,42 | 1 402 215,25 |

| Tabela nr 9d |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80kN/ośSCs | >80kN/ośSCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 5 331 031,29 | 2 415 298,02 | 657 504,09 | 11 468 937,94 | 19 872 771,34 |
| 2007 r | 5 493 167,49 | 2 507 446,34 | 675 091,12 | 11 957 881,80 | 20 633 586,75 |
| 2008 r | 5 658 427,29 | 2 602 279,03 | 692 927,21 | 12 463 688,86 | 21 417 322,39 |
| 2009 r | 5 828 914,03 | 2 700 816,54 | 711 265,67 | 12 991 459,77 | 22 232 456,02 |
| 2010 r | 6 006 830,29 | 2 804 155,62 | 730 368,25 | 13 546 749,79 | 23 088 103,95 |
| 2011 r | 6 188 177,18 | 2 910 508,05 | 749 741,57 | 13 790 244,77 | 23 638 671,57 |
| 2012 r | 6 375 137,88 | 3 020 959,90 | 769 645,54 | 14 038 422,35 | 24 204 165,67 |
| 2013 r | 6 567 846,52 | 3 135 650,77 | 790 089,87 | 14 291 282,53 | 24 784 869,69 |
| 2014 r | 6 773 126,15 | 3 223 441,39 | 807 706,23 | 14 548 825,30 | 25 353 099,08 |
| 2015 r | 6 984 841,39 | 3 313 699,20 | 825 717,69 | 14 811 050,67 | 25 935 308,95 |
| 2016 r | 7 200 916,56 | 3 405 416,49 | 843 866,20 | 15 073 276,04 | 26 523 475,29 |
| 2017 r | 7 425 961,42 | 3 500 749,74 | 862 679,09 | 15 344 866,60 | 27 134 256,86 |
| 2018 r | 7 657 936,04 | 3 598 703,22 | 881 899,49 | 15 621 139,75 | 27 759 678,50 |
| 2019 r | 7 897 012,39 | 3 699 329,69 | 901 531,59 | 15 902 095,50 | 28 399 969,18 |
| 2020 r | 8 145 721,78 | 3 803 782,82 | 921 846,20 | 16 192 416,44 | 29 063 767,25 |
| 2021 r | 8 399 563,01 | 3 909 927,94 | 942 315,56 | 16 482 737,39 | 29 734 543,90 |
| 2022 r | 8 661 044,75 | 4 018 909,85 | 963 209,43 | 16 777 740,93 | 30 420 904,95 |
| 2023 r | 8 932 802,85 | 4 131 917,60 | 984 802,10 | 17 082 109,66 | 31 131 632,20 |
| 2024 r | 9 210 162,95 | 4 246 754,33 | 1 006 559,15 | 17 386 478,39 | 31 849 954,82 |
| 2025 r | 9 493 224,77 | 4 363 445,03 | 1 028 481,59 | 17 690 847,12 | 32 575 998,50 |

| Tabela nr 10d |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 213 241,25 | 96 611,92 | 26 300,16 | - | 336 153,34 |
| 2007 r | 219 726,70 | 100 297,85 | 27 003,64 | - | 347 028,20 |
| 2008 r | 226 337,09 | 104 091,16 | 27 717,09 | - | 358 145,34 |
| 2009 r | 233 156,56 | 108 032,66 | 28 450,63 | - | 369 639,85 |
| 2010 r | 240 273,21 | 112 166,22 | 29 214,73 | - | 381 654,17 |
| 2011 r | 247 527,09 | 116 420,32 | 29 989,66 | - | 393 937,07 |
| 2012 r | 255 005,52 | 120 838,40 | 30 785,82 | - | 406 629,73 |
| 2013 r | 262 713,86 | 125 426,03 | 31 603,59 | - | 419 743,49 |
| 2014 r | 270 925,05 | 128 937,66 | 32 308,25 | - | 432 170,95 |
| 2015 r | 279 393,66 | 132 547,97 | 33 028,71 | - | 444 970,33 |
| 2016 r | 288 036,66 | 136 216,66 | 33 754,65 | - | 458 007,97 |
| 2017 r | 297 038,46 | 140 029,99 | 34 507,16 | - | 471 575,61 |
| 2018 r | 306 317,44 | 143 948,13 | 35 275,98 | - | 485 541,55 |
| 2019 r | 315 880,50 | 147 973,19 | 36 061,26 | - | 499 914,95 |
| 2020 r | 325 828,87 | 152 151,31 | 36 873,85 | - | 514 854,03 |
| 2021 r | 335 982,52 | 156 397,12 | 37 692,62 | - | 530 072,26 |
| 2022 r | 346 441,79 | 160 756,39 | 38 528,38 | - | 545 726,56 |
| 2023 r | 357 312,11 | 165 276,70 | 39 392,08 | - | 561 980,90 |
| 2024 r | 368 406,52 | 169 870,17 | 40 262,37 | - | 578 539,06 |
| 2025 r | 379 728,99 | 174 537,80 | 41 139,26 | - | 595 406,06 |

| Tabela nr 9e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 247 083,04 | 111 944,41 | 30 474,05 | 7 274 385,85 | 7 663 887,35 |
| 2007 r | 254 597,74 | 116 215,31 | 31 289,17 | 7 584 507,53 | 7 986 609,76 |
| 2008 r | 262 257,21 | 120 610,62 | 32 115,84 | 7 905 325,01 | 8 320 308,69 |
| 2009 r | 270 158,95 | 125 177,65 | 32 965,79 | 8 240 073,46 | 8 668 375,85 |
| 2010 r | 278 405,02 | 129 967,22 | 33 851,16 | 8 592 276,42 | 9 034 499,82 |
| 2011 r | 286 810,10 | 134 896,45 | 34 749,08 | 8 746 717,61 | 9 203 173,24 |
| 2012 r | 295 475,37 | 140 015,68 | 35 671,59 | 8 904 128,83 | 9 375 291,47 |
| 2013 r | 304 407,04 | 145 331,38 | 36 619,14 | 9 064 510,07 | 9 550 867,64 |
| 2014 r | 313 921,36 | 149 400,30 | 37 435,63 | 9 227 861,33 | 9 728 618,63 |
| 2015 r | 323 733,95 | 153 583,58 | 38 270,43 | 9 394 182,62 | 9 909 770,58 |
| 2016 r | 333 748,62 | 157 834,50 | 39 111,57 | 9 560 503,91 | 10 091 198,60 |
| 2017 r | 344 179,02 | 162 253,01 | 39 983,52 | 9 732 765,24 | 10 279 180,78 |
| 2018 r | 354 930,59 | 166 792,97 | 40 874,34 | 9 907 996,59 | 10 470 594,50 |
| 2019 r | 366 011,32 | 171 456,81 | 41 784,25 | 10 086 197,97 | 10 665 450,36 |
| 2020 r | 377 538,52 | 176 298,01 | 42 725,80 | 10 270 339,39 | 10 866 901,73 |
| 2021 r | 389 303,58 | 181 217,63 | 43 674,51 | 10 454 480,82 | 11 068 676,54 |
| 2022 r | 401 422,75 | 186 268,74 | 44 642,90 | 10 641 592,26 | 11 273 926,65 |
| 2023 r | 414 018,22 | 191 506,43 | 45 643,68 | 10 834 643,75 | 11 485 812,08 |
| 2024 r | 426 873,32 | 196 828,89 | 46 652,08 | 11 027 695,25 | 11 698 049,54 |
| 2025 r | 439 992,69 | 202 237,28 | 47 668,14 | 11 220 746,74 | 11 910 644,85 |

| Tabela nr 10e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 52 183,94 | 23 642,66 | 6 436,12 | 861 140,41 | 943 403,13 |
| 2007 r | 53 771,04 | 24 544,67 | 6 608,27 | 897 852,56 | 982 776,55 |
| 2008 r | 55 388,72 | 25 472,96 | 6 782,87 | 935 830,87 | 1 023 475,43 |
| 2009 r | 57 057,57 | 26 437,52 | 6 962,38 | 975 458,33 | 1 065 915,79 |
| 2010 r | 58 799,14 | 27 449,08 | 7 149,37 | 1 017 152,05 | 1 110 549,63 |
| 2011 r | 60 574,29 | 28 490,13 | 7 339,01 | 1 035 434,77 | 1 131 838,20 |
| 2012 r | 62 404,40 | 29 571,31 | 7 533,84 | 1 054 069,08 | 1 153 578,63 |
| 2013 r | 64 290,77 | 30 693,99 | 7 733,96 | 1 073 054,98 | 1 175 773,70 |
| 2014 r | 66 300,19 | 31 553,34 | 7 906,40 | 1 092 392,47 | 1 198 152,41 |
| 2015 r | 68 372,61 | 32 436,85 | 8 082,71 | 1 112 081,55 | 1 220 973,73 |
| 2016 r | 70 487,71 | 33 334,65 | 8 260,36 | 1 131 770,64 | 1 243 853,35 |
| 2017 r | 72 690,61 | 34 267,84 | 8 444,52 | 1 152 162,90 | 1 267 565,86 |
| 2018 r | 74 961,34 | 35 226,67 | 8 632,66 | 1 172 906,75 | 1 291 727,43 |
| 2019 r | 77 301,59 | 36 211,68 | 8 824,83 | 1 194 002,20 | 1 316 340,30 |
| 2020 r | 79 736,14 | 37 234,14 | 9 023,69 | 1 215 800,83 | 1 341 794,79 |
| 2021 r | 82 220,92 | 38 273,16 | 9 224,06 | 1 237 599,45 | 1 367 317,59 |
| 2022 r | 84 780,49 | 39 339,96 | 9 428,58 | 1 259 749,67 | 1 393 298,69 |
| 2023 r | 87 440,65 | 40 446,16 | 9 639,95 | 1 282 603,07 | 1 420 129,82 |
| 2024 r | 90 155,65 | 41 570,26 | 9 852,92 | 1 305 456,47 | 1 447 035,29 |
| 2025 r | 92 926,46 | 42 712,51 | 10 067,51 | 1 328 309,87 | 1 474 016,35 |

| Tabela nr 9 f |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 42 637,71 | 19 317,61 | 5 258,73 | 335 807,14 | 403 021,19 |
| 2007 r | 43 934,48 | 20 054,61 | 5 399,39 | 350 123,27 | 419 511,76 |
| 2008 r | 45 256,23 | 20 813,09 | 5 542,05 | 364 933,15 | 436 544,52 |
| 2009 r | 46 619,79 | 21 601,19 | 5 688,72 | 380 386,13 | 454 295,83 |
| 2010 r | 48 042,77 | 22 427,70 | 5 841,50 | 396 644,86 | 472 956,83 |
| 2011 r | 49 493,18 | 23 278,31 | 5 996,45 | 403 774,32 | 482 542,27 |
| 2012 r | 50 988,50 | 24 161,71 | 6 155,64 | 411 040,89 | 492 346,74 |
| 2013 r | 52 529,79 | 25 079,01 | 6 319,16 | 418 444,56 | 502 372,51 |
| 2014 r | 54 171,62 | 25 781,16 | 6 460,05 | 425 985,34 | 512 398,17 |
| 2015 r | 55 864,92 | 26 503,04 | 6 604,11 | 433 663,22 | 522 635,29 |
| 2016 r | 57 593,10 | 27 236,60 | 6 749,26 | 441 341,10 | 532 920,06 |
| 2017 r | 59 393,01 | 27 999,08 | 6 899,73 | 449 293,19 | 543 585,01 |
| 2018 r | 61 248,35 | 28 782,51 | 7 053,45 | 457 382,39 | 554 466,70 |
| 2019 r | 63 160,49 | 29 587,32 | 7 210,47 | 465 608,69 | 565 566,97 |
| 2020 r | 65 149,67 | 30 422,74 | 7 372,95 | 474 109,20 | 577 054,57 |
| 2021 r | 67 179,90 | 31 271,69 | 7 536,66 | 482 609,71 | 588 597,97 |
| 2022 r | 69 271,24 | 32 143,33 | 7 703,77 | 491 247,33 | 600 365,67 |
| 2023 r | 71 444,76 | 33 047,17 | 7 876,47 | 500 159,16 | 612 527,57 |
| 2024 r | 73 663,10 | 33 965,64 | 8 050,48 | 509 070,99 | 624 750,21 |
| 2025 r | 75 927,03 | 34 898,93 | 8 225,82 | 517 982,81 | 637 034,60 |

| Tabela nr 10 f |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |
| Rok | sam. dostaw. SD | Samochody ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 r | 8 527,54 | 3 863,52 | 1 051,75 | - | 13 442,81 |
| 2007 r | 8 786,90 | 4 010,92 | 1 079,88 | - | 13 877,70 |
| 2008 r | 9 051,25 | 4 162,62 | 1 108,41 | - | 14 322,27 |
| 2009 r | 9 323,96 | 4 320,24 | 1 137,74 | - | 14 781,94 |
| 2010 r | 9 608,55 | 4 485,54 | 1 168,30 | - | 15 262,39 |
| 2011 r | 9 898,64 | 4 655,66 | 1 199,29 | - | 15 753,59 |
| 2012 r | 10 197,70 | 4 832,34 | 1 231,13 | - | 16 261,17 |
| 2013 r | 10 505,96 | 5 015,80 | 1 263,83 | - | 16 785,59 |
| 2014 r | 10 834,32 | 5 156,23 | 1 292,01 | - | 17 282,57 |
| 2015 r | 11 172,98 | 5 300,61 | 1 320,82 | - | 17 794,42 |
| 2016 r | 11 518,62 | 5 447,32 | 1 349,85 | - | 18 315,79 |
| 2017 r | 11 878,60 | 5 599,82 | 1 379,95 | - | 18 858,36 |
| 2018 r | 12 249,67 | 5 756,50 | 1 410,69 | - | 19 416,86 |
| 2019 r | 12 632,10 | 5 917,46 | 1 442,09 | - | 19 991,66 |
| 2020 r | 13 029,93 | 6 084,55 | 1 474,59 | - | 20 589,07 |
| 2021 r | 13 435,98 | 6 254,34 | 1 507,33 | - | 21 197,65 |
| 2022 r | 13 854,25 | 6 428,67 | 1 540,75 | - | 21 823,67 |
| 2023 r | 14 288,95 | 6 609,43 | 1 575,29 | - | 22 473,68 |
| 2024 r | 14 732,62 | 6 793,13 | 1 610,10 | - | 23 135,84 |
| 2025 r | 15 185,41 | 6 979,79 | 1 645,16 | - | 23 810,36 |

| Tabela nr 11a |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 418 998,49 |
| 2007 r | 431 583,87 |
| 2008 r | 444 574,92 |
| 2009 r | 457 994,98 |
| 2010 r | 471 857,94 |
| 2011 r | 479 240,87 |
| 2012 r | 486 775,25 |
| 2013 r | 494 463,42 |
| 2014 r | 502 291,39 |
| 2015 r | 510 287,29 |
| 2016 r | 518 442,68 |
| 2017 r | 526 771,03 |
| 2018 r | 535 274,98 |
| 2019 r | 543 968,37 |
| 2020 r | 552 820,52 |
| 2021 r | 561 890,15 |
| 2022 r | 571 135,39 |
| 2023 r | 580 479,40 |
| 2024 r | 589 923,75 |
| 2025 r | 599 470,05 |

| Tabela nr 12a |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant inwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 237 291,86 |
| 2007 r | 242 684,84 |
| 2008 r | 248 208,18 |
| 2009 r | 253 870,50 |
| 2010 r | 259 674,89 |
| 2011 r | 265 630,42 |
| 2012 r | 271 734,51 |
| 2013 r | 277 990,41 |
| 2014 r | 284 378,53 |
| 2015 r | 290 929,21 |
| 2016 r | 297 639,68 |
| 2017 r | 304 519,75 |
| 2018 r | 311 573,10 |
| 2019 r | 318 810,04 |
| 2020 r | 326 214,82 |
| 2021 r | 333 824,32 |
| 2022 r | 341 616,18 |
| 2023 r | 349 546,31 |
| 2024 r | 357 616,93 |
| 2025 r | 365 830,28 |

| Tabela nr 11b |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | - |
| 2007 r | - |
| 2008 r | - |
| 2009 r | - |
| 2010 r | - |
| 2011 r | - |
| 2012 r | - |
| 2013 r | - |
| 2014 r | - |
| 2015 r | - |
| 2016 r | - |
| 2017 r | - |
| 2018 r | - |
| 2019 r | - |
| 2020 r | - |
| 2021 r | - |
| 2022 r | - |
| 2023 r | - |
| 2024 r | - |
| 2025 r | - |

| Tabela nr 12b |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant inwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 163 415,11 |
| 2007 r | 168 682,58 |
| 2008 r | 174 128,96 |
| 2009 r | 179 764,35 |
| 2010 r | 185 595,14 |
| 2011 r | 188 058,44 |
| 2012 r | 190 565,73 |
| 2013 r | 193 117,43 |
| 2014 r | 195 736,47 |
| 2015 r | 198 406,06 |
| 2016 r | 201 122,45 |
| 2017 r | 203 890,42 |
| 2018 r | 206 710,50 |
| 2019 r | 209 587,56 |
| 2020 r | 212 509,25 |
| 2021 r | 215 497,69 |
| 2022 r | 218 536,24 |
| 2023 r | 221 595,08 |
| 2024 r | 224 674,55 |
| 2025 r | 227 774,97 |

| Tabela nr 11c |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 1 804 684,10 |
| 2007 r | 1 854 450,12 |
| 2008 r | 1 905 708,98 |
| 2009 r | 1 958 549,44 |
| 2010 r | 2 013 019,04 |
| 2011 r | 2 049 361,26 |
| 2012 r | 2 086 516,54 |
| 2013 r | 2 124 499,92 |
| 2014 r | 2 163 221,26 |
| 2015 r | 2 202 838,56 |
| 2016 r | 2 243 320,72 |
| 2017 r | 2 284 731,25 |
| 2018 r | 2 327 087,17 |
| 2019 r | 2 370 454,39 |
| 2020 r | 2 414 704,91 |
| 2021 r | 2 460 100,97 |
| 2022 r | 2 506 465,66 |
| 2023 r | 2 553 466,60 |
| 2024 r | 2 601 113,92 |
| 2025 r | 2 649 417,95 |

| Tabela nr 12c |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant inwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 2 376 349,89 |
| 2007 r | 2 442 078,10 |
| 2008 r | 2 509 783,38 |
| 2009 r | 2 579 583,13 |
| 2010 r | 2 651 540,48 |
| 2011 r | 2 699 192,28 |
| 2012 r | 2 747 907,52 |
| 2013 r | 2 797 705,80 |
| 2014 r | 2 848 469,73 |
| 2015 r | 2 900 405,76 |
| 2016 r | 2 953 472,67 |
| 2017 r | 3 007 753,85 |
| 2018 r | 3 063 271,47 |
| 2019 r | 3 120 112,03 |
| 2020 r | 3 178 106,79 |
| 2021 r | 3 237 600,67 |
| 2022 r | 3 298 360,54 |
| 2023 r | 3 359 948,80 |
| 2024 r | 3 422 378,66 |
| 2025 r | 3 485 663,55 |

| Tabela nr 11d |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 40 749 829,01 |
| 2007 r | 41 819 412,21 |
| 2008 r | 42 919 602,10 |
| 2009 r | 44 052 259,44 |
| 2010 r | 45 218 308,19 |
| 2011 r | 46 094 295,33 |
| 2012 r | 46 990 600,55 |
| 2013 r | 47 907 624,55 |
| 2014 r | 48 842 967,20 |
| 2015 r | 49 800 646,03 |
| 2016 r | 50 780 021,53 |
| 2017 r | 51 782 595,62 |
| 2018 r | 52 808 821,22 |
| 2019 r | 53 860 263,32 |
| 2020 r | 54 934 082,64 |
| 2021 r | 56 036 313,55 |
| 2022 r | 57 163 003,81 |
| 2023 r | 58 306 630,32 |
| 2024 r | 59 467 463,41 |
| 2025 r | 60 645 777,45 |

| Tabela nr 12d |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant inwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 5 812 665,58 |
| 2007 r | 5 944 771,03 |
| 2008 r | 6 080 069,91 |
| 2009 r | 6 218 773,37 |
| 2010 r | 6 360 956,77 |
| 2011 r | 6 506 842,65 |
| 2012 r | 6 656 367,34 |
| 2013 r | 6 809 610,98 |
| 2014 r | 6 966 093,54 |
| 2015 r | 7 126 557,85 |
| 2016 r | 7 290 936,68 |
| 2017 r | 7 459 469,75 |
| 2018 r | 7 632 247,62 |
| 2019 r | 7 809 522,61 |
| 2020 r | 7 990 908,94 |
| 2021 r | 8 177 310,02 |
| 2022 r | 8 368 178,18 |
| 2023 r | 8 562 433,58 |
| 2024 r | 8 760 130,30 |
| 2025 r | 8 961 323,21 |

| Tabela nr 11e |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 364 975,36 |
| 2007 r | 377 061,42 |
| 2008 r | 389 565,21 |
| 2009 r | 402 510,04 |
| 2010 r | 415 911,09 |
| 2011 r | 421 192,95 |
| 2012 r | 426 566,08 |
| 2013 r | 432 031,25 |
| 2014 r | 437 583,83 |
| 2015 r | 443 239,01 |
| 2016 r | 448 988,12 |
| 2017 r | 454 841,49 |
| 2018 r | 460 800,01 |
| 2019 r | 466 874,12 |
| 2020 r | 473 036,04 |
| 2021 r | 479 334,60 |
| 2022 r | 485 732,42 |
| 2023 r | 492 162,95 |
| 2024 r | 498 626,70 |
| 2025 r | 505 124,22 |

| Tabela nr 12e |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant inwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 275 087,27 |
| 2007 r | 283 889,24 |
| 2008 r | 292 988,44 |
| 2009 r | 302 401,62 |
| 2010 r | 312 139,39 |
| 2011 r | 316 434,94 |
| 2012 r | 320 810,41 |
| 2013 r | 325 266,73 |
| 2014 r | 329 798,33 |
| 2015 r | 334 419,22 |
| 2016 r | 339 123,22 |
| 2017 r | 343 918,51 |
| 2018 r | 348 806,13 |
| 2019 r | 353 794,40 |
| 2020 r | 358 862,68 |
| 2021 r | 364 048,39 |
| 2022 r | 369 323,61 |
| 2023 r | 374 638,09 |
| 2024 r | 379 992,44 |
| 2025 r | 385 387,30 |

| Tabela nr 11f |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 359 141,56 |
| 2007 r | 369 929,03 |
| 2008 r | 381 064,21 |
| 2009 r | 392 567,13 |
| 2010 r | 404 449,66 |
| 2011 r | 410 777,89 |
| 2012 r | 417 235,93 |
| 2013 r | 423 825,79 |
| 2014 r | 430 535,48 |
| 2015 r | 437 389,10 |
| 2016 r | 444 379,44 |
| 2017 r | 451 518,03 |
| 2018 r | 458 807,13 |
| 2019 r | 466 258,61 |
| 2020 r | 473 846,16 |
| 2021 r | 481 620,13 |
| 2022 r | 489 544,62 |
| 2023 r | 497 553,77 |
| 2024 r | 505 648,93 |
| 2025 r | 513 831,47 |

| Tabela nr 12f |  |
| --- | --- |
| KOSZT WYPADKÓW DROGOWYCH |  |
| Wariant inwestycyjny |  |
| Rok | Koszty wypadków zł |
| 1 | 2 |
| 2006 r | 29 056,15 |
| 2007 r | 29 716,51 |
| 2008 r | 30 392,84 |
| 2009 r | 31 086,18 |
| 2010 r | 31 796,93 |
| 2011 r | 32 526,17 |
| 2012 r | 33 273,61 |
| 2013 r | 34 039,64 |
| 2014 r | 34 821,86 |
| 2015 r | 35 623,98 |
| 2016 r | 36 445,68 |
| 2017 r | 37 288,13 |
| 2018 r | 38 151,81 |
| 2019 r | 39 037,96 |
| 2020 r | 39 944,67 |
| 2021 r | 40 876,45 |
| 2022 r | 41 830,55 |
| 2023 r | 42 801,59 |
| 2024 r | 43 789,83 |
| 2025 r | 44 795,54 |

| Tabela nr 13a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 5 886,90 | 2 352,36 | 2 783,05 | 1 469,44 | 49 884,76 | 62 376,50 |
| 2007 r | 5 951,66 | 2 380,59 | 2 837,60 | 1 481,78 | 51 081,99 | 63 733,61 |
| 2008 r | 6 017,13 | 2 409,15 | 2 893,21 | 1 494,23 | 52 307,96 | 65 121,68 |
| 2009 r | 6 083,32 | 2 438,06 | 2 949,92 | 1 506,78 | 53 563,35 | 66 541,43 |
| 2010 r | 6 150,23 | 2 467,32 | 3 007,74 | 1 519,44 | 54 848,87 | 67 993,60 |
| 2011 r | 6 217,89 | 2 496,93 | 3 066,69 | 1 532,20 | 54 848,87 | 68 162,57 |
| 2012 r | 6 286,28 | 2 526,89 | 3 126,80 | 1 545,07 | 54 848,87 | 68 333,91 |
| 2013 r | 6 355,43 | 2 557,21 | 3 188,08 | 1 558,05 | 54 848,87 | 68 507,64 |
| 2014 r | 6 431,70 | 2 590,46 | 3 219,33 | 1 564,59 | 54 848,87 | 68 654,94 |
| 2015 r | 6 508,88 | 2 624,13 | 3 250,88 | 1 571,16 | 54 848,87 | 68 803,92 |
| 2016 r | 6 586,98 | 2 658,25 | 3 282,73 | 1 577,76 | 54 848,87 | 68 954,59 |
| 2017 r | 6 666,03 | 2 692,80 | 3 314,90 | 1 584,39 | 54 848,87 | 69 106,99 |
| 2018 r | 6 746,02 | 2 727,81 | 3 347,39 | 1 591,04 | 54 848,87 | 69 261,13 |
| 2019 r | 6 826,97 | 2 763,27 | 3 380,20 | 1 597,73 | 54 848,87 | 69 417,03 |
| 2020 r | 6 908,90 | 2 799,19 | 3 413,32 | 1 604,44 | 54 848,87 | 69 574,72 |
| 2021 r | 6 991,80 | 2 835,58 | 3 446,77 | 1 611,18 | 54 848,87 | 69 734,20 |
| 2022 r | 7 075,70 | 2 872,45 | 3 480,55 | 1 617,94 | 54 848,87 | 69 895,51 |
| 2023 r | 7 160,61 | 2 909,79 | 3 514,66 | 1 624,74 | 54 848,87 | 70 058,66 |
| 2024 r | 7 246,54 | 2 947,62 | 3 549,10 | 1 631,56 | 54 848,87 | 70 223,69 |
| 2025 r | 7 333,50 | 2 985,93 | 3 583,88 | 1 638,41 | 54 848,87 | 70 390,60 |

| Tabela nr 14a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 8 241,66 | 3 293,30 | 3 896,27 | 2 057,21 | - | 17 488,45 |
| 2007 r | 8 332,32 | 3 332,82 | 3 972,63 | 2 074,49 | - | 17 712,27 |
| 2008 r | 8 423,98 | 3 372,81 | 4 050,50 | 2 091,92 | - | 17 939,21 |
| 2009 r | 8 516,64 | 3 413,29 | 4 129,89 | 2 109,49 | - | 18 169,31 |
| 2010 r | 8 610,33 | 3 454,25 | 4 210,83 | 2 127,21 | - | 18 402,62 |
| 2011 r | 8 705,04 | 3 495,70 | 4 293,37 | 2 145,08 | - | 18 639,18 |
| 2012 r | 8 800,79 | 3 537,65 | 4 377,52 | 2 163,10 | - | 18 879,06 |
| 2013 r | 8 897,60 | 3 580,10 | 4 463,32 | 2 181,27 | - | 19 122,29 |
| 2014 r | 9 004,37 | 3 626,64 | 4 507,06 | 2 190,43 | - | 19 328,50 |
| 2015 r | 9 112,43 | 3 673,79 | 4 551,23 | 2 199,63 | - | 19 537,07 |
| 2016 r | 9 221,78 | 3 721,54 | 4 595,83 | 2 208,87 | - | 19 748,02 |
| 2017 r | 9 332,44 | 3 769,92 | 4 640,87 | 2 218,15 | - | 19 961,37 |
| 2018 r | 9 444,43 | 3 818,93 | 4 686,35 | 2 227,46 | - | 20 177,17 |
| 2019 r | 9 557,76 | 3 868,58 | 4 732,27 | 2 236,82 | - | 20 395,43 |
| 2020 r | 9 672,45 | 3 918,87 | 4 778,65 | 2 246,21 | - | 20 616,19 |
| 2021 r | 9 788,52 | 3 969,82 | 4 825,48 | 2 255,65 | - | 20 839,47 |
| 2022 r | 9 905,98 | 4 021,42 | 4 872,77 | 2 265,12 | - | 21 065,30 |
| 2023 r | 10 024,86 | 4 073,70 | 4 920,52 | 2 274,63 | - | 21 293,72 |
| 2024 r | 10 145,15 | 4 126,66 | 4 968,74 | 2 284,19 | - | 21 524,75 |
| 2025 r | 10 266,90 | 4 180,31 | 5 017,44 | 2 293,78 | - | 21 758,42 |

| Tabela nr 13b |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 709,38 | - | - | - | - | 709,38 |
| 2007 r | 717,19 | - | - | - | - | 717,19 |
| 2008 r | 725,07 | - | - | - | - | 725,07 |
| 2009 r | 733,05 | - | - | - | - | 733,05 |
| 2010 r | 741,11 | - | - | - | - | 741,11 |
| 2011 r | 749,27 | - | - | - | - | 749,27 |
| 2012 r | 757,51 | - | - | - | - | 757,51 |
| 2013 r | 765,84 | - | - | - | - | 765,84 |
| 2014 r | 775,03 | - | - | - | - | 775,03 |
| 2015 r | 784,33 | - | - | - | - | 784,33 |
| 2016 r | 793,74 | - | - | - | - | 793,74 |
| 2017 r | 803,27 | - | - | - | - | 803,27 |
| 2018 r | 812,91 | - | - | - | - | 812,91 |
| 2019 r | 822,66 | - | - | - | - | 822,66 |
| 2020 r | 832,53 | - | - | - | - | 832,53 |
| 2021 r | 842,52 | - | - | - | - | 842,52 |
| 2022 r | 852,63 | - | - | - | - | 852,63 |
| 2023 r | 862,87 | - | - | - | - | 862,87 |
| 2024 r | 873,22 | - | - | - | - | 873,22 |
| 2025 r | 883,70 | - | - | - | - | 883,70 |

| Tabela nr 14b |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 1 522,04 | 167,98 | 192,07 | 345,16 | 6 790,66 | 9 017,90 |
| 2007 r | 1 538,78 | 169,99 | 195,84 | 348,06 | 6 953,63 | 9 206,30 |
| 2008 r | 1 555,70 | 172,03 | 199,67 | 350,98 | 7 120,52 | 9 398,91 |
| 2009 r | 1 572,82 | 174,10 | 203,59 | 353,93 | 7 291,41 | 9 595,84 |
| 2010 r | 1 590,12 | 176,19 | 207,58 | 356,90 | 7 466,40 | 9 797,19 |
| 2011 r | 1 607,61 | 178,30 | 211,65 | 359,90 | 7 466,40 | 9 823,86 |
| 2012 r | 1 625,29 | 180,44 | 215,79 | 362,92 | 7 466,40 | 9 850,86 |
| 2013 r | 1 643,17 | 182,61 | 220,02 | 365,97 | 7 466,40 | 9 878,18 |
| 2014 r | 1 662,89 | 184,98 | 222,18 | 367,51 | 7 466,40 | 9 903,97 |
| 2015 r | 1 682,84 | 187,39 | 224,36 | 369,05 | 7 466,40 | 9 930,05 |
| 2016 r | 1 703,04 | 189,82 | 226,56 | 370,60 | 7 466,40 | 9 956,42 |
| 2017 r | 1 723,47 | 192,29 | 228,78 | 372,16 | 7 466,40 | 9 983,11 |
| 2018 r | 1 744,16 | 194,79 | 231,02 | 373,72 | 7 466,40 | 10 010,09 |
| 2019 r | 1 765,09 | 197,32 | 233,28 | 375,29 | 7 466,40 | 10 037,39 |
| 2020 r | 1 786,27 | 199,89 | 235,57 | 376,87 | 7 466,40 | 10 065,00 |
| 2021 r | 1 807,70 | 202,49 | 237,88 | 378,45 | 7 466,40 | 10 092,92 |
| 2022 r | 1 829,39 | 205,12 | 240,21 | 380,04 | 7 466,40 | 10 121,17 |
| 2023 r | 1 851,35 | 207,78 | 242,56 | 381,64 | 7 466,40 | 10 149,74 |
| 2024 r | 1 873,56 | 210,49 | 244,94 | 383,24 | 7 466,40 | 10 178,63 |
| 2025 r | 1 896,05 | 213,22 | 247,34 | 384,85 | 7 466,40 | 10 207,86 |

| Tabela nr 13c |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 4 740,14 | 1 894,12 | 2 240,91 | 1 183,19 | 17 815,98 | 27 874,35 |
| 2007 r | 4 792,28 | 1 916,85 | 2 284,83 | 1 193,13 | 18 243,57 | 28 430,66 |
| 2008 r | 4 845,00 | 1 939,85 | 2 329,62 | 1 203,15 | 18 681,41 | 28 999,03 |
| 2009 r | 4 898,29 | 1 963,13 | 2 375,28 | 1 213,26 | 19 129,77 | 29 579,72 |
| 2010 r | 4 952,17 | 1 986,69 | 2 421,83 | 1 223,45 | 19 588,88 | 30 173,02 |
| 2011 r | 5 006,65 | 2 010,53 | 2 469,30 | 1 233,73 | 19 588,88 | 30 309,08 |
| 2012 r | 5 061,72 | 2 034,65 | 2 517,70 | 1 244,09 | 19 588,88 | 30 447,04 |
| 2013 r | 5 117,40 | 2 059,07 | 2 567,05 | 1 254,54 | 19 588,88 | 30 586,94 |
| 2014 r | 5 178,81 | 2 085,84 | 2 592,20 | 1 259,81 | 19 588,88 | 30 705,54 |
| 2015 r | 5 240,95 | 2 112,95 | 2 617,61 | 1 265,10 | 19 588,88 | 30 825,50 |
| 2016 r | 5 303,84 | 2 140,42 | 2 643,26 | 1 270,42 | 19 588,88 | 30 946,82 |
| 2017 r | 5 367,49 | 2 168,25 | 2 669,16 | 1 275,75 | 19 588,88 | 31 069,53 |
| 2018 r | 5 431,90 | 2 196,43 | 2 695,32 | 1 281,11 | 19 588,88 | 31 193,65 |
| 2019 r | 5 497,08 | 2 224,99 | 2 721,74 | 1 286,49 | 19 588,88 | 31 319,18 |
| 2020 r | 5 563,05 | 2 253,91 | 2 748,41 | 1 291,89 | 19 588,88 | 31 446,14 |
| 2021 r | 5 629,80 | 2 283,21 | 2 775,34 | 1 297,32 | 19 588,88 | 31 574,56 |
| 2022 r | 5 697,36 | 2 312,90 | 2 802,54 | 1 302,77 | 19 588,88 | 31 704,45 |
| 2023 r | 5 765,73 | 2 342,96 | 2 830,01 | 1 308,24 | 19 588,88 | 31 835,82 |
| 2024 r | 5 834,92 | 2 373,42 | 2 857,74 | 1 313,73 | 19 588,88 | 31 968,70 |
| 2025 r | 5 904,94 | 2 404,28 | 2 885,75 | 1 319,25 | 19 588,88 | 32 103,09 |

| Tabela nr 14c |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 6 636,19 | 2 651,77 | 3 137,28 | 1 656,47 | 25 658,58 | 39 740,28 |
| 2007 r | 6 709,19 | 2 683,59 | 3 198,77 | 1 670,38 | 26 274,38 | 40 536,31 |
| 2008 r | 6 782,99 | 2 715,79 | 3 261,46 | 1 684,42 | 26 904,97 | 41 349,63 |
| 2009 r | 6 857,61 | 2 748,38 | 3 325,39 | 1 698,56 | 27 550,69 | 42 180,63 |
| 2010 r | 6 933,04 | 2 781,36 | 3 390,57 | 1 712,83 | 28 211,90 | 43 029,70 |
| 2011 r | 7 009,30 | 2 814,74 | 3 457,02 | 1 727,22 | 28 211,90 | 43 220,19 |
| 2012 r | 7 086,41 | 2 848,52 | 3 524,78 | 1 741,73 | 28 211,90 | 43 413,33 |
| 2013 r | 7 164,36 | 2 882,70 | 3 593,86 | 1 756,36 | 28 211,90 | 43 609,18 |
| 2014 r | 7 250,33 | 2 920,17 | 3 629,08 | 1 763,74 | 28 211,90 | 43 775,22 |
| 2015 r | 7 337,33 | 2 958,13 | 3 664,65 | 1 771,14 | 28 211,90 | 43 943,16 |
| 2016 r | 7 425,38 | 2 996,59 | 3 700,56 | 1 778,58 | 28 211,90 | 44 113,02 |
| 2017 r | 7 514,48 | 3 035,55 | 3 736,83 | 1 786,05 | 28 211,90 | 44 284,81 |
| 2018 r | 7 604,66 | 3 075,01 | 3 773,45 | 1 793,55 | 28 211,90 | 44 458,57 |
| 2019 r | 7 695,91 | 3 114,98 | 3 810,43 | 1 801,09 | 28 211,90 | 44 634,32 |
| 2020 r | 7 788,27 | 3 155,48 | 3 847,77 | 1 808,65 | 28 211,90 | 44 812,07 |
| 2021 r | 7 881,72 | 3 196,50 | 3 885,48 | 1 816,25 | 28 211,90 | 44 991,85 |
| 2022 r | 7 976,31 | 3 238,05 | 3 923,56 | 1 823,88 | 28 211,90 | 45 173,70 |
| 2023 r | 8 072,02 | 3 280,15 | 3 962,01 | 1 831,54 | 28 211,90 | 45 357,62 |
| 2024 r | 8 168,89 | 3 322,79 | 4 000,84 | 1 839,23 | 28 211,90 | 45 543,64 |
| 2025 r | 8 266,91 | 3 365,99 | 4 040,04 | 1 846,95 | 28 211,90 | 45 731,80 |

| Tabela nr 13d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 126 477,94 | 41 215,03 | 43 444,87 | 25 894,87 | 212 684,28 | 449 716,98 |
| 2007 r | 127 869,19 | 41 709,61 | 44 296,39 | 26 112,39 | 217 788,70 | 457 776,28 |
| 2008 r | 129 275,75 | 42 210,12 | 45 164,60 | 26 331,73 | 223 015,63 | 465 997,84 |
| 2009 r | 130 697,79 | 42 716,65 | 46 049,83 | 26 552,92 | 228 368,00 | 474 385,18 |
| 2010 r | 132 135,46 | 43 229,25 | 46 952,40 | 26 775,96 | 233 848,84 | 482 941,91 |
| 2011 r | 133 588,95 | 43 748,00 | 47 872,67 | 27 000,88 | 233 848,84 | 486 059,33 |
| 2012 r | 135 058,43 | 44 272,97 | 48 810,97 | 27 227,69 | 233 848,84 | 489 218,90 |
| 2013 r | 136 544,07 | 44 804,25 | 49 767,67 | 27 456,40 | 233 848,84 | 492 421,23 |
| 2014 r | 138 182,60 | 45 386,70 | 50 255,39 | 27 571,72 | 233 848,84 | 495 245,25 |
| 2015 r | 139 840,79 | 45 976,73 | 50 747,89 | 27 687,52 | 233 848,84 | 498 101,77 |
| 2016 r | 141 518,88 | 46 574,43 | 51 245,22 | 27 803,81 | 233 848,84 | 500 991,18 |
| 2017 r | 143 217,11 | 47 179,90 | 51 747,43 | 27 920,58 | 233 848,84 | 503 913,85 |
| 2018 r | 144 935,72 | 47 793,23 | 52 254,55 | 28 037,85 | 233 848,84 | 506 870,19 |
| 2019 r | 146 674,94 | 48 414,55 | 52 766,65 | 28 155,61 | 233 848,84 | 509 860,58 |
| 2020 r | 148 435,04 | 49 043,94 | 53 283,76 | 28 273,86 | 233 848,84 | 512 885,43 |
| 2021 r | 150 216,26 | 49 681,51 | 53 805,94 | 28 392,61 | 233 848,84 | 515 945,16 |
| 2022 r | 152 018,86 | 50 327,37 | 54 333,24 | 28 511,86 | 233 848,84 | 519 040,16 |
| 2023 r | 153 843,09 | 50 981,62 | 54 865,70 | 28 631,61 | 233 848,84 | 522 170,86 |
| 2024 r | 155 689,20 | 51 644,38 | 55 403,39 | 28 751,86 | 233 848,84 | 525 337,67 |
| 2025 r | 157 557,47 | 52 315,76 | 55 946,34 | 28 872,62 | 233 848,84 | 528 541,03 |

| Tabela nr 14d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 8 411,94 | 3 361,34 | 3 976,77 | 2 099,72 | - | 17 849,76 |
| 2007 r | 8 504,47 | 3 401,68 | 4 054,71 | 2 117,35 | - | 18 078,21 |
| 2008 r | 8 598,02 | 3 442,50 | 4 134,18 | 2 135,14 | - | 18 309,84 |
| 2009 r | 8 692,60 | 3 483,81 | 4 215,21 | 2 153,07 | - | 18 544,69 |
| 2010 r | 8 788,22 | 3 525,61 | 4 297,83 | 2 171,16 | - | 18 782,82 |
| 2011 r | 8 884,89 | 3 567,92 | 4 382,07 | 2 189,40 | - | 19 024,28 |
| 2012 r | 8 982,62 | 3 610,74 | 4 467,96 | 2 207,79 | - | 19 269,10 |
| 2013 r | 9 081,43 | 3 654,06 | 4 555,53 | 2 226,33 | - | 19 517,36 |
| 2014 r | 9 190,41 | 3 701,57 | 4 600,17 | 2 235,69 | - | 19 727,83 |
| 2015 r | 9 300,69 | 3 749,69 | 4 645,26 | 2 245,07 | - | 19 940,71 |
| 2016 r | 9 412,30 | 3 798,43 | 4 690,78 | 2 254,50 | - | 20 156,02 |
| 2017 r | 9 525,25 | 3 847,81 | 4 736,75 | 2 263,97 | - | 20 373,78 |
| 2018 r | 9 639,55 | 3 897,83 | 4 783,17 | 2 273,48 | - | 20 594,04 |
| 2019 r | 9 755,23 | 3 948,51 | 4 830,04 | 2 283,03 | - | 20 816,81 |
| 2020 r | 9 872,29 | 3 999,84 | 4 877,38 | 2 292,62 | - | 21 042,12 |
| 2021 r | 9 990,76 | 4 051,83 | 4 925,18 | 2 302,25 | - | 21 270,02 |
| 2022 r | 10 110,65 | 4 104,51 | 4 973,44 | 2 311,92 | - | 21 500,52 |
| 2023 r | 10 231,97 | 4 157,87 | 5 022,18 | 2 321,63 | - | 21 733,65 |
| 2024 r | 10 354,76 | 4 211,92 | 5 071,40 | 2 331,38 | - | 21 969,46 |
| 2025 r | 10 479,01 | 4 266,67 | 5 121,10 | 2 341,17 | - | 22 207,96 |

| Tabela nr 13e |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 5 862,01 | 1 910,24 | 2 013,59 | 1 200,18 | 134 898,93 | 145 884,94 |
| 2007 r | 5 926,49 | 1 933,16 | 2 053,05 | 1 210,26 | 138 136,51 | 149 259,47 |
| 2008 r | 5 991,68 | 1 956,36 | 2 093,29 | 1 220,43 | 141 451,78 | 152 713,54 |
| 2009 r | 6 057,59 | 1 979,83 | 2 134,32 | 1 230,68 | 144 846,63 | 156 249,05 |
| 2010 r | 6 124,22 | 2 003,59 | 2 176,15 | 1 241,01 | 148 322,95 | 159 867,93 |
| 2011 r | 6 191,59 | 2 027,64 | 2 218,81 | 1 251,44 | 148 322,95 | 160 012,42 |
| 2012 r | 6 259,70 | 2 051,97 | 2 262,29 | 1 261,95 | 148 322,95 | 160 158,86 |
| 2013 r | 6 328,56 | 2 076,59 | 2 306,64 | 1 272,55 | 148 322,95 | 160 307,28 |
| 2014 r | 6 404,50 | 2 103,59 | 2 329,24 | 1 277,90 | 148 322,95 | 160 438,17 |
| 2015 r | 6 481,35 | 2 130,93 | 2 352,07 | 1 283,26 | 148 322,95 | 160 570,56 |
| 2016 r | 6 559,13 | 2 158,64 | 2 375,12 | 1 288,65 | 148 322,95 | 160 704,48 |
| 2017 r | 6 637,84 | 2 186,70 | 2 398,39 | 1 294,07 | 148 322,95 | 160 839,94 |
| 2018 r | 6 717,49 | 2 215,12 | 2 421,90 | 1 299,50 | 148 322,95 | 160 976,96 |
| 2019 r | 6 798,10 | 2 243,92 | 2 445,63 | 1 304,96 | 148 322,95 | 161 115,56 |
| 2020 r | 6 879,68 | 2 273,09 | 2 469,60 | 1 310,44 | 148 322,95 | 161 255,76 |
| 2021 r | 6 962,23 | 2 302,64 | 2 493,80 | 1 315,94 | 148 322,95 | 161 397,57 |
| 2022 r | 7 045,78 | 2 332,58 | 2 518,24 | 1 321,47 | 148 322,95 | 161 541,02 |
| 2023 r | 7 130,33 | 2 362,90 | 2 542,92 | 1 327,02 | 148 322,95 | 161 686,12 |
| 2024 r | 7 215,89 | 2 393,62 | 2 567,84 | 1 332,59 | 148 322,95 | 161 832,89 |
| 2025 r | 7 302,49 | 2 424,73 | 2 593,01 | 1 338,19 | 148 322,95 | 161 981,36 |

| Tabela nr 14e |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 2 058,55 | 822,58 | 973,19 | 513,84 | 36 549,70 | 40 917,86 |
| 2007 r | 2 081,20 | 832,45 | 992,26 | 518,15 | 37 426,90 | 41 850,96 |
| 2008 r | 2 104,09 | 842,44 | 1 011,71 | 522,51 | 38 325,14 | 42 805,89 |
| 2009 r | 2 127,23 | 852,55 | 1 031,54 | 526,90 | 39 244,94 | 43 783,16 |
| 2010 r | 2 150,63 | 862,78 | 1 051,76 | 531,32 | 40 186,82 | 44 783,31 |
| 2011 r | 2 174,29 | 873,13 | 1 072,37 | 535,78 | 40 186,82 | 44 842,40 |
| 2012 r | 2 198,21 | 883,61 | 1 093,39 | 540,29 | 40 186,82 | 44 902,32 |
| 2013 r | 2 222,39 | 894,21 | 1 114,82 | 544,82 | 40 186,82 | 44 963,07 |
| 2014 r | 2 249,06 | 905,84 | 1 125,74 | 547,11 | 40 186,82 | 45 014,58 |
| 2015 r | 2 276,05 | 917,62 | 1 136,78 | 549,41 | 40 186,82 | 45 066,67 |
| 2016 r | 2 303,36 | 929,54 | 1 147,92 | 551,72 | 40 186,82 | 45 119,36 |
| 2017 r | 2 331,00 | 941,63 | 1 159,17 | 554,03 | 40 186,82 | 45 172,65 |
| 2018 r | 2 358,97 | 953,87 | 1 170,53 | 556,36 | 40 186,82 | 45 226,55 |
| 2019 r | 2 387,28 | 966,27 | 1 182,00 | 558,70 | 40 186,82 | 45 281,07 |
| 2020 r | 2 415,93 | 978,83 | 1 193,58 | 561,04 | 40 186,82 | 45 336,21 |
| 2021 r | 2 444,92 | 991,56 | 1 205,28 | 563,40 | 40 186,82 | 45 391,98 |
| 2022 r | 2 474,26 | 1 004,45 | 1 217,09 | 565,77 | 40 186,82 | 45 448,38 |
| 2023 r | 2 503,95 | 1 017,50 | 1 229,02 | 568,14 | 40 186,82 | 45 505,44 |
| 2024 r | 2 533,99 | 1 030,73 | 1 241,06 | 570,53 | 40 186,82 | 45 563,14 |
| 2025 r | 2 564,40 | 1 044,13 | 1 253,22 | 572,93 | 40 186,82 | 45 621,51 |

| Tabela nr 13 f |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 1 681,97 | 672,10 | 795,16 | 419,84 | 14 252,79 | 17 821,86 |
| 2007 r | 1 700,47 | 680,17 | 810,74 | 423,37 | 14 594,85 | 18 209,60 |
| 2008 r | 1 719,18 | 688,33 | 826,63 | 426,92 | 14 945,13 | 18 606,19 |
| 2009 r | 1 738,09 | 696,59 | 842,83 | 430,51 | 15 303,81 | 19 011,84 |
| 2010 r | 1 757,21 | 704,95 | 859,35 | 434,12 | 15 671,11 | 19 426,74 |
| 2011 r | 1 776,54 | 713,41 | 876,20 | 437,77 | 15 671,11 | 19 475,02 |
| 2012 r | 1 796,08 | 721,97 | 893,37 | 441,45 | 15 671,11 | 19 523,97 |
| 2013 r | 1 815,84 | 730,63 | 910,88 | 445,16 | 15 671,11 | 19 573,61 |
| 2014 r | 1 837,63 | 740,13 | 919,81 | 447,03 | 15 671,11 | 19 615,70 |
| 2015 r | 1 859,68 | 749,75 | 928,82 | 448,90 | 15 671,11 | 19 658,26 |
| 2016 r | 1 882,00 | 759,50 | 937,92 | 450,79 | 15 671,11 | 19 701,31 |
| 2017 r | 1 904,58 | 769,37 | 947,12 | 452,68 | 15 671,11 | 19 744,86 |
| 2018 r | 1 927,43 | 779,37 | 956,40 | 454,58 | 15 671,11 | 19 788,89 |
| 2019 r | 1 950,56 | 789,51 | 965,77 | 456,49 | 15 671,11 | 19 833,44 |
| 2020 r | 1 973,97 | 799,77 | 975,23 | 458,41 | 15 671,11 | 19 878,49 |
| 2021 r | 1 997,66 | 810,17 | 984,79 | 460,34 | 15 671,11 | 19 924,06 |
| 2022 r | 2 021,63 | 820,70 | 994,44 | 462,27 | 15 671,11 | 19 970,15 |
| 2023 r | 2 045,89 | 831,37 | 1 004,19 | 464,21 | 15 671,11 | 20 016,76 |
| 2024 r | 2 070,44 | 842,18 | 1 014,03 | 466,16 | 15 671,11 | 20 063,91 |
| 2025 r | 2 095,29 | 853,12 | 1 023,97 | 468,12 | 15 671,11 | 20 111,60 |

| Tabela nr 14f |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty emisji toksycznych składników spalin |  |  |  |  |  |
|  | sam. osobowe SO | sam. dostaw. SD | sam. ciężarowe |  | autobusy A | Razem |
|  |  |  | <80 kN/oś SCs | >80 kN/oś SCc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 r | 336,39 | 134,42 | 159,03 | 83,97 | - | 713,81 |
| 2007 r | 340,09 | 136,03 | 162,15 | 84,67 | - | 722,95 |
| 2008 r | 343,84 | 137,67 | 165,33 | 85,38 | - | 732,21 |
| 2009 r | 347,62 | 139,32 | 168,57 | 86,10 | - | 741,60 |
| 2010 r | 351,44 | 140,99 | 171,87 | 86,82 | - | 751,13 |
| 2011 r | 355,31 | 142,68 | 175,24 | 87,55 | - | 760,78 |
| 2012 r | 359,22 | 144,39 | 178,67 | 88,29 | - | 770,57 |
| 2013 r | 363,17 | 146,13 | 182,18 | 89,03 | - | 780,50 |
| 2014 r | 367,53 | 148,03 | 183,96 | 89,41 | - | 788,92 |
| 2015 r | 371,94 | 149,95 | 185,76 | 89,78 | - | 797,43 |
| 2016 r | 376,40 | 151,90 | 187,58 | 90,16 | - | 806,04 |
| 2017 r | 380,92 | 153,87 | 189,42 | 90,54 | - | 814,75 |
| 2018 r | 385,49 | 155,87 | 191,28 | 90,92 | - | 823,56 |
| 2019 r | 390,11 | 157,90 | 193,15 | 91,30 | - | 832,47 |
| 2020 r | 394,79 | 159,95 | 195,05 | 91,68 | - | 841,48 |
| 2021 r | 399,53 | 162,03 | 196,96 | 92,07 | - | 850,59 |
| 2022 r | 404,33 | 164,14 | 198,89 | 92,45 | - | 859,81 |
| 2023 r | 409,18 | 166,27 | 200,84 | 92,84 | - | 869,13 |
| 2024 r | 414,09 | 168,44 | 202,81 | 93,23 | - | 878,56 |
| 2025 r | 419,06 | 170,62 | 204,79 | 93,62 | - | 888,10 |

| Tabela nr 15a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spaliń | Koszty razem |  |
| 2006 r | 10 761 476,30 | 22 761 901,94 | 1 410 574,17 | 418 998,49 | 62 376,50 | 35 415 327,40 |  |
| 2007 r | 10 991 812,27 | 23 717 890,62 | 1 468 291,16 | 431 583,87 | 63 733,61 | 36 673 311,53 |  |
| 2008 r | 11 227 351,92 | 24 724 133,36 | 1 527 905,83 | 444 574,92 | 65 121,68 | 37 989 087,71 |  |
| 2009 r | 11 468 216,23 | 25 765 098,19 | 1 590 035,42 | 457 994,98 | 66 541,43 | 39 347 886,24 |  |
| 2010 r | 11 714 529,00 | 26 841 650,33 | 1 655 348,91 | 471 857,94 | 67 993,60 | 40 751 379,78 |  |
| 2011 r | 11 746 883,33 | 27 329 807,63 | 1 688 897,93 | 479 240,87 | 68 162,57 | 41 312 992,33 |  |
| 2012 r | 11 779 673,81 | 27 836 228,30 | 1 723 213,59 | 486 775,25 | 68 333,91 | 41 894 224,85 |  |
| 2013 r | 11 812 906,79 | 28 343 351,15 | 1 758 303,80 | 494 463,42 | 68 507,64 | 42 477 532,81 |  |
| 2014 r | 11 843 225,59 | 28 851 264,43 | 1 793 393,59 | 502 291,39 | 68 654,94 | 43 058 829,94 |  |
| 2015 r | 11 873 901,65 | 29 377 943,15 | 1 829 223,53 | 510 287,29 | 68 803,92 | 43 660 159,53 |  |
| 2016 r | 11 904 939,27 | 29 923 400,56 | 1 865 220,21 | 518 442,68 | 68 954,59 | 44 280 957,31 |  |
| 2017 r | 11 936 342,79 | 30 469 178,43 | 1 902 547,53 | 526 771,03 | 69 106,99 | 44 903 946,77 |  |
| 2018 r | 11 968 116,59 | 31 015 521,71 | 1 940 633,46 | 535 274,98 | 69 261,13 | 45 528 807,87 |  |
| 2019 r | 12 000 265,11 | 31 580 679,35 | 1 979 484,41 | 543 968,37 | 69 417,03 | 46 173 814,28 |  |
| 2020 r | 12 032 792,85 | 32 164 665,67 | 2 019 690,98 | 552 820,52 | 69 574,72 | 46 839 544,73 |  |
| 2021 r | 12 065 704,36 | 32 749 260,26 | 2 060 092,90 | 561 890,15 | 69 734,20 | 47 506 681,87 |  |
| 2022 r | 12 099 004,25 | 33 352 461,63 | 2 101 279,86 | 571 135,39 | 69 895,51 | 48 193 776,64 |  |
| 2023 r | 12 132 697,18 | 33 956 549,71 | 2 143 846,48 | 580 479,40 | 70 058,66 | 48 883 631,43 |  |
| 2024 r | 12 166 787,86 | 34 579 269,15 | 2 186 625,72 | 589 923,75 | 70 223,69 | 49 592 830,17 |  |
| 2025 r | 12 201 281,07 | 35 202 391,55 | 2 229 621,10 | 599 470,05 | 70 390,60 | 50 303 154,37 |  |

| Tabela nr 16a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  | Oszczędności użytkowników i środowiska netto |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spalin | Koszty razem |  |
| 2006 r | 3 418 958,50 | 591 408,99 | 329 348,87 | 237 291,86 | 17 488,45 | 4 594 496,67 | 30 820 830,73 |
| 2007 r | 3 461 898,26 | 608 570,39 | 340 003,60 | 242 684,84 | 17 712,27 | 4 670 869,36 | 32 002 442,17 |
| 2008 r | 3 505 414,44 | 626 337,03 | 350 895,71 | 248 208,18 | 17 939,21 | 4 748 794,57 | 33 240 293,14 |
| 2009 r | 3 549 515,38 | 644 723,45 | 362 157,54 | 253 870,50 | 18 169,31 | 4 828 436,19 | 34 519 450,05 |
| 2010 r | 3 594 209,58 | 663 438,59 | 373 928,67 | 259 674,89 | 18 402,62 | 4 909 654,33 | 35 841 725,45 |
| 2011 r | 3 639 505,63 | 683 105,92 | 385 962,94 | 265 630,42 | 18 639,18 | 4 992 844,09 | 36 320 148,24 |
| 2012 r | 3 685 412,31 | 702 813,01 | 398 398,67 | 271 734,51 | 18 879,06 | 5 077 237,55 | 36 816 987,30 |
| 2013 r | 3 731 938,48 | 723 503,16 | 411 246,98 | 277 990,41 | 19 122,29 | 5 163 801,32 | 37 313 731,49 |
| 2014 r | 3 774 384,79 | 745 299,92 | 423 422,88 | 284 378,53 | 19 328,50 | 5 246 814,63 | 37 812 015,31 |
| 2015 r | 3 817 331,28 | 767 839,33 | 435 963,17 | 290 929,21 | 19 537,07 | 5 331 600,06 | 38 328 559,47 |
| 2016 r | 3 860 783,96 | 791 139,95 | 448 736,90 | 297 639,68 | 19 748,02 | 5 418 048,51 | 38 862 908,81 |
| 2017 r | 3 904 748,88 | 814 889,22 | 462 029,91 | 304 519,75 | 19 961,37 | 5 506 149,12 | 39 397 797,65 |
| 2018 r | 3 949 232,19 | 839 430,04 | 475 713,14 | 311 573,10 | 20 177,17 | 5 596 125,66 | 39 932 682,21 |
| 2019 r | 3 994 240,12 | 864 782,04 | 489 795,59 | 318 810,04 | 20 395,43 | 5 688 023,23 | 40 485 791,05 |
| 2020 r | 4 039 778,96 | 890 965,21 | 504 432,28 | 326 214,82 | 20 616,19 | 5 782 007,46 | 41 057 537,27 |
| 2021 r | 4 085 855,08 | 917 999,97 | 519 342,46 | 333 824,32 | 20 839,47 | 5 877 861,29 | 41 628 820,58 |
| 2022 r | 4 132 474,92 | 945 555,27 | 534 679,88 | 341 616,18 | 21 065,30 | 5 975 391,55 | 42 218 385,09 |
| 2023 r | 4 179 645,02 | 974 351,95 | 550 605,20 | 349 546,31 | 21 293,72 | 6 075 442,20 | 42 808 189,23 |
| 2024 r | 4 227 371,97 | 1 003 703,59 | 566 828,18 | 357 616,93 | 21 524,75 | 6 177 045,42 | 43 415 784,74 |
| 2025 r | 4 275 662,46 | 1 033 619,37 | 583 353,76 | 365 830,28 | 21 758,42 | 6 280 224,29 | 44 022 930,08 |

| Tabela nr 15b |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spaliń | Koszty razem |  |
| 2006 r | 128 759,31 | 57 483,61 | - | - | 709,38 | 186 952,30 |  |
| 2007 r | 130 175,66 | 59 151,66 | - | - | 717,19 | 190 044,51 |  |
| 2008 r | 131 607,59 | 60 878,54 | - | - | 725,07 | 193 211,20 |  |
| 2009 r | 133 055,28 | 62 665,66 | - | - | 733,05 | 196 453,98 |  |
| 2010 r | 134 518,88 | 64 484,73 | - | - | 741,11 | 199 744,72 |  |
| 2011 r | 135 998,59 | 66 396,35 | - | - | 749,27 | 203 144,20 |  |
| 2012 r | 137 494,58 | 68 311,83 | - | - | 757,51 | 206 563,91 |  |
| 2013 r | 139 007,02 | 70 322,87 | - | - | 765,84 | 210 095,72 |  |
| 2014 r | 140 675,10 | 72 441,46 | - | - | 775,03 | 213 891,59 |  |
| 2015 r | 142 363,20 | 74 632,24 | - | - | 784,33 | 217 779,77 |  |
| 2016 r | 144 071,56 | 76 897,01 | - | - | 793,74 | 221 762,31 |  |
| 2017 r | 145 800,42 | 79 205,38 | - | - | 803,27 | 225 809,07 |  |
| 2018 r | 147 550,02 | 81 590,70 | - | - | 812,91 | 229 953,63 |  |
| 2019 r | 149 320,62 | 84 054,85 | - | - | 822,66 | 234 198,14 |  |
| 2020 r | 151 112,47 | 86 599,80 | - | - | 832,53 | 238 544,80 |  |
| 2021 r | 152 925,82 | 89 227,51 | - | - | 842,52 | 242 995,86 |  |
| 2022 r | 154 760,93 | 91 905,83 | - | - | 852,63 | 247 519,39 |  |
| 2023 r | 156 618,06 | 94 704,80 | - | - | 862,87 | 252 185,73 |  |
| 2024 r | 158 497,48 | 97 557,71 | - | - | 873,22 | 256 928,41 |  |
| 2025 r | 160 399,45 | 97 889,42 | - | - | 883,70 | 259 172,57 |  |

| Tabela nr 16b |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  | Oszczędności użytkowników i środowiska netto |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spalin | Koszty razem |  |
| 2006 r | 4 534 225,17 | 11 599 681,53 | 613 631,91 | 163 415,11 | 9 017,90 | 16 919 971,63 | - 16 733 019,33 |
| 2007 r | 4 637 869,24 | 12 088 265,29 | 639 309,33 | 168 682,58 | 9 206,30 | 17 543 332,74 | - 17 353 288,23 |
| 2008 r | 4 743 943,68 | 12 602 587,00 | 666 331,32 | 174 128,96 | 9 398,91 | 18 196 389,88 | - 18 003 178,68 |
| 2009 r | 4 852 506,18 | 13 134 655,01 | 694 284,43 | 179 764,35 | 9 595,84 | 18 870 805,80 | - 18 674 351,82 |
| 2010 r | 4 963 615,78 | 13 684 967,54 | 723 452,20 | 185 595,14 | 9 797,19 | 19 567 427,86 | - 19 367 683,13 |
| 2011 r | 4 968 578,68 | 13 932 461,03 | 736 982,37 | 188 058,44 | 9 823,86 | 19 835 904,40 | - 19 632 760,19 |
| 2012 r | 4 973 600,99 | 14 189 341,16 | 750 535,17 | 190 565,73 | 9 850,86 | 20 113 893,90 | - 19 907 329,99 |
| 2013 r | 4 978 683,44 | 14 446 402,83 | 764 358,02 | 193 117,43 | 9 878,18 | 20 392 439,90 | - 20 182 344,18 |
| 2014 r | 4 983 733,02 | 14 703 668,86 | 778 382,26 | 195 736,47 | 9 903,97 | 20 671 424,59 | - 20 457 533,00 |
| 2015 r | 4 988 841,92 | 14 970 451,33 | 792 673,56 | 198 406,06 | 9 930,05 | 20 960 302,92 | - 20 742 523,15 |
| 2016 r | 4 994 010,85 | 15 246 753,66 | 807 224,11 | 201 122,45 | 9 956,42 | 21 259 067,50 | - 21 037 305,19 |
| 2017 r | 4 999 240,51 | 15 523 138,85 | 821 803,95 | 203 890,42 | 9 983,11 | 21 558 056,83 | - 21 332 247,76 |
| 2018 r | 5 004 531,64 | 15 799 670,22 | 836 899,02 | 206 710,50 | 10 010,09 | 21 857 821,48 | - 21 627 867,86 |
| 2019 r | 5 009 884,97 | 16 085 730,68 | 852 262,99 | 209 587,56 | 10 037,39 | 22 167 503,58 | - 21 933 305,45 |
| 2020 r | 5 015 301,25 | 16 381 323,92 | 867 904,92 | 212 509,25 | 10 065,00 | 22 487 104,33 | - 22 248 559,53 |
| 2021 r | 5 020 781,22 | 16 677 074,42 | 884 055,04 | 215 497,69 | 10 092,92 | 22 807 501,29 | - 22 564 505,43 |
| 2022 r | 5 026 325,64 | 16 982 300,35 | 900 228,70 | 218 536,24 | 10 121,17 | 23 137 512,09 | - 22 889 992,70 |
| 2023 r | 5 031 935,30 | 17 287 755,52 | 916 682,10 | 221 595,08 | 10 149,74 | 23 468 117,74 | - 23 215 932,01 |
| 2024 r | 5 037 610,96 | 17 602 692,47 | 933 644,96 | 224 674,55 | 10 178,63 | 23 808 801,58 | - 23 551 873,17 |
| 2025 r | 5 043 353,41 | 17 917 733,61 | 950 623,89 | 227 774,97 | 10 207,86 | 24 149 693,74 | - 23 890 521,17 |

| Tabela nr 15c |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spaliń | Koszty razem |  |
| 2006 r | 5 014 217,07 | 8 481 350,10 | 621 614,01 | 1 804 684,10 | 27 874,35 | 15 949 739,62 |  |
| 2007 r | 5 111 782,52 | 9 011 919,03 | 659 588,43 | 1 854 450,12 | 28 430,66 | 16 666 170,76 |  |
| 2008 r | 5 211 425,06 | 9 391 762,50 | 685 397,68 | 1 905 708,98 | 28 999,03 | 17 223 293,25 |  |
| 2009 r | 5 313 191,32 | 9 784 715,18 | 712 265,79 | 1 958 549,44 | 29 579,72 | 17 798 301,47 |  |
| 2010 r | 5 417 129,06 | 10 399 720,32 | 756 243,25 | 2 013 019,04 | 30 173,02 | 18 616 284,69 |  |
| 2011 r | 5 443 559,84 | 10 591 164,53 | 773 087,14 | 2 049 361,26 | 30 309,08 | 18 887 481,85 |  |
| 2012 r | 5 470 347,44 | 10 789 559,79 | 790 358,99 | 2 086 516,54 | 30 447,04 | 19 167 229,80 |  |
| 2013 r | 5 497 497,06 | 10 988 520,44 | 808 065,59 | 2 124 499,92 | 30 586,94 | 19 449 169,96 |  |
| 2014 r | 5 522 217,93 | 11 188 117,56 | 825 543,10 | 2 163 221,26 | 30 705,54 | 19 729 805,39 |  |
| 2015 r | 5 547 229,92 | 11 395 069,98 | 843 425,89 | 2 202 838,56 | 30 825,50 | 20 019 389,85 |  |
| 2016 r | 5 572 536,51 | 11 609 388,40 | 861 451,50 | 2 243 320,72 | 30 946,82 | 20 317 643,95 |  |
| 2017 r | 5 598 141,25 | 11 833 529,70 | 880 159,48 | 2 284 731,25 | 31 069,53 | 20 627 631,22 |  |
| 2018 r | 5 624 047,70 | 12 048 849,46 | 899 288,54 | 2 327 087,17 | 31 193,65 | 20 930 466,53 |  |
| 2019 r | 5 650 259,49 | 12 271 573,46 | 918 844,19 | 2 370 454,39 | 31 319,18 | 21 242 450,71 |  |
| 2020 r | 5 676 780,27 | 12 501 713,44 | 939 103,58 | 2 414 704,91 | 31 446,14 | 21 563 748,34 |  |
| 2021 r | 5 703 613,75 | 12 732 353,20 | 959 530,32 | 2 460 100,97 | 31 574,56 | 21 887 172,80 |  |
| 2022 r | 5 730 763,68 | 12 970 226,64 | 980 400,78 | 2 506 465,66 | 31 704,45 | 22 219 561,21 |  |
| 2023 r | 5 758 233,86 | 13 208 828,62 | 1 001 995,60 | 2 553 466,60 | 31 835,82 | 22 554 360,48 |  |
| 2024 r | 5 786 028,12 | 13 454 684,47 | 1 023 772,54 | 2 601 113,92 | 31 968,70 | 22 897 567,75 |  |
| 2025 r | 5 814 150,37 | 13 700 871,40 | 1 045 734,62 | 2 649 417,95 | 32 103,09 | 23 242 277,43 |  |

| Tabela nr 16c |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  | Oszczędności użytkowników i środowiska netto |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spalin | Koszty razem |  |
| 2006 r | 6 799 266,00 | 233 081 430,78 | 869 728,64 | 2 376 349,89 | 39 740,28 | 243 166 515,59 | - 227 216 775,97 |
| 2007 r | 6 931 803,63 | 242 728 346,11 | 904 080,45 | 2 442 078,10 | 40 536,31 | 253 046 844,61 | - 236 380 673,84 |
| 2008 r | 7 067 166,19 | 252 876 870,78 | 939 512,27 | 2 509 783,38 | 41 349,63 | 263 434 682,25 | - 246 211 389,00 |
| 2009 r | 7 205 417,19 | 263 375 711,59 | 976 399,53 | 2 579 583,13 | 42 180,63 | 274 179 292,06 | - 256 380 990,59 |
| 2010 r | 7 346 621,60 | 274 227 913,38 | 1 015 147,41 | 2 651 540,48 | 43 029,70 | 285 284 252,57 | - 266 667 967,88 |
| 2011 r | 7 382 091,60 | 279 356 159,66 | 1 037 672,23 | 2 699 192,28 | 43 220,19 | 290 518 335,96 | - 271 630 854,11 |
| 2012 r | 7 418 039,40 | 284 663 359,28 | 1 060 767,12 | 2 747 907,52 | 43 413,33 | 295 933 486,65 | - 276 766 256,86 |
| 2013 r | 7 454 471,93 | 289 995 643,08 | 1 084 441,04 | 2 797 705,80 | 43 609,18 | 301 375 871,04 | - 281 926 701,08 |
| 2014 r | 7 487 775,37 | 295 356 163,58 | 1 107 820,37 | 2 848 469,73 | 43 775,22 | 306 844 004,29 | - 287 114 198,90 |
| 2015 r | 7 521 471,65 | 300 913 572,50 | 1 131 739,93 | 2 900 405,76 | 43 943,16 | 312 511 133,00 | - 292 491 743,15 |
| 2016 r | 7 555 565,47 | 306 668 343,65 | 1 155 847,45 | 2 953 472,67 | 44 113,02 | 318 377 342,25 | - 298 059 698,30 |
| 2017 r | 7 590 061,60 | 312 434 562,68 | 1 180 866,74 | 3 007 753,85 | 44 284,81 | 324 257 529,68 | - 303 629 898,46 |
| 2018 r | 7 624 964,88 | 318 220 979,61 | 1 206 447,06 | 3 063 271,47 | 44 458,57 | 330 160 121,60 | - 309 229 655,06 |
| 2019 r | 7 660 280,19 | 324 206 033,29 | 1 232 595,66 | 3 120 112,03 | 44 634,32 | 336 263 655,48 | - 315 021 204,78 |
| 2020 r | 7 696 012,48 | 330 390 234,27 | 1 259 684,17 | 3 178 106,79 | 44 812,07 | 342 568 849,78 | - 321 005 101,44 |
| 2021 r | 7 732 166,75 | 336 596 164,98 | 1 286 992,90 | 3 237 600,67 | 44 991,85 | 348 897 917,15 | - 327 010 744,35 |
| 2022 r | 7 768 748,08 | 342 993 316,57 | 1 314 892,47 | 3 298 360,54 | 45 173,70 | 355 420 491,36 | - 333 200 930,15 |
| 2023 r | 7 805 761,59 | 349 422 143,87 | 1 343 759,07 | 3 359 948,80 | 45 357,62 | 361 976 970,94 | - 339 422 610,46 |
| 2024 r | 7 843 212,48 | 356 043 070,46 | 1 372 865,34 | 3 422 378,66 | 45 543,64 | 368 727 070,57 | - 345 829 502,83 |
| 2025 r | 7 881 105,99 | 362 678 391,74 | 1 402 215,25 | 3 485 663,55 | 45 731,80 | 375 493 108,34 | - 352 250 830,90 |

| Tabela 15d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spaliń | Koszty razem |  |
| 2006 r | 36 827 071,84 | 233 081 430,78 | 19 872 771,34 | 40 749 829,01 | 449 716,98 | 330 980 819,94 |  |
| 2007 r | 37 489 466,47 | 242 728 346,11 | 20 633 586,75 | 41 819 412,21 | 457 776,28 | 343 128 587,82 |  |
| 2008 r | 38 165 189,82 | 252 876 870,78 | 21 417 322,39 | 42 919 602,10 | 465 997,84 | 355 844 982,92 |  |
| 2009 r | 38 854 530,79 | 263 375 711,59 | 22 232 456,02 | 44 052 259,44 | 474 385,18 | 368 989 343,01 |  |
| 2010 r | 39 557 784,85 | 274 227 913,38 | 23 088 103,95 | 45 218 308,19 | 482 941,91 | 382 575 052,28 |  |
| 2011 r | 39 813 486,50 | 279 356 159,66 | 23 638 671,57 | 46 094 295,33 | 486 059,33 | 389 388 672,40 |  |
| 2012 r | 40 072 629,95 | 284 663 359,28 | 24 204 165,67 | 46 990 600,55 | 489 218,90 | 396 419 974,35 |  |
| 2013 r | 40 335 265,21 | 289 995 643,08 | 24 784 869,69 | 47 907 624,55 | 492 421,23 | 403 515 823,76 |  |
| 2014 r | 40 575 057,41 | 295 356 163,58 | 25 353 099,08 | 48 842 967,20 | 495 245,25 | 410 622 532,53 |  |
| 2015 r | 40 817 675,09 | 300 913 572,50 | 25 935 308,95 | 49 800 646,03 | 498 101,77 | 417 965 304,34 |  |
| 2016 r | 41 063 152,11 | 306 668 343,65 | 26 523 475,29 | 50 780 021,53 | 500 991,18 | 425 535 983,75 |  |
| 2017 r | 41 311 522,80 | 312 434 562,68 | 27 134 256,86 | 51 782 595,62 | 503 913,85 | 433 166 851,80 |  |
| 2018 r | 41 562 821,84 | 318 220 979,61 | 27 759 678,50 | 52 808 821,22 | 506 870,19 | 440 859 171,35 |  |
| 2019 r | 41 817 084,39 | 324 206 033,29 | 28 399 969,18 | 53 860 263,32 | 509 860,58 | 448 793 210,75 |  |
| 2020 r | 42 074 345,99 | 330 390 234,27 | 29 063 767,25 | 54 934 082,64 | 512 885,43 | 456 975 315,58 |  |
| 2021 r | 42 334 642,64 | 336 596 164,98 | 29 734 543,90 | 56 036 313,55 | 515 945,16 | 465 217 610,22 |  |
| 2022 r | 42 598 010,77 | 342 993 316,57 | 30 420 904,95 | 57 163 003,81 | 519 040,16 | 473 694 276,25 |  |
| 2023 r | 42 864 487,24 | 349 422 143,87 | 31 131 632,20 | 58 306 630,32 | 522 170,86 | 482 247 064,49 |  |
| 2024 r | 43 134 109,37 | 356 043 070,46 | 31 849 954,82 | 59 467 463,41 | 525 337,67 | 491 019 935,71 |  |
| 2025 r | 43 406 914,92 | 362 678 391,74 | 32 575 998,50 | 60 645 777,45 | 528 541,03 | 499 835 623,64 |  |

| Tabela nr 16d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  | Oszczędności użytkowników i środowiska netto |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spalin | Koszty razem |  |
| 2006 r | 3 394 536,33 | 603 627,71 | 336 153,34 | 5 812 665,58 | 17 849,76 | 10 164 832,73 | 320 815 987,22 |
| 2007 r | 3 437 160,37 | 621 143,67 | 347 028,20 | 5 944 771,03 | 18 078,21 | 10 368 181,48 | 332 760 406,34 |
| 2008 r | 3 480 356,16 | 639 277,38 | 358 145,34 | 6 080 069,91 | 18 309,84 | 10 576 158,64 | 345 268 824,28 |
| 2009 r | 3 524 131,99 | 658 043,67 | 369 639,85 | 6 218 773,37 | 18 544,69 | 10 789 133,57 | 358 200 209,44 |
| 2010 r | 3 568 496,26 | 677 145,47 | 381 654,17 | 6 360 956,77 | 18 782,82 | 11 007 035,49 | 371 568 016,79 |
| 2011 r | 3 613 457,50 | 697 219,13 | 393 937,07 | 6 506 842,65 | 19 024,28 | 11 230 480,63 | 378 158 191,77 |
| 2012 r | 3 659 024,39 | 717 333,38 | 406 629,73 | 6 656 367,34 | 19 269,10 | 11 458 623,94 | 384 961 350,41 |
| 2013 r | 3 705 205,72 | 738 451,00 | 419 743,49 | 6 809 610,98 | 19 517,36 | 11 692 528,55 | 391 823 295,21 |
| 2014 r | 3 747 420,67 | 760 698,09 | 432 170,95 | 6 966 093,54 | 19 727,83 | 11 926 111,08 | 398 696 421,45 |
| 2015 r | 3 790 133,57 | 783 703,16 | 444 970,33 | 7 126 557,85 | 19 940,71 | 12 165 305,62 | 405 799 998,72 |
| 2016 r | 3 833 350,38 | 807 485,18 | 458 007,97 | 7 290 936,68 | 20 156,02 | 12 409 936,24 | 413 126 047,52 |
| 2017 r | 3 877 077,17 | 831 725,12 | 471 575,61 | 7 459 469,75 | 20 373,78 | 12 660 221,43 | 420 506 630,37 |
| 2018 r | 3 921 320,04 | 856 772,97 | 485 541,55 | 7 632 247,62 | 20 594,04 | 12 916 476,22 | 427 942 695,13 |
| 2019 r | 3 966 085,20 | 882 648,75 | 499 914,95 | 7 809 522,61 | 20 816,81 | 13 178 988,32 | 435 614 222,43 |
| 2020 r | 4 011 378,92 | 909 372,87 | 514 854,03 | 7 990 908,94 | 21 042,12 | 13 447 556,88 | 443 527 758,70 |
| 2021 r | 4 057 207,54 | 936 966,18 | 530 072,26 | 8 177 310,02 | 21 270,02 | 13 722 826,02 | 451 494 784,20 |
| 2022 r | 4 103 577,49 | 965 090,79 | 545 726,56 | 8 368 178,18 | 21 500,52 | 14 004 073,52 | 459 690 202,73 |
| 2023 r | 4 150 495,26 | 994 482,42 | 561 980,90 | 8 562 433,58 | 21 733,65 | 14 291 125,81 | 467 955 938,68 |
| 2024 r | 4 197 967,44 | 1 024 440,47 | 578 539,06 | 8 760 130,30 | 21 969,46 | 14 583 046,72 | 476 436 888,99 |
| 2025 r | 4 246 000,69 | 1 054 974,32 | 595 406,06 | 8 961 323,21 | 22 207,96 | 14 879 912,23 | 484 955 711,41 |

| Tabela 15 e |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spaliń | Koszty razem |  |
| 2006 r | 11 994 863,89 | 138 964 078,93 | 7 663 887,35 | 364 975,36 | 145 884,94 | 159 133 690,48 |  |
| 2007 r | 12 272 476,61 | 144 825 363,49 | 7 986 609,76 | 377 061,42 | 149 259,47 | 165 610 770,75 |  |
| 2008 r | 12 556 632,97 | 150 995 723,37 | 8 320 308,69 | 389 565,21 | 152 713,54 | 172 414 943,79 |  |
| 2009 r | 12 847 488,60 | 157 378 980,09 | 8 668 375,85 | 402 510,04 | 156 249,05 | 179 453 603,63 |  |
| 2010 r | 13 145 202,81 | 163 981 431,28 | 9 034 499,82 | 415 911,09 | 159 867,93 | 186 736 912,93 |  |
| 2011 r | 13 157 054,09 | 166 939 073,35 | 9 203 173,24 | 421 192,95 | 160 012,42 | 189 880 506,05 |  |
| 2012 r | 13 169 064,89 | 170 009 623,33 | 9 375 291,47 | 426 566,08 | 160 158,86 | 193 140 704,63 |  |
| 2013 r | 13 181 237,53 | 173 081 335,91 | 9 550 867,64 | 432 031,25 | 160 307,28 | 196 405 779,61 |  |
| 2014 r | 13 192 351,44 | 176 154 357,21 | 9 728 618,63 | 437 583,83 | 160 438,17 | 199 673 349,27 |  |
| 2015 r | 13 203 596,30 | 179 341 117,66 | 9 909 770,58 | 443 239,01 | 160 570,56 | 203 058 294,11 |  |
| 2016 r | 13 214 973,69 | 182 641 639,23 | 10 091 198,60 | 448 988,12 | 160 704,48 | 206 557 504,12 |  |
| 2017 r | 13 226 485,19 | 185 942 691,40 | 10 279 180,78 | 454 841,49 | 160 839,94 | 210 064 038,80 |  |
| 2018 r | 13 238 132,42 | 189 244 679,69 | 10 470 594,50 | 460 800,01 | 160 976,96 | 213 575 183,57 |  |
| 2019 r | 13 249 917,00 | 192 660 488,17 | 10 665 450,36 | 466 874,12 | 161 115,56 | 217 203 845,21 |  |
| 2020 r | 13 261 840,58 | 196 190 140,51 | 10 866 901,73 | 473 036,04 | 161 255,76 | 220 953 174,61 |  |
| 2021 r | 13 273 904,83 | 199 720 799,98 | 11 068 676,54 | 479 334,60 | 161 397,57 | 224 704 113,51 |  |
| 2022 r | 13 286 111,43 | 203 364 935,93 | 11 273 926,65 | 485 732,42 | 161 541,02 | 228 572 247,45 |  |
| 2023 r | 13 298 462,10 | 207 010 539,98 | 11 485 812,08 | 492 162,95 | 161 686,12 | 232 448 663,23 |  |
| 2024 r | 13 310 958,57 | 210 769 661,23 | 11 698 049,54 | 498 626,70 | 161 832,89 | 236 439 128,93 |  |
| 2025 r | 13 323 602,58 | 214 529 449,64 | 11 910 644,85 | 505 124,22 | 161 981,36 | 240 430 802,66 |  |

| Tabela nr 16e |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  | Oszczędności użytkowników i środowiska netto |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spalin | Koszty razem |  |
| 2006 r | 6 701 359,69 | 16 515 461,97 | 943 403,13 | 275 087,27 | 40 917,86 | 24 476 229,92 | 134 657 460,56 |
| 2007 r | 6 852 686,29 | 17 211 203,58 | 982 776,55 | 283 889,24 | 41 850,96 | 25 372 406,62 | 140 238 364,13 |
| 2008 r | 7 007 534,32 | 17 943 599,91 | 1 023 475,43 | 292 988,44 | 42 805,89 | 26 310 403,98 | 146 104 539,81 |
| 2009 r | 7 165 986,94 | 18 701 266,96 | 1 065 915,79 | 302 401,62 | 43 783,16 | 27 279 354,48 | 152 174 249,15 |
| 2010 r | 7 328 129,33 | 19 484 918,29 | 1 110 549,63 | 312 139,39 | 44 783,31 | 28 280 519,96 | 158 456 392,98 |
| 2011 r | 7 339 132,14 | 19 837 202,34 | 1 131 838,20 | 316 434,94 | 44 842,40 | 28 669 450,02 | 161 211 056,03 |
| 2012 r | 7 350 283,17 | 20 202 856,77 | 1 153 578,63 | 320 810,41 | 44 902,32 | 29 072 431,30 | 164 068 273,33 |
| 2013 r | 7 361 584,57 | 20 568 756,74 | 1 175 773,70 | 325 266,73 | 44 963,07 | 29 476 344,80 | 166 929 434,80 |
| 2014 r | 7 371 915,32 | 20 934 933,11 | 1 198 152,41 | 329 798,33 | 45 014,58 | 29 879 813,75 | 169 793 535,52 |
| 2015 r | 7 382 367,93 | 21 314 655,43 | 1 220 973,73 | 334 419,22 | 45 066,67 | 30 297 482,97 | 172 760 811,14 |
| 2016 r | 7 392 943,85 | 21 707 928,32 | 1 243 853,35 | 339 123,22 | 45 119,36 | 30 728 968,11 | 175 828 536,01 |
| 2017 r | 7 403 644,58 | 22 101 313,28 | 1 267 565,86 | 343 918,51 | 45 172,65 | 31 161 614,87 | 178 902 423,93 |
| 2018 r | 7 414 471,60 | 22 494 895,94 | 1 291 727,43 | 348 806,13 | 45 226,55 | 31 595 127,65 | 181 980 055,92 |
| 2019 r | 7 425 426,43 | 22 902 041,67 | 1 316 340,30 | 353 794,40 | 45 281,07 | 32 042 883,87 | 185 160 961,34 |
| 2020 r | 7 436 510,61 | 23 322 755,44 | 1 341 794,79 | 358 862,68 | 45 336,21 | 32 505 259,73 | 188 447 914,89 |
| 2021 r | 7 447 725,69 | 23 743 681,93 | 1 367 317,59 | 364 048,39 | 45 391,98 | 32 968 165,57 | 191 735 947,94 |
| 2022 r | 7 459 073,25 | 24 178 098,87 | 1 393 298,69 | 369 323,61 | 45 448,38 | 33 445 242,81 | 195 127 004,64 |
| 2023 r | 7 470 554,86 | 24 612 825,89 | 1 420 129,82 | 374 638,09 | 45 505,44 | 33 923 654,09 | 198 525 009,14 |
| 2024 r | 7 482 172,15 | 25 061 051,96 | 1 447 035,29 | 379 992,44 | 45 563,14 | 34 415 814,99 | 202 023 313,95 |
| 2025 r | 7 493 926,75 | 25 509 418,94 | 1 474 016,35 | 385 387,30 | 45 621,51 | 34 908 370,84 | 205 522 431,82 |

| Tabela 15 f |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant bezinwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spaliń | Koszty razem |  |
| 2006 r | 3 074 707,51 | 6 503 400,55 | 403 021,19 | 359 141,56 | 17 821,86 | 10 358 092,68 |  |
| 2007 r | 3 140 517,79 | 6 776 540,18 | 419 511,76 | 369 929,03 | 18 209,60 | 10 724 708,36 |  |
| 2008 r | 3 207 814,84 | 7 064 038,10 | 436 544,52 | 381 064,21 | 18 606,19 | 11 108 067,87 |  |
| 2009 r | 3 276 633,21 | 7 361 456,63 | 454 295,83 | 392 567,13 | 19 011,84 | 11 503 964,63 |  |
| 2010 r | 3 347 008,29 | 7 669 042,95 | 472 956,83 | 404 449,66 | 19 426,74 | 11 912 884,47 |  |
| 2011 r | 3 356 252,38 | 7 808 516,47 | 482 542,27 | 410 777,89 | 19 475,02 | 12 077 564,02 |  |
| 2012 r | 3 365 621,09 | 7 953 208,08 | 492 346,74 | 417 235,93 | 19 523,97 | 12 247 935,82 |  |
| 2013 r | 3 375 116,23 | 8 098 100,33 | 502 372,51 | 423 825,79 | 19 573,61 | 12 418 988,47 |  |
| 2014 r | 3 383 778,74 | 8 243 218,41 | 512 398,17 | 430 535,48 | 19 615,70 | 12 589 546,49 |  |
| 2015 r | 3 392 543,33 | 8 393 698,04 | 522 635,29 | 437 389,10 | 19 658,26 | 12 765 924,03 |  |
| 2016 r | 3 401 411,22 | 8 549 543,02 | 532 920,06 | 444 379,44 | 19 701,31 | 12 947 955,05 |  |
| 2017 r | 3 410 383,65 | 8 705 479,55 | 543 585,01 | 451 518,03 | 19 744,86 | 13 130 711,10 |  |
| 2018 r | 3 419 461,88 | 8 861 577,63 | 554 466,70 | 458 807,13 | 19 788,89 | 13 314 102,24 |  |
| 2019 r | 3 428 647,17 | 9 023 051,24 | 565 566,97 | 466 258,61 | 19 833,44 | 13 503 357,44 |  |
| 2020 r | 3 437 940,81 | 9 189 904,48 | 577 054,57 | 473 846,16 | 19 878,49 | 13 698 624,50 |  |
| 2021 r | 3 447 344,10 | 9 356 931,50 | 588 597,97 | 481 620,13 | 19 924,06 | 13 894 417,76 |  |
| 2022 r | 3 456 858,36 | 9 529 274,75 | 600 365,67 | 489 544,62 | 19 970,15 | 14 096 013,55 |  |
| 2023 r | 3 466 484,91 | 9 701 871,35 | 612 527,57 | 497 553,77 | 20 016,76 | 14 298 454,35 |  |
| 2024 r | 3 476 225,10 | 9 879 791,19 | 624 750,21 | 505 648,93 | 20 063,91 | 14 506 479,33 |  |
| 2025 r | 3 486 080,30 | 10 057 826,16 | 637 034,60 | 513 831,47 | 20 111,60 | 14 714 884,13 |  |

| Tabela nr 16f |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant inwestycyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Koszty użytkowników środowiska |  |  |  |  |  | Oszczędności użytkowników i środowiska netto |
|  | Eksploatacji | Czasu pasażerów | Czasu pracy kierowców | Wypadków drogowych | Emisji spalin | Koszty razem |  |
| 2006 r | 135 747,90 | 24 139,14 | 13 442,81 | 29 056,15 | 713,81 | 203 099,82 | 10 154 992,86 |
| 2007 r | 137 452,44 | 24 839,61 | 13 877,70 | 29 716,51 | 722,95 | 206 609,21 | 10 518 099,15 |
| 2008 r | 139 179,85 | 25 564,78 | 14 322,27 | 30 392,84 | 732,21 | 210 191,95 | 10 897 875,92 |
| 2009 r | 140 930,45 | 26 315,24 | 14 781,94 | 31 086,18 | 741,60 | 213 855,42 | 11 290 109,21 |
| 2010 r | 142 704,58 | 27 079,13 | 15 262,39 | 31 796,93 | 751,13 | 217 594,15 | 11 695 290,32 |
| 2011 r | 144 502,59 | 27 881,87 | 15 753,59 | 32 526,17 | 760,78 | 221 425,01 | 11 856 139,01 |
| 2012 r | 146 324,81 | 28 686,25 | 16 261,17 | 33 273,61 | 770,57 | 225 316,41 | 12 022 619,40 |
| 2013 r | 148 171,61 | 29 530,74 | 16 785,59 | 34 039,64 | 780,50 | 229 308,08 | 12 189 680,39 |
| 2014 r | 149 859,79 | 30 420,40 | 17 282,57 | 34 821,86 | 788,92 | 233 173,54 | 12 356 372,95 |
| 2015 r | 151 567,88 | 31 340,38 | 17 794,42 | 35 623,98 | 797,43 | 237 124,09 | 12 528 799,94 |
| 2016 r | 153 296,13 | 32 291,43 | 18 315,79 | 36 445,68 | 806,04 | 241 155,06 | 12 706 799,99 |
| 2017 r | 155 044,77 | 33 260,78 | 18 858,36 | 37 288,13 | 814,75 | 245 266,80 | 12 885 444,30 |
| 2018 r | 156 814,04 | 34 262,45 | 19 416,86 | 38 151,81 | 823,56 | 249 468,72 | 13 064 633,51 |
| 2019 r | 158 604,21 | 35 297,23 | 19 991,66 | 39 037,96 | 832,47 | 253 763,52 | 13 249 593,91 |
| 2020 r | 160 415,51 | 36 365,93 | 20 589,07 | 39 944,67 | 841,48 | 258 156,66 | 13 440 467,85 |
| 2021 r | 162 248,20 | 37 469,39 | 21 197,65 | 40 876,45 | 850,59 | 262 642,28 | 13 631 775,49 |
| 2022 r | 164 102,54 | 38 594,09 | 21 823,67 | 41 830,55 | 859,81 | 267 210,66 | 13 828 802,89 |
| 2023 r | 165 978,79 | 39 769,47 | 22 473,68 | 42 801,59 | 869,13 | 271 892,66 | 14 026 561,69 |
| 2024 r | 167 877,21 | 40 967,49 | 23 135,84 | 43 789,83 | 878,56 | 276 648,93 | 14 229 830,40 |
| 2025 r | 169 798,06 | 42 188,55 | 23 810,36 | 44 795,54 | 888,10 | 281 480,61 | 14 433 403,53 |

| Tabela nr 17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I KORZYŚCI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ERR= | 554,03% |
| Rok wykonania analizy | Koszty netto NC | Oszczędności użytkowników netto NB | Wartości netto NV | Roczne zdyskontowane korzyści netto przy współczynnikach stopy dyskontowej r |  |  |
|  |  |  |  | 6% | 8% | 12% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2005 r | -45 850 000,00 |  | -45 850 000,00 | -45 850 000,00 | -45 850 000,00 | -45 850 000,00 |
| 2006 r | -159 206,40 | 252 499 476,07 | 252 340 269,67 | 238 057 810,41 | 233 641 855,69 | 225 314 626,79 |
| 2007 r | -159 206,40 | 261 785 349,71 | 261 626 143,31 | 232 847 267,54 | 224 292 092,66 | 208 568 361,45 |
| 2008 r | -159 206,40 | 271 296 965,47 | 271 137 759,07 | 227 647 262,52 | 215 229 153,15 | 192 995 856,91 |
| 2009 r | -159 206,40 | 281 128 675,44 | 280 969 469,04 | 222 555 916,42 | 206 512 559,74 | 178 556 097,57 |
| 2010 r | -159 206,40 | 291 525 774,52 | 291 366 568,12 | 217 738 236,36 | 198 304 086,26 | 165 321 390,75 |
| 2011 r | -319 230,00 | 296 281 920,75 | 295 962 690,75 | 208 653 696,98 | 186 515 687,71 | 149 934 699,13 |
| 2012 r | -159 206,40 | 301 195 643,59 | 301 036 437,19 | 200 219 334,38 | 175 654 761,10 | 136 158 780,54 |
| 2013 r | -159 206,40 | 306 147 096,63 | 305 987 890,23 | 191 976 802,33 | 165 325 257,09 | 123 588 508,86 |
| 2014 r | -159 206,40 | 311 086 613,33 | 310 927 406,93 | 184 037 932,16 | 155 525 888,95 | 112 120 422,94 |
| 2015 r | -1 774 274,40 | 316 183 902,97 | 314 409 628,57 | 175 566 336,59 | 145 634 539,95 | 101 239 900,40 |
| 2016 r | -159 206,40 | 321 427 288,84 | 321 268 082,44 | 169 244 025,83 | 137 791 880,56 | 92 364 573,70 |
| 2017 r | -159 206,40 | 326 730 150,02 | 326 570 943,62 | 162 305 758,98 | 129 681 321,71 | 83 830 761,23 |
| 2018 r | -159 206,40 | 332 062 543,86 | 331 903 337,46 | 155 596 284,60 | 122 040 857,19 | 76 072 244,95 |
| 2019 r | -159 206,40 | 337 556 058,51 | 337 396 852,11 | 149 230 627,69 | 114 883 628,14 | 69 031 395,94 |
| 2020 r | -159 206,40 | 343 220 017,73 | 343 060 811,33 | 143 159 276,57 | 108 132 767,73 | 62 677 210,23 |
| 2021 r | -319 230,00 | 348 916 078,42 | 348 596 848,42 | 137 207 719,54 | 101 755 420,05 | 56 856 145,98 |
| 2022 r | -159 206,40 | 354 773 472,49 | 354 614 266,09 | 131 703 738,43 | 95 852 236,12 | 51 631 837,14 |
| 2023 r | -159 206,40 | 360 677 156,27 | 360 517 949,87 | 126 289 437,84 | 90 201 591,06 | 46 867 333,48 |
| 2024 r | -159 206,40 | 366 724 442,09 | 366 565 235,69 | 121 149 810,40 | 84 933 165,11 | 42 558 223,86 |
| 2025 r | -1 774 274,40 | 372 793 124,76 | 371 018 850,36 | 115 683 677,54 | 79 583 543,40 | 38 474 654,78 |
|  |  |  | ENPV | 3 465 020 953,10 | 2 925 642 293,38 | 2 168 313 026,64 |